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О выполнении постановления администрации города от 18.10.2018  № 1476
Уважаемый Андрей Александрович!
Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 18.10.2018 № 1476 «О муниципальной программе «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» муниципального образования  «Город «Коряжма» за 2019 год.
Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 № 1619, от 11.11.2019 № 1584) с целью привлечения подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

Программа включает в себя следующие задачи:

· развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;

· проведение системного мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

· формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;

· совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и   духовно-нравственной культуры в обществе;

· информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В 2019 году из средств муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 37 000,00 руб. на антинаркотическую пропаганду и расширение информационного обеспечения профилактической работы. Денежные средства освоены на 99,9 %.

п. 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Mеждународному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности МУ «Молодежно-культурного центра «Родина». С целью профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа в МУ«МКЦ «Родина» оформляются информационные стенды, проводятся различные тематические мероприятия, такие как тренинг-дискуссии «Скажи наркотикам «Нет!», спортивно-развлекательные эстафеты «За ЗОЖ!», квест-игры «Стоп СПИД», акция «Красная ленточка», занятие-тренинг для подростков "Жизнь без риска", тренинговый модуль «Жизненные навыки». Итого на базе МУ «МКЦ «Родина» проведено 8 мероприятий, общий охват участников мероприятий составил более 1500 человек.

п. 3.5. Профилактическая городская акция «Наркотикам – нет»
В целях пропаганды здорового образа жизни на территории города Коряжмы, создания и мотивации сохранения здоровья у молодёжи путём обеспечения достоверными структурированными знаниями по проблеме ВИЧ/СПИДа, ИППП, сохранению репродуктивного здоровья, проведён цикл мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В цикл мероприятий вошли следующие мероприятия:
	№ п/п
	Название мероприятия
	Дата и время мероприятия
	Место проведения

	1
	Акция «Красная ленточка»
	02.12 - 07.12.2019
	МУ "МКЦ "Родина"

	2
	Оформление информационного стенда, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом 
	02.12.2019
	Среднее фойе 

МУ "МКЦ "Родина"

	3
	Квест-игра «Стоп - СПИД»
	03.12.2019
	МУ «МКЦ "Родина"

	4
	Занятие-тренинг для подростков "Жизнь без риска"
	02.12.2019
	МУ "МКЦ "Родина"

	5
	Тренинговый модуль «Жизненные навыки»
	04.12.2019
	МУ "МКЦ "Родина"

	6
	Выставка-предостережение «Осторожно-СПИД»
	01.12 - 09.12.2019
	Центральная библиотека /чит. зал


п. 3.7. Профилактическая городская акция «Все краски творчества против наркотиков», на базе МОУ ДОД «Дом детского творчества»
В целях развития у детей и подростков отрицательного отношения к распространению и злоупотреблению психоактивных веществ, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков в период летних каникул на базе ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ № 1» ежегодно проходит городская акция «Все краски творчества против наркотиков!». В акции принимают участие представители летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 1 смене, в возрасте с 7 до 15 лет. Всего приняло участие в данной акции 58 человек.

п. 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений
С 10 октября 2019 года по 07 ноября 2019 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 7 муниципальных общеобразовательных школ города, победители  конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города  (1, 2, 3 степени). Рассмотрев все работы, и исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия приняла решение, присудить участникам конкурса следующие места:

I место – МОУ «СОШ № 3» (директор – Милькова Г.А.);

II место – МОУ «СОШ № 6» (директор – Зорина И.А.);

III место – МОУ «СОШ № 5» (директор – Здравомыслова Е.В.).
п. 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»
Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств оформлена подписка на периодические издание – «Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков», газета «Здоровый образ жизни».

п. 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании 
Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» изготавливаются и распространяются: флаеры, информационные закладки с номерами телефонов доверия в Архангельской области, памятки для подростков и родителей. Всего изготовлено более 300 экз.

п. 4.5. Приобретение учебно-методических пособий для образовательных учреждений
На выделенные средства общеобразовательные учреждения города  приобрели учебно-методическое пособие «Все цвета кроме чёрного». Всего было приобретено 56 экземпляров.
Муниципальная программа «Нет – наркотикам» на 2019 – 2023 годы» способствует развитию и внедрению системного подхода к профилактике наркомании, созданию условий, способствующих сдерживанию роста злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами на территории муниципального образования «Город Коряжма». Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- консолидация усилий правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, органов местного самоуправления, образовательных учреждений, учреждений молодежной политики и спорта, общественных организаций и населения в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков на территории города;

- усиление в сознании детей, подростков и молодёжи антинаркотических установок и взглядов, нацеленных на ведение здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности;

- повышение уровня информированности и грамотности широкой общественности, родителей по проблемам подростковой наркомании, алкоголизма и семейного воспитания;
- активизация роли средств массовой информации в сфере антинаркотической пропаганды, профилактики злоупотребления психоактивными веществами,  увеличение количества публикаций на темы профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами;

- повышение качества работы специалистов всех структур, работающих в сфере профилактики употребления наркотических средств и других психоактивных веществ и противодействия их незаконному обороту; 

- повышение результативности работы по выявлению лиц, находящихся в «группе риска»;

- рост доли лиц в возрасте от 7 до 30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия.
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Программы
	Наименование целевого показателя
	Единица 

измерения
	Значения целевых

показателей

	
	
	2019г. план
	2019 г. факт

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы»

	Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
	%
	2
	25

	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
	шт.
	17
	25

	Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений
	%
	91
	93


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы
	№ п/п
	Формулировка критерия
	Порядок расчета показателей
	Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8
	Градация
	Баль-ная оценка

	1.
	Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
 Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений.
	25 : 2 х 100%

25 : 17 х 100%

93 : 91 х 100%


	8
8
8
	Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

- 100% или выше 
- 100% или выше
- 100% или выше
	10
10

10

	2.
	Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде
	37,0 : 36,99 х 100%
	2
	Средства освоены на 100 %
	10


Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику. 

Объём финансирования муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» за 2019 год представлен в таблице:
	  Наименование  

  мероприятий
	Объём финансирования муниципальной программы за 2019 год, тыс. руб.
	Освоено средств

	
	всего
	в том числе по источникам                 
	

	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	Местный

бюджет
	внебюдж.

источники
	сумма, тыс. руб.
	уровень освоения средств, %

	
	план на год
	кассовые

расходы
	%
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	(гр.13 : гр.3)

	3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Mеждународному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина»
	8,0
	7,99
	99,9
	
	
	
	
	8,0
	7,99
	
	
	7,99
	99,9 %

	3.5. Профилактическая городская акция «Наркотикам – нет»
	4,0
	4,0
	100
	
	
	
	
	4,0
	4,0
	
	
	4,0
	100 %

	3.7. Профилактическая городская акция «Все краски творчества против наркотиков», на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1
	2,0
	2,0
	100
	
	
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	2,0
	100 %

	3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений
	5,0
	5,0
	100
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	5,0
	100 %

	4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»
	6,0
	6,0
	100
	
	
	
	
	6,0
	6,0
	
	
	6,0
	100

	4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании
	2,0
	2,0
	100
	
	
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	2,0
	100 %

	4.5. Приобретение учебно-методических пособий для образовательных учреждений
	10,0
	10,0
	100 
	
	
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	10,0
	100

	Всего по муниципальной программе                                                                                                            

	
	37,0
	36,99
	99,9
	
	
	
	
	37,0
	36,99
	
	
	36,99
	99,9 %


Мероприятия в рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития 

                                                                                        А.А. Иванов

(Зобова Анастасия Сергеевна

( (81850) 3 43 44
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