Отчет по Муниципальной программе «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» муниципального образования  «Город «Коряжма» за 2020 год.
Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 № 1619, от 11.11.2019 № 1584, от 12.11.2020 № 1273) с целью привлечения подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

Программа включает в себя следующие задачи:

· развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;

· проведение системного мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

· формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;

· совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и   духовно-нравственной культуры в обществе;

· информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В 2020 году из средств муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 35 200,00 руб. на антинаркотическую пропаганду и расширение информационного обеспечения профилактической работы. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности МУ «МКЦ «Родина». В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в основном все запланированные мероприятия проводились в онлайн-режиме.
В 2020 году проведены мероприятия, приуроченных к Всемирному дню без табака (31 мая), ко Дню борьбы с наркоманией (26 июня), Международному дню отказа от курения (19 ноября) и Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). В июне 2020 в онлайн формате были проведены антинаркотические беседа «Жить без наркотиков - жить легко», видеообзор «Молодёжь против наркотиков», а также проведён фооотоконкурс  ко дню борьбы с наркозависимостью #КорзаЗОЖ. С 26 ноября по 4 декабря был организован цикл мероприятий посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Мероприятия посвящённые Всемирному Дню борьбы со СПИДом включали в себя традиционную акцию «Красная лента», квест-игру «СТОП! СПИД!», оформлен информационный стенд,  был проведён показ интерактивного фильма «Всё сложно», а также викторина «Тебе не всё равно? Мне тоже!». В общеобразовательных учреждениях волонтёры и классные руководители  провели классные часы на данную тему. В мае и ноябре в группе МУ «МКЦ «Родина» в формате онлайн еженедельно выкладывались посты на тему здорового образа жизни, о вреде никотина и снюсов, проводились викторины на заданные темы. Итого МУ «МКЦ «Родина» проведено 10 мероприятий.
п. 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений
С 09 ноября по 25 ноября 2020 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 7 муниципальных общеобразовательных школ города, победители  конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города  (1, 2, 3 степени). Рассмотрев все работы, и исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия приняла решение, присудить участникам конкурса следующие места:

I место – МОУ «СОШ № 5» (директор – Здравомыслова Е.В.).
II место – МОУ «СОШ № 6» (директор – Зорина И.А.);

III место – МОУ «СОШ № 2» (директор – Спицына Е.Л.).

п. 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»
Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств оформлена подписка на периодическое издание – журнал «Не будь зависим, скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании».

п. 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании 
В рамках муниципальной программы «Нет наркотикам» на 2019 – 2023 годы» МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты. В 2020 изготовлено 35 экземпляров библиографической продукции: Буклет «7 правил здорового образа жизни»; Рекомендательный список «Девиантное поведение (по страницам информационно-методических журналов «Не будь зависим – скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании» и «НаркоНет»).
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Программы
	Наименование целевого показателя
	Единица 

измерения
	Значения целевых

показателей

	
	
	2020г. план
	2020 г. факт

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы»

	Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
	%
	2,25
	25

	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
	шт.
	19
	25

	Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений
	%
	92
	92


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы
	№ п/п
	Формулировка критерия
	Порядок расчета показателей
	Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8
	Градация
	Баль-ная оценка

	1.
	Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
 Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений.
	25 : 2,25 х 100%

25 : 19 х 100%

92 : 92 х 100%


	8
8
8
	Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

- 100% или выше 
- 100% или выше
- 100% или выше
	10
10

10

	2.
	Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде
	35,2 : 35,2 х 100%
	2
	Средства освоены на 100 %
	10


Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 10 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику. 

Объём финансирования муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» за 2020 год представлен в таблице:
	ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы»  за 2020 год
(указать наименование программы)


	  Наименование  

  мероприятий
	Объём финансирования муниципальной программы за 2020 год, тыс. руб.

	
	всего
	в том числе по источникам                 

	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	Местный

бюджет
	внебюдж.

источники

	
	план на год
	кассовые

расходы
	%
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Mеждународному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина»
	8,5
	8,5
	100
	
	
	
	
	8,5
	8,5
	
	

	3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений
	18,1
	18,1
	100
	
	
	
	
	18,1
	18,1
	
	

	4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»
	5,7
	5,7
	100
	
	
	
	
	5,7
	5,7
	
	

	4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании
	2,9
	2,9
	100
	
	
	
	
	2,9
	2,9
	
	

	Всего по муниципальной программе                                                                                                            

	
	35,2
	35,2
	100
	
	
	
	
	35,2
	35,2
	
	


Мероприятия в рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                                                                                                 А.А. Иванов

(Зобова Анастасия Сергеевна
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