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Администрация

городского округа

Архангельской области

«Город Коряжма»

(Администрация города)

Управление социального развития

Ленина просп., д. 29, г. Коряжма,

Архангельская область, 165650

тел./факс (81850) 3-00-23

E-mail: zam3@koradm.ru

	Главе муниципального образования

А.А. Ткачу

	от
	01.2022
	№
	
	

	на №
	
	от
	
	


О выполнении постановления администрации города от 18.10.2018  № 1476
Уважаемый Андрей Александрович!
Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 18.10.2018 № 1476 «О муниципальной программе «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» муниципального образования  «Город «Коряжма» за 2021 год.
Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2018 № 1619, от 11.11.2019 № 1584, от 12.11.2020 № 1273) с целью привлечения подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ с одновременным формированием устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

Программа включает в себя следующие задачи:

· развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;

· проведение системного мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»;

· формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;

· совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе;

· информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

В 2021 году из средств муниципального бюджета выделены денежные средства в размере 35200,00 руб. на антинаркотическую пропаганду и расширение информационного обеспечения профилактической работы. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности МУ «МКЦ «Родина». В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в основном все запланированные мероприятия проводились в онлайн-режиме.
В 2021 году проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака прошла акция «Время бросить курить» (31 мая), ко Дню борьбы с наркоманией прошла акция «Скажи наркотикам-СТОП» (25 июня), Международному дню отказа от курения (19 ноября) и Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). В июне 2021 года в онлайн формате цикл антинаркотических видео-роликов «Стоп-наркотик». С 26 ноября по 4 декабря организован цикл мероприятий посвящённых Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цикл мероприятий включал в себя: акция «Красная лента», квест-игра «СТОП! СПИД!», оформление информационного стенда в фойе МУ «МКЦ «Родина», показ интерактивного фильма «Всё сложно», квест - игра «Стоп-СПИД», в социальной сети ВК фото-флешмоб «СТОП! ВИЧ/СПИД», тренинговый модуль «Жизненные навыки». Общее количество участников – 2591 человек.
п. 3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений
С 08 ноября по 25 ноября 2021 года проходил городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений. Целью конкурса является повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 7 муниципальных общеобразовательных школ города, победители  конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города  (1, 2, 3 степени). Рассмотрев все работы, и исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия приняла решение, присудить участникам конкурса следующие места:

I место – МОУ «СОШ № 2» (директор – Спицына Е.Л.).
II место – МОУ «СОШ № 5» (директор – Здравомыслова Е.В.);

III место – МОУ «СОШ № 7» (директор – Гуменюк И.Н.).

п. 4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»
Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств по муниципальной программе «Нет – наркотикам» на 2019 – 2023 годы» приобретён комплект из 10 книг по здоровому образу жизни на общую сумму 5700 руб. Оформлена выставка, подготовлена онлайн-выставка. Книговыдача составила 76 экземпляров. А так же книги используются при проведении мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни.
п. 4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании 
В рамках муниципальной программы «Нет наркотикам» на 2019 – 2023 годы» МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» разрабатывает и изготавливает тематические буклеты и памятки, которые распространяются на мероприятиях, проводимых в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Программы
	Наименование целевого показателя
	Единица

измерения
	Значения целевых

показателей
	Отклонения

	
	
	2021 г. план
	2021 г. факт
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы»
	

	Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
	%
	2,5
	25,2
	+22,7
	+180%

	Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
	шт.
	20
	28
	+12
	+40%

	Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений
	%
	93
	78
	+15
	-83,8%


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы
	№ п/п
	Формулировка критерия
	Порядок расчета показателей
	Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8
	Градация
	Баль-ная оценка

	1.
	Доля молодых граждан, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
 Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений.
	25,2 : 2,5 х 100%

28 : 20 х 100%

78 : 93 х 100%


	8
8
6,4
	Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

- 100% или выше 
- 100% или выше
- более 80% 
	10
10

8

	2.
	Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде
	35,2 : 35,2 х 100%
	2
	Средства освоены на 100 %
	10


Снижение показателя «Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений» связано с введением новой целевой региональной модели дополнительного образования (в учёт берутся только дополнительные образовательные программы, в рамках ПФДОД).
Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 9,5 баллов – Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику. 

Объём финансирования муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» за 2021 год представлен в таблице:
	ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Нет - наркотикам» на 2019 – 2023 годы» за 2021 год
(указать наименование программы)


	  Наименование мероприятий
	Объём финансирования муниципальной программы за 2021 год, тыс. руб.

	
	всего
	в том числе по источникам

	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	Местный

бюджет
	внебюдж.

источники

	
	план на год
	кассовые

расходы
	%
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.3. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Mеждународному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина»
	8,5
	8,5
	100
	
	
	
	
	8,5
	8,5
	
	

	3.9. Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений
	18,1
	18,1
	100
	
	
	
	
	18,1
	18,1
	
	

	4.3. Формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС»
	5,7
	5,7
	100
	
	
	
	
	5,7
	5,7
	
	

	4.4. Разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании
	2,9
	2,9
	100
	
	
	
	
	2,9
	2,9
	
	

	Всего по муниципальной программе

	
	35,2
	35,2
	100
	
	
	
	
	35,2
	35,2
	
	


Мероприятия в рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.

Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                                                                                                 А.А. Иванов

(Кулик Анастасия Валерьевна
( (81850) 3 77 23
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