	Информация о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 1 полугодии 2021 года


         Муниципальная программа «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»  (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1360 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1631, от 02.03.2018 № 275, от 03.10.2018 № 1405, от 14.11.2018 № 1604, от 30.07.2019 № 1080, от 11.11.2019 № 1579, от 06.05.2020 № 464, от 15.05.2020 № 492, от 19.06.2020 № 632, от 30.09.2020 № 1057, от 12.11.2020 № 1268, от 28.12.2020 № 1494, от 01.03.2021 № 188).
  Целью программы является: 

          -  реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, направленных на  профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;
          - реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Коряжма».

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2021 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 896 530 руб., из них:

- 636 830 руб. – средства местного бюджета;


- 1 259 700 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

В том числе на I полугодие 2021 года  выделены денежные средства в размере  1 728 128,36    руб., их них:

-  468 428,36   руб. – средства местного бюджета;

-  1 259 700 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

           Расходы  за указанный период произведены на сумму 1 713 370,38 руб., из них:

-  453 670,38 руб. – средства местного бюджета;

            - 1 259 700 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

          Исполнение программы за 1 полугодие 2021 года составляет 99,1 %.        

         В 2021 году в рамках программы из бюджета муниципального образования «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий: 
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (рублей)
	Ответственный исполнитель

	
	
	План на 2021 г.
	Фактические расходы на 30.06.2021 г.
	

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа жизни

	1.9.
	Организация «плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп»
	
	
	

	
	Всего, в т.ч.:
	1 712 960
	1 710 841,86
	

	
	- МБ, из них:
	453 260
	451 141,86
	

	
	 МОУ СОШ
	428 260
	428 260
	МОУ СОШ 

№ 1-7

	
	МАОУ «МУК»
	25 000
	22 881,86
(экономия 
2 118,14 руб.)
	МАОУ «МУК»

	
	- Внебюджетные средства
	1 259 700
	1 259 700
	БФ «Илим Гарант»

	Раздел 2.  Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города

	

	Подраздел 1. Снижение уровня инфекционной и паразитарной  заболеваемости населения

	2.1.5
	Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	17 286,5
	2 528,52
	УСР, УМХиГ    

	Подраздел 3. Профилактика природно-очаговых заболеваний (клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, туляремия и лептоспироз)

	2.3.1
	Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
	130 150
	-

оплата по МК 

до 01.09 2021 
	УСР,

руководители организаций

	2.3.3
	Проведение дератизационной       обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	36 133,50
	- 

оплата по МК в октябре 2021 года
	УСР,

руководители организаций

	Всего по программе, в т.ч.:

                                - местный бюджет

-  внебюджетные средства
	1 896 530
	1 713 370,38
	

	
	636 830
	453 670,38
	

	
	1 259 700
	1 259 700
	


       За I полугодие 2021 года для реализации мероприятий программы подготовлено 4 муниципальных контракта, 1 договор  управления социального развития администрации города с исполнителем, подготовлены 3 постановления администрации города о реализации перечня мероприятий программы,  1 приказ управления социального развития администрации города.
       В целях координации работы в области охраны здоровья граждан продолжила работу межведомственная  комиссия  по  охране  здоровья граждан  при  администрации  города, образованная постановлением администрации города от 01.04.2016 № 541 (в редакции от 17.03.2017 № 383, от 17.10.2017 № 1476, от 18.04.2018 № 534, от 25.07.2019 № 1069, от 10.12.2019 № 1777, от 23.09.2020 № 1016).
       Основными задачами комиссии являются:

        -  рассмотрение и решение вопросов по улучшению оказания медицинской помощи населению города;

        - предупреждение возникновения и распространения эпидемических, эндемических, профессиональных болезней на территории города;

        -   координация деятельности между Коряжемским территориальным  отделом Управления  Роспотребнадзора  по  Архангельской  области, органами местного самоуправления, ГУЗ по вопросам охраны здоровья граждан на  территории   города.  
        За I полугодие 2021 года комиссия по охране по  охране  здоровья граждан  при администрации города провела 1 заседание.
        Ежегодно совместно с Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» организуется «Плавательный всеобуч» для первоклассников общеобразовательных организаций города. С  января по май 2021 года обучилось по данной программе 419 первоклассников общеобразовательных организаций города.  
         В ходе реализации программы в 2021 году проведено 644 часа обучения плаванию первоклассников из 19 классов общеобразовательных школ города (из них 1- коррекционный), в том числе в большом бассейне 504 часа, в детском бассейне 140 часов. Занятия проводились 10 квалифицированными тренерами – преподавателями и инструкторами.
          Расходы по «Плавательному всеобучу» в 2021 году составили:
	№ 
	Статья 
	Часов
занятий
	Стоимость,  руб. в час 
	Стоимость, руб.

	1. За счет средств местного бюджета 

муниципального образования «Город Коряжма»:

	1.1
	Кадровое, методическое сопровождение,  в том числе:
	
	
	428 260

	
	- Услуги по кадровому сопровождению, большой бассейн 
	504
	665
	335 160

	
	- Услуги по кадровому сопровождению, малый бассейн 
	140
	665
	93 100

	1.2
	Транспортные расходы   (МАОУ «МУК»)
	
	
	22 881,86 

	2.  За счет средств БФ «Илим-Гарант»:

	2.1
	Предоставление спортсооружений, в т.ч. 
	
	
	1 239 700

	
	- Большой бассейн
	504
	1 925
	970 200

	
	- Малый бассейн
	140
	1 925
	269 500

	2.2
	Проведение заключительных соревнований по итогам обучения
	
	
	20 000

	
	- расходные материалы
	
	
	3 200

	
	- награждение участников сладкими призами
	
	
	16 800

	
	Итого:

- за счёт средств бюджета муниципального   образования «Город Коряжма»

-  за счёт средств БФ «Илим - Гарант»
	
	
	451 141,86
1 259 700

	                                        Всего расходов на реализацию программы
	1 710 841,86


         В целях организации работ по проведению заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (пункт 2.1.5 муниципальной программы) заключено 2 муниципальных контракта  с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению заключительной дезинфекции  подъезда жилого дома в связи с регистрацией лабораторно  подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции COVID-2019 между управлением социального развития администрации города  и  ООО «ДДД» (г. Коряжма) на общую сумму 17 286,5 руб. (муниципальный контракт  № 8 от 09.02.2021 на сумму 894,52 руб., муниципальный контракт  № 9 от 12.02.2021 на сумму 16 391,98 руб.)
         За 1 полугодие 2021 года проведено 7 обработок общей площадью  257,2 кв.м. на сумму 2528,52 руб. В 2021 году обрабатываются только подъезды домов, которые не обслуживаются управляющими компаниями.
        Постановлением администрации города от 25.01.2021 № 48 утверждены места и график  проведения акарицидной обработки на  территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2021  году, определены ответственные за  организацию работ.

        В  целях организации проведения работ по  акарицидной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2021 году по результатам электронного аукциона заключён муниципальный контракт № 01243000128210000170001 от 05.04.2021 года на оказание услуг по проведению акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения, в том числе зон летнего отдыха детей в 2021 году, между управлением социального развития администрации города и  ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 81 659,51  руб. 

       Согласно вышеуказанному муниципальному контракту планируется обработать 304 028,6 кв.м. территории городского округа Архангельской области  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей.  Срок исполнения муниципального контракта -  по 1 сентября 2021 года. Оплата по муниципальному контракту до 1 сентября 2021 года.

       Постановлением администрации города от 25.01.2021 № 47 утверждены места и график  проведения дератизационной обработки на  территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2021  году, определены ответственные за  организацию работ.

       В  целях организации проведения работ по дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2021 году заключен муниципальный контракт № 14 от 12.05.2021 с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2021 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 36 133,5 руб. Согласно вышеуказанному муниципальному контракту планируется обработать 106 275 кв.м. территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей. 

       Срок исполнения муниципального контракта - по 20 октября 2021 года. Оплата по муниципальному контракту в  октябре 2021 года.

       По информации Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области за весенне – летний период 2021 года на территории города Коряжмы проведена акарицидная обработка территорий общей площадью 31,3 га.
      Специалистами филиала № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» проводился выборочный контроль качества проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения. Пройдено 0,1 фл/км через 3 суток после проведения обработки, положительных находок не зарегистрировано.

      По информации Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в I полугодии 2021 года  зарегистрировано 306 человек, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения города по поводу укусов клещей, в том числе 46 детей (из них привито - 33). Подозрение на клещевой боррелиоз - 1, на клещевой энцефалит - 1. 
      Наибольшее количество присасываний клещей зарегистрировано на территории садоводческих товариществ (СНТ «Садоводы Севера», СНТ «Первые Садоводы», СНТ № 7, СНТ «Строитель»).                          
