Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  
на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2018 году 
	Наименование

мероприятий
	Объём финансирования муниципальной программы за 2018 год, руб.
	Освоено средств

	
	всего
	в том числе по источникам
	

	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	сумма, руб.
	уровень освоения средств, %

	
	план
 на год


	кассовые

расходы
	%
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	(гр.13 : гр.3)

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа жизни

	1.9. Организация «плавательного

 всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп»


	1 489 872,15
	1 489 872,15
	100
	
	
	
	
	357 372,15
	357 372,15
	1 132 500
	1 132 500
	1 489 872,15
	100

	Итого по разделу 1:
	1 489 872,15
	1 489 872,15
	100
	
	
	
	
	357 372,15
	357 372,15
	1 132 500
	1 132 500
	1 489 872,15
	100

	Раздел 2.  Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории города

	2.3.1.    Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
	40 548
	40 548
	100
	
	
	
	
	40 548
	40 548
	
	
	40 548
	100

	2.3.3. Проведение дератизационной       обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	20 192,25
	20 192,25
	100
	
	
	
	
	20 192,25
	20 192,25
	
	
	20 192,25
	100

	Итого по разделу 2:
	60 740,25
	60 740,25
	100
	
	
	
	
	60 740,25
	60 740,25
	
	
	60 740,25
	100

	ВСЕГО по программе:
	1 550 612,4
	1 550 612,4
	100
	
	
	
	
	418 112,4
	418 112,4
	1 132 500
	1 132 500
	1 550 612,4
	100


Пояснительная записка

Муниципальная программа «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 15.09.2017 № 1360 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1631, от 02.03.2018 № 275, от 03.10.2018 № 1405, от 14.11.2018 № 1604) (далее - программа).

  Целью программы является: 

          -  реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, направленных на  профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;
          - реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Коряжма».  
          В 2018 году в рамках программы за счет средств местного бюджета проведены работы по  акарицидной и дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей,  организован «плавательный всеобуч» для первоклассников общеобразовательных организаций города (при софинансировании благотворительным фондом «Илим-Гарант»). 

          В 2018 году в рамках программы из бюджета  муниципального образования «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий:  
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (рублей)
	Ответственный исполнитель

	
	
	План
	Фактические расходы  
	

	
	
	Всего
	Разбивка
	
	

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа жизни

	1.9.
	Организация «плавательного

всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп»
	357 372,15 (местный бюджет)  
	344 262
	344 262
	 МОУ СОШ

	
	
	
	13 110,15
	13 110,15
	МАОУ «МУК»

	
	
	1 132 500  (внебюджетные средства)
	1 132 500
	1 132 500
	БФ 
«Илим Гарант»


	Раздел 2.  Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия

населения на территории города

	Подраздел 3. Профилактика природно-очаговых заболеваний (клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, туляремия и лептоспироз)

	2.3.1.
	Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
	40 548
	40 548
	40 548
	УСР,

руководители организаций

	2.3.3.
	Проведение дератизационной       обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	20 192,25
	20 192,25
	20 192,25
	УСР,

руководители организаций

	Итого по программе за 2018 год, в т.ч.:

- местный бюджет

-  внебюджетные средства
	1 550 612,4
	1 550 612,4
	1 550 612,4
	исполнение

100%

	
	418 112,4
	418 112,4
	418 112,4
	исполнение

100%

	
	1 132 500
	1 132 500
	1 132 500
	исполнение

100%


         Пункт 1.9. Организация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города. 

          С  января по май 2018 года обучилось по данной программе 470 первоклассников общеобразовательных организаций города.  В ходе реализации программы в 2018 году проведено 634 часа обучения плаванию первоклассников из 18 классов общеобразовательных школ города, в том числе в большом бассейне 504 часа, в детском бассейне 130 часов. Количество  часов  программы обучения  плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города – 28.
        Занятия в детском и большом бассейне проводятся с тренерами –  преподавателями, в 2018 году привлечено  к обучению детей 8 тренеров.

       Программа софинансируется благотворительным фондом «Илим-Гарант».
        Расходы по «Плавательному всеобучу» в 2018 году составили:

	№ 
	Статья 
	Часов
занятий
	Стоимость в час, руб. 
	Стоимость, руб.

	
	Средства местного бюджета, всего:
	
	
	357 372,15

	1
	Кадровое, методическое сопровождение,  в т.ч.
	
	
	344 240

	 1.1
	Услуги по кадровому сопровождению (заработная плата тренеров, отчисления во внебюджетные фонды, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, в связи с увольнением тренеров по окончании программы)
	504
	543
	273 672

	1.2
	Услуги по кадровому сопровождению, с учетом разделения групп 
	130
	543
	70 590

	2
	Транспортные расходы   (МАОУ «МУК»)
	
	
	13 110,15

	
	Средства БФ «Илим-Гарант», всего:
	
	
	1 132 500

	3
	Предоставление спортсооружений, в т.ч. 
	
	
	1 083 200

	3.1.
	Детский бассейн 
	130
	1 700
	221 000

	3.2.
	Большой бассейн 
	504
	1 700
	856 800

	4
	Приобретение инвентаря для обучения плаванию
	
	
	20 000

	
	- пояс для обучения плаванию
	40
	500
	20 000

	5
	Проведение заключительных соревнований по итогам обучения
	
	
	34 700

	5.1
	Сладкие призы и медали участникам
	
	
	25 700

	5.2
	Расходные материалы
	
	
	9 000

	
	Всего расходов на реализацию  «плавательного всеобуча», в том числе:

- за счёт средств бюджета муниципального  

  образования «Город Коряжма»

- за счёт средств БФ «Илим - Гарант»
	
	
	1 489 872,15
357 372,15
1 132 500


       Реализация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» способствует укреплению здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования «Город Коряжма», обеспечению их безопасности на воде, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного потенциала у подрастающего поколения. Исполнение данного мероприятия программы – 100%.

       Пункт 2.3.1.  Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
       Постановлением администрации города от  24.01.2018 № 83 «О проведении акарицидной обработки территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2018  году» утверждены места и график  проведения акарицидной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2018  году, определены ответственные за  организацию работ.

         В  целях организации проведения работ по  акарицидной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2018 году по результатам электронного аукциона заключён муниципальный контракт № 0124300012818000037-0578930-01 от 20.04.2018  на оказание услуг по проведению акарицидной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2018 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 40 548 рублей. 

       Согласно вышеуказанному муниципальному контракту обработано 310 788,60 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей. 

       Пункт 2.3.3. Проведение дератизационной       обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
       Постановлением администрации города от 24.01.2018 № 84  «О  проведении дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2018  году» утверждены места и график  проведения дератизационной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2018  году, определены ответственные за  организацию работ.

       В  целях организации проведения работ по дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2018 году заключен муниципальный контракт № 11 от 17.04.2018 с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2018 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 20 192,25  рублей. Согласно вышеуказанного муниципального контракта обработано 106 275 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей. 

  По информации филиала ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» в 2018 году зарегистрировано 262 человека, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения города по поводу укусов клещей (в 2017 году – 200),  из них 33 ребенка (в 2017 году - 32). 
В 2018 году наиболее часто клещи присасывались на территории дач «Садоводы Севера» и «Строитель», на территории города зарегистрированы единичные случаи укусов.
  В 2018 году в г.Коряжме зарегистрированы 2 случая заболевания клещевым энцефалитом (в 2017 – 3), в т.ч. детей до 14 лет – 1 чел. и 1 случай заболевания клещевым боррелиозом.
         В 2018 году заключены договоры на оказание услуг по проведению акарицидной и дератизационной обработок подведомственных территорий с ООО «ДДД» (г. Коряжма) руководителями следующих учреждений (организаций):

        -  АО «Группа «Илим» в г. Коряжме» - обработаны территории стадиона «Труд» (площадь 1 158 кв.м., акарицидная обработка – 2 раза, дератизация – 4 раза)  и  парка «Комсомольский» (площадь 15 000 кв.м., акарицидная обработка – 2 раза, дератизация – 2 раза).
    -  ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» - площадь акарицидной обработки составила 6 315 кв.м. (однократно). 

        -  ГБУ Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Коряжемский детский дом-школа» - обработана территория базы отдыха «Березка»: акарицидная обработка проведена 3 раза, площадь 15 000 кв.м.; дератизационная обработка – 2 раза, общая площадь обработки составила 1 056 кв.м.
         В 2018 году ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» был заключен договор с ООО «ДДД» на оказание услуг по проведению акарицидной обработки и с ООО «БиоТехСоюз» (г. Самара) - договор на оказание услуг по проведению дератизационной обработки. Обработаны подведомственные территории: акарицидная обработка – 1 раз, общая площадь 36 659,6 кв.м.; дератизационная обработка – 6 раз, общая площадь 63 831,66 кв.м. 
         В рамках перечня мероприятий муниципальной программы в марте 2018 г. на базе МОУ СОШ № 1-7 проведены семинары по формированию здорового образа жизни среди детей и подростков. В течение года специалистами ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» и педагогами проводились профилактические беседы и учебно–практические занятия с обучающимися о вреде табакокурения, употребления алкоголя, негативных последствий потребления ПАВ, о болезнях, передающихся половым путем, профилактике абортов и др. На общешкольных родительских собраниях проводились беседы с родителями. 

           В апреле 2018 г. во всех  образовательных организациях города проведен Всероссийский  день  здоровья.   

         В образовательных организациях оформлены информационные стенды (для детей и родителей) по вопросам охраны здоровья детей и подростков от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, по профилактике болезней и вредных привычек, о правильном питании, вакцинации и др. 
          Проведено оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций города в соответствии с требованиями СанПин - 100 % охват.  
        Самостоятельно за счет средств образовательных организаций проведены профилактические истребительные мероприятия по борьбе с грызунами и бытовыми насекомыми.

        В МДОУ № 1,5,6,8,9,11–14 и  СОШ № 3–6 и проведен сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности за счет средств учреждений. 

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»  в 2018 году
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.
измерения
	Плановое значение целевых показателей 
 в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний и формированию
 здорового образа жизни

	1.1. Количество проведенных семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи
	ед.
	1
	1
	0
	100

	1.2. Доля медицинских кабинетов в муниципальных образовательных организациях города в соответствии с требованиями СанПиН
	%
	100
	100
	0
	100

	1.3. Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам  охраны здоровья  детей
	%
	100
	100
	0
	100

	1.4. Общее количество часов обучения  по  программе плавательного всеобуча  первоклассников общеобразовательных организаций города 
	час.
	детский бассейн – 130 часов,

большой бассейн – 504 часов

Всего 634 час.
	детский бассейн – 130 часов,

большой бассейн – 504 часов

Всего 634 час.
	0
	100

	1.5. Количество  детей, обученных плаванию в рамках программы 
	чел.
	470
	470
	0
	100

	1.6. Количество  часов  программы обучения  плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города 
	час.
	28
	28
	0
	100

	Раздел 2. Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города

	2.1. Площадь для проведения акарицидной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей             
	м2
	310 788,60
	310 788,60
	0
	100

	2.2. Площадь для проведения дератизационной обработки на территории  муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей               
	м2
	106 275,00
	106 275,00
	0
	100

	2.3. Количество муниципальных образовательных  организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с грызунами
	ед.
	23
	23
	0
	100

	2.4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с бытовыми насекомыми
	ед.
	23
	23
	0
	100


Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2018 году
	№ п/п
	Формулировка критерия
	Порядок расчета показателей
	Весовой

коэффициент

за баллы
	Градация
	Бальная оценка

	1.
	1.  Общее количество часов обучения  по  программе плавательного всеобуча  первоклассников общеобразовательных организаций города 
	634 /634 

х 100%  
	8
	Достижение значений целевых показателей реализации Программы соответствует:

- 100% или выше 
	10



	
	2. Количество  детей, обученных плаванию в рамках программы 
	470 / 470
х 100%
	8
	- 100% или выше
	10



	
	3. Количество  часов  программы обучения  плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города
	28 / 28 x 100%
	8
	- 100% или выше
	10



	
	4. Площадь для проведения акарицидной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей             
	310 788,60 /

310 788,60

 х 100%
	8
	- 100% или выше
	10

	
	5. Площадь для проведения дератизационной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей
	106 275,00 /

106 275,00

 х 100%
	8
	- 100% или выше
	10

	2.
	Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом периоде
	1 550 612,4/ 1 550 612,4 х 100%
	2


	 Средства освоены на 100%

 
	10


 Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2018 году составляет 10 баллов - программа реализуется эффективно. 

          Вывод: Исполнение муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2018 году составляет 100 %, из них:
                       - за счет средств местного бюджета –  100 %;

           - за счет внебюджетных источников -  100 %.

          Все запланированные мероприятия в 2018 году проведены в установленные сроки в рамках выделенных средств местного бюджета. 
СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»  в 2018 году
	Вид нормативного правового

акта
	Дата

принятия
	Номер
	Суть изменений

(краткое изложение)

	1
	2
	3
	4

	1. Постановление администрации города         
	02.03.2018
	275
	1. Изменение объемов финансирования по муниципальной программе в соответствии с бюджетом.
2. Корректировка пункта 1.9. перечня программных мероприятий 
3. Корректировка п. 1.4., 1.5. и 2.5 целевых показателей

	2. Постановление администрации города         

	03.10.2018
	1405
	1. Изменение объемов финансирования по муниципальной программе в соответствии с бюджетом.
2. Корректировка пункта 1.9.  в связи с экономией по ходатайству МАОУ «МУК» 
3. Корректировка пунктов 2.3.1. и 2.3.3. в соответствии с фактическими расходами (по условиям заключенных муниципальных контрактов на проведение акарицидной и дератизационной обработок)
4. Корректировка п. 1.5. целевых показателей   

	3. Постановление администрации города         
	14.11.2018
	1604
	Внесение изменений в программу по объемам финансирования  в соответствии  с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 г.г., корректировка целевых показателей:

- Корректировка пунктов 1.9., 2.3.1., 2.3.3. и 2.5.2.   перечня программных мероприятий программы. 
- Корректировка п. 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.5  целевых показателей




