Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  
на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2020 году 
	Наименование

мероприятий
	Объём финансирования муниципальной программы за 2020 год, руб.

	
	всего
	в том числе по источникам

	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	
	план
 на год


	кассовые

расходы
	%
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа жизни

	1.9. Организация «плавательного

 всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп»


	1 792 131
	1 792 131
	100
	
	
	
	
	471 131
	471 131
	1 321 000
	1 321 000

	Итого по разделу 1:
	1 792 131
	1 792 131
	100
	
	
	
	
	471 131
	471 131
	1 321 000
	1 321 000

	Раздел 2.  Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории города

	2.1.5. Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	62 468,23
	62 468,23
	100
	
	
	
	
	62 468,23
	62 468,23
	
	

	2.3.1.    Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
	60 581,4
	60 581,4
	100
	
	
	
	
	60 581,4
	60 581,4
	
	

	2.3.3. Проведение дератизационной       обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	34 008
	34 008
	100
	
	
	
	
	34 008
	34 008
	
	

	Итого по разделу 2:

	157 057,63
	157 057,63
	100
	
	
	
	
	157 057,63
	157 057,63
	
	

	ВСЕГО по программе:
	1 949 188,63
	1 949 188,63
	100
	
	
	
	
	628 188,63
	628 188,63
	1 321 000
	1 321 000


Пояснительная записка

Муниципальная программа «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации города от 15.09.2017 № 1360 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1631, от 02.03.2018 № 275,от 03.10.2018 № 1405, от 14.11.2018 № 1604, от 30.07.2019 № 1080, от 11.11.2019 № 1579,от 06.05.2020 № 464, от 15.05.2020 № 492, от 19.06.2020 № 632, от 30.09.2020 № 1057, от 12.11.2020 № 1268, от 28.12.2020 № 1494) (далее - программа).

  Целью программы является: 

          -  реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, направленных на  профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;
          - реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Коряжмы.  
          В 2020 году в рамках программы за счет средств местного бюджета проведены работы по  акарицидной и дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха детей, проводилась заключительная дезинфекция подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19), организован «плавательный всеобуч» для первоклассников общеобразовательных организаций города (при софинансировании благотворительным фондом «Илим-Гарант»). 

          В 2020 году в рамках программы из бюджета  муниципального образования «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий:  
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (руб.)
	Ответственный исполнитель

	
	
	План
	Фактические расходы  
	

	
	
	Всего
	Разбивка
	
	

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа жизни

	1.9.
	Организация «плавательного

всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп»
	471 131 (местный бюджет)  
	448 000
	448 000
	 МОУ СОШ

	
	
	
	23 131
	23 131
	МАОУ «МУК»

	
	
	1 321 000 (внебюджетные средства)
	1 321 000
	1 321 000
	БФ 

«Илим Гарант»

	Раздел 2.  Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города

	Подраздел 3. Профилактика природно-очаговых заболеваний (клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, туляремия и лептоспироз)

	2.1.5.
	Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	62 468,23
	62 468,23
	62 468,23
	УСР, УМХиГ    

	2.3.1.
	Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
	60 581,4
	60 581,4
	60 581,4
	УСР,

руководители организаций

	2.3.3.
	Проведение дератизационной       обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	34 008
	34 008
	34 008
	УСР,

руководители организаций

	Итого по программе за 2020 год, 
в том числе:
	1 949 188,63
	
	1 949 188,63
	исполнение

100%

	- местный бюджет


	628 188,63
	
	628 188,63
	исполнение

100%

	-  внебюджетные средства
	1 321 000
	
	1 321 000
	исполнение

100%


         Пункт 1.9. Организация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города. 

          В 2020 году в связи с введением в действие комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Город Коряжма» программа была разбита на 2 периода: январь - март и сентябрь – октябрь. С 12.10.2020 по 23.10.2020 с каждым классом были проведены итоговые соревнования, на которых дети показали свои навыки плавания, проплыв дистанцию 25 метров. Всего за период с января по октябрь 2020 года обучилось по данной программе 433 первоклассника общеобразовательных организаций города. 
          В ходе реализации программы проведено 700 часов обучения плаванию первоклассников из 21 класса общеобразовательных школ города, в том числе в большом бассейне - 560 часов, в малом бассейне - 140 часов. Количество  часов  программы обучения  плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города – 28.
        Занятия в детском и большом бассейне проводятся с тренерами –  преподавателями, в 2020 году привлечено  к обучению детей 7 тренеров.

       Программа софинансируется благотворительным фондом «Илим-Гарант».
        Расходы по «Плавательному всеобучу» в 2020 году составили:
	№ 
	Статья 
	Часов
занятий
	Стоимость в час, руб. 
	Стоимость, руб.

	
	                 Средства местного бюджета, всего:
	
	
	471 131

	1
	Кадровое, методическое сопровождение,  в т.ч.
	
	
	448 000

	 
	Услуги по кадровому сопровождению (заработная плата тренеров, отчисления во внебюджетные фонды, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, в связи с увольнением тренеров по окончании программы) (в большом бассейне)
	560
	640
	358 400

	
	Услуги по кадровому сопровождению, с учетом разделения групп (в детском бассейне)
	140
	640
	89 600

	2
	Транспортные расходы   (МАОУ «МУК»)
	
	
	23 131

	 
	   Средства БФ «Илим-Гарант», всего:
	
	
	1 321 000

	3
	Предоставление спортсооружений, в т.ч. 
	
	
	1 295 000

	
	Малый бассейн 
	140
	1 850
	259 000

	
	Большой бассейн 
	560
	1 850
	1 036 000

	4
	Проведение заключительных соревнований по итогам обучения
	
	
	26 000

	
	Всего расходов на реализацию  «плавательного всеобуча», 
в том числе:

- за счёт средств бюджета муниципального  

  образования «Город Коряжма»

- за счёт средств БФ «Илим - Гарант»
	
	
	1 792 131

471 131

1 321 000


       Реализация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» способствует укреплению здоровья детей, проживающих на территории города Коряжмы, обеспечению их безопасности на воде, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного потенциала у подрастающего поколения. Исполнение данного мероприятия программы – 100%.
       Пункт 2.1.5. Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
       Постановлением администрации города от 06.05.2020 № 464 в подраздел 1 Раздела 2 перечня мероприятий муниципальной программы введен новый пункт 2.1.5. «Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
       В  целях организации проведения работ по  заключительной дезинфекции жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 2020 году заключено 6 муниципальных контрактов с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению работ по дезинфекции подъездов жилых домов между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма).
        За 2020 год проведено 118 дезинфекционных обработок подъездов жилых домов общей площадью 9 915,59 кв.м. на сумму 62 468,23 рублей.

       Пункт 2.3.1.  Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
       Постановлением администрации города от 17.01.2020 № 49 «О проведении акарицидной обработки территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2020  году» утверждены места и график  проведения акарицидной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2020  году, определены ответственные за  организацию работ.

         В  целях организации проведения работ по  акарицидной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2020 году по результатам электронного аукциона заключён муниципальный контракт № 01243000128200000200001 от 07.04.2020  на оказание услуг по проведению акарицидной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2020 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 60 581,4 рублей. 
       Согласно вышеуказанному муниципальному контракту обработано 304 028,6 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей. 

       Пункт 2.3.3. Проведение дератизационной обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
       Постановлением администрации города от 16.01.2020 № 37 «О  проведении дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2020  году» утверждены места и график  проведения дератизационной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2020  году, определены ответственные за  организацию работ.

       В  целях организации проведения работ по дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2020 году заключен муниципальный контракт № 8 от 21.04.2020 с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2020 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 34 008 рублей. Согласно вышеуказанного муниципального контракта обработано 106 275 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей. 

  По информации филиала ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» в 2020 году в г.Коряжме зарегистрировано 264 человека, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения города по поводу укусов клещей (в 2019 году– 187), в том числе 40 детей (в 2019 году – 29). 

В 2020 году наиболее часто клещи присасывались на территории дач «Садоводы Севера» и «Строитель» (около 60 % от общего числа), а также близлежащих деревень. На территории города зарегистрированы единичные случаи укусов (12 человек).

  В 2020 году в г.Коряжме зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом (в 2019 году – 1) и 2 случая заболевания клещевым боррелиозом (в 2019 году – 2).

  Информация о проведении акарицидной и дератизационной обработки территории муниципального образования «Город Коряжма» для публикации на официальном сайте администрации города и в официальной группе социальной сети ВКонтакте «КОРЯЖМА.Официально.Оперативно».       
  В 2020 году заключены договоры на оказание услуг по проведению акарицидной и дератизационной обработок подведомственных территорий в следующих учреждениях (организациях) города:

    -  ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» - площадь акарицидной обработки составила 6 315 кв.м. (однократно), дератизационной обработки – 430,5 кв.м. (6 раз), дезинсекция – 800 кв.м. (4 раза);
        -  ГБУ Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Коряжемский детский дом-школа» - обработана территория базы отдыха «Березка»: акарицидная обработка проведена 3 раза, площадь 15 000 кв.м.; дератизационная обработка – 2 раза, общая площадь обработки составила 1 056 кв.м.;
        -  АО «Группа «Илим» в г. Коряжме» - обработаны территории стадиона «Труд» (площадь 1 158 кв.м., акарицидная обработка – 2 раза, дератизация – 4 раза)  и  парка «Комсомольский» (площадь 15 000 кв.м., акарицидная обработка – 2 раза, дератизация – 2 раза).
          - ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» - общая площадь акарицидной обработки 36 659,6 кв.м., обработаны подведомственные территории 2 раза; общая площадь дератизационных обработок - 52 334,46 кв.м., подведомственные территории обработаны 6 раз.
         В рамках перечня мероприятий муниципальной программы в течение года в МДОУ №1-18 и МОУ СОШ № 1-7 проведены семинары по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков, родителей, педагогов. Специалистами ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница», социальными педагогами, классными руководителями проводились профилактические беседы (в том числе в формате ВКС) с обучающимися о вреде табакокурения, употребления алкоголя, негативных последствий потребления ПАВ, о болезнях, передающихся половым путем и др. 
         Образовательными организациями обновлялась информация на официальных сайтах учреждений, информационных стендах по вопросам охраны здоровья детей и подростков от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, по профилактике болезней (в том числе профилактике новой коронавирусной инфекции) и вредных привычек, о правильном питании, вакцинации; распространены памятки.
           В рамках перечня мероприятий муниципальной программы круглогодично проводится С-витаминизации блюд в образовательных организациях города (в меню в качестве третьего блюда систематически включены фруктовые или ягодные напитки, отвар шиповника и т.п.).
          Оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций города проводится в соответствии с требованиями СанПин. В МДОУ № 1 в 2020 году было закуплено новое оборудование и специальная мебель для кабинета коррекции зрения детей. 
        В 2020 году в образовательных организациях проведены профилактические истребительные мероприятия по борьбе с грызунами и бытовыми насекомыми за счет средств учреждений.

        В МДОУ № 1, 5, 7, 8, 12-14, 17, 18 и МОУ СОШ № 2-6 проведен сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности за счет средств учреждений. 
        В течение года постоянно обновлялась информация для населения по профилактике новой коронавирусной инфекции, об изменениях в системе мер, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции, посредством размещения информационных сообщений на официальном сайте администрации города,  в официальной группе социальной сети Вконтакте «Коряжма. Официально. Оперативно. Правдиво», а также в официальном издании - газете «Коряжемский муниципальный вестник».
ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы
 «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»  в 2020 году
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.
измерения
	Плановое значение целевых показателей 
 в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний и формированию
 здорового образа жизни

	1.1. Количество проведенных семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи
	ед.
	1
	1
	0
	100

	1.2. Доля медицинских кабинетов в муниципальных образовательных организациях города в соответствии с требованиями СанПиН
	%
	100
	100
	0
	100

	1.3. Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам  охраны здоровья  детей
	%
	100
	100
	0
	100

	1.4. Общее количество часов обучения  по  программе плавательного всеобуча  первоклассников общеобразовательных организаций города 
	час.
	детский бассейн – 140 часов,

большой бассейн – 560 часов

Всего 700 час.
	детский бассейн – 140 часов,

большой бассейн – 560 часов

Всего 700 час.
	0
	100

	1.5. Количество  детей, обученных плаванию в рамках программы 
	чел.
	433
	433
	0
	100

	1.6. Количество  часов  программы обучения  плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города 
	час.
	28
	28
	0
	100

	Раздел 2. Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города

	2.1. Площадь для проведения акарицидной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей             
	м2
	304 028,6
	304 028,6
	0
	100

	2.2. Площадь для проведения дератизационной обработки на территории  муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей               
	м2
	106 275,00
	106 275,00
	0
	100

	2.3. Количество муниципальных образовательных  организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с грызунами
	ед.
	18
	18
	0
	100

	2.4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с бытовыми насекомыми
	ед.
	18
	18
	0
	100

	2.5. Площадь проведения заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	м2
	9 915
	9 915
	0
	100


Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2020 году
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Плановое значение целевых показателей 
	Фактическое значение целевых показателей
	%  выполне-

ния
	Балл
	Балл с учетом весового коэффициента

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы

	1. Количество проведенных семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи
	ед.
	1
	1
	100
	10
	8

	2. Доля медицинских кабинетов в муниципальных образовательных организациях города в соответствии с требованиями СанПиН
	%
	100
	100
	100
	10
	8

	3. Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам  охраны здоровья  детей
	%
	100
	100
	100
	10
	8

	4. Общее количество часов обучения  по  программе плавательного всеобуча  первоклассников общеобразовательных организаций города 
	Час.
	700
	700
	100
	10
	8

	5. Количество  детей, обученных плаванию в рамках программы 
	Чел.
	433
	433
	100
	10
	8

	6. Количество  часов  программы обучения  плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города
	Час.
	28
	28
	100
	10
	8

	7. Площадь для проведения акарицидной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей             
	м2
	304 028,6
	304 028,6
	100
	10
	8

	8. Площадь для проведения дератизационной обработки на территории муниципального образования в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей
	м2
	106 275
	106 275
	100
	10
	8

	9. Количество муниципальных образовательных  организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с грызунами
	ед.
	18
	18
	100
	10
	8

	10. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с бытовыми насекомыми
	ед.
	18
	18
	100
	10
	8

	11. Площадь проведения заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	м2
	9 915
	9 915
	100
	10
	8

	2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде

	Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде
	тыс. руб.
	1 949 188,63
	1 949 188,63
	100
	10

(средства освоены на 100 %)


	2
(где 0,2 - весовой

коэфф.
за 1 балл,

10 – всего баллов)

	3. Итоговая оценка эффективности

	8*11/11+2=10


       Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2020 году составляет 10 баллов - программа реализуется эффективно. 
       Вывод: Исполнение муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2020 году составляет 100 %, из них: за счет средств местного бюджета –  100 %, за счет внебюджетных источников - 100 %.

      Все запланированные мероприятия  в рамках программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2020 году мероприятий программы нет. Оценка достигнутых в 2020 году результатов муниципальной программы – удовлетворительная.
СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования  «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»  в 2020 году
	Вид нормативного правового акта
	Дата

принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4

	1. Постановление администрации города         
	06.05.2020
	464
	Перечень мероприятий муниципальной программы дополнен новым пунктом 2.1.5 «Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; корректировка пунктов 2.1.5 и 2.3.3 перечня мероприятий программы 

	2. Постановление администрации города      
	15.05.2020
	492
	Корректировка пунктов 2.1.5 и 2.3.1 перечня мероприятий программы (перенос денежных средств)

	3. Постановление администрации города         
	19.06.2020
	632
	Корректировка пунктов 2.1.5, 2.3.1 и 2.3.3 (по условиям заключенного муниципального контракта на проведение  дератизационной обработки, перенос денежных средств)

	4. Постановление администрации города         
	30.09.2020
	1057
	- Изменение объемов финансирования по муниципальной программе в соответствии с бюджетом;

- корректировка пунктов 2.1.5 и 2.3.1 (по условиям заключенного муниципального контракта на проведение акарицидной обработки)

	5. Постановление администрации города
	12.11.2020
	1268
	- Внесение изменений в программу по объемам финансирования  в соответствии  с проектом бюджета муниципального образования «Город Коряжма» на 2021 год и плановые периоды 2021-2022 г.г.; 

- корректировка целевых показателей программы (новая редакция)

	6. Постановление администрации города
	28.12.2020
	1494
	- Изменение объемов финансирования по муниципальной программе в соответствии с бюджетом;
- корректировка пункта 1.9 перечня мероприятий программы  в связи с экономией по ходатайству МАОУ «МУК»;
- корректировка п.2.1.5 в соответствии с фактическими расходами (по условиям заключенных муниципальных контрактов на проведение дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- корректировка п. 1.5 и 2.6 целевых показателей


