Отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы
«Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
I.
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

        1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации муниципальной программы.

         Муниципальная программа «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» утверждена постановлением администрации города от 15.09.2017 № 1360  (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1631,от 02.03.2018 № 275, от 03.10.2018 № 1405, от 14.11.2018 №1604, от 30.07.2019 № 1080, от 11.11.2019 № 1579, от 06.05.2020 № 464, от 15.05.2020 № 492, от 19.06.2020 № 632, от 30.09.2020 № 1057, от 12.11.2020 № 1268, от 28.12.2020 № 1494, от 01.03.2021 № 188, от 12.08.2021 № 954, от 15.10.2021 № 1246, от 12.11.2021 № 1374, от 07.12.2021 № 1508, от 30.06.2022 № 712, от 15.09.2022 № 1050, от 20.10.2022 № 1222, от 14.11.2022 № 1347, от 29.11.2022 № 1429, от 27.12.2022 № 1605).

         В 2022 году в рамках муниципальной программы за счет средств  бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – бюджет ГО АО «Город Коряжма»)  проведены следующие мероприятия: 
           Пункт 1.9 «Организация «плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп». 
         Данная программа организуется ежегодно совместно с Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» с 2006 года. 
         С  января по май 2022 года обучилось по данной программе 476 первоклассников общеобразовательных организаций города (в 2021 году – 419). 
           В ходе реализации программы в 2022 году проведено 616 часов обучения плаванию первоклассников (в 2021 году – 644 часа) из 18 классов общеобразовательных школ города, из них 1- коррекционный класс (в 2021 году – 19 классов, в том числе 1 коррекционный). Из 616 часов обучения в большом бассейне - 476 часов, в детском бассейне - 140 часов (в 2021 году - 504 и 140 соответственно). Занятия проводились 8 квалифицированными тренерами – преподавателями и инструкторами (в 2021 году было задействовано 10 тренеров).
           В 2022 году расходы по программе «плавательный всеобуч» составили 1 725 292,47 руб., из них:
          - 451 792,47 руб. – средства бюджета ГО АО «Город Коряжма»,

          - 1 273 500 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

           В 2021 году расходы составили 1 710 841,86 руб., в том числе 

            - 451 141,86 руб. – средства бюджета ГО АО «Город Коряжма»,

            - 1 259 700 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

           Реализация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» способствует укреплению здоровья детей, проживающих на территории города Коряжмы, обеспечению их безопасности на воде, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного потенциала у подрастающего поколения. Исполнение данного мероприятия программы в 2022 году  – 100%.

         Пункт 2.5 «Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
            В  целях организации проведения работ по  заключительной дезинфекции жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 2022 году заключен 1 муниципальный контракт (в 2021 году – 2) с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению работ по дезинфекции подъездов жилых домов без управляющих компаний между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г.Коряжма).

         За 2022 год проведено 11 дезинфекционных обработок подъездов жилых домов (в 2021 году – 36) общей площадью 604,55 кв.м. на сумму 4 594,58 руб. (в 2021 году 1 884 кв.м. на сумму 14 318,4 руб.).
          Пункт 2.9. «Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей».
         Постановлением администрации города от 24.01.2022 № 72 (в редакции постановления администрации города от 22.04.2022 № 425) утверждены места и график  проведения акарицидной обработки на  территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – г.Коряжмы) и зон летнего отдыха  детей  в  2022  году, определены ответственные за  организацию работ.

         В  целях организации проведения работ по  акарицидной  обработке  территории г.Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2022 году по результатам электронного аукциона заключён муниципальный контракт № 01243000128220000110001 от 04.04.2022  на оказание услуг по проведению акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения, в том числе зон летнего отдыха детей, между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 55 553,25 руб. (в 2021 году 81 659,51 руб.).
           Согласно вышеуказанному муниципальному контракту обработано 304 028,6 кв.м. территории г.Коряжмы и зон летнего отдыха детей (в 2021 году – 304 028,6 кв.м.). 

          Эффективность акарицидных обработок трижды проверялась  Коряжемским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области  и Ненецком автономном округе», положительных находок не было.

           В соответствии с постановлением администрации города от 24.01.2022 № 72 руководителям предприятий всех организационно – правовых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории г.Коряжмы, было рекомендовано организовать и провести акарицидные мероприятия, направленные на обеспечение должного санитарного состояния  прилегающей территории.

            По информации Коряжемского филиала ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» в 2022 году в г.Коряжме зарегистрировано 344 человека, обратившихся по поводу укусов клещей в лечебно-профилактические учреждения города (2021 год – 303), в том числе 60 детей (2021 год – 59), из них привитых 19, в том числе 1 ребенок. Экстренную серопрофилактику получили  в 2022 году 50 человек, из них 19 детей (в 2021 году - 80 человек, из них 30 детей).  

  В 2022 году наибольшее количество присасывания клещей зарегистрировано на территории дач «Садоводы Севера» и «Строитель» (131 случай). На территории города зарегистрировано 25 случаев укусов.
 Эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу в 2022 году – благоприятная, подтвержденных лабораторно случаев  заболеваемости не зарегистрировано (в 2021 году зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым боррелиозом, которые лабораторно подтверждены, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано).
          Пункт 2.10. «Проведение дератизационной  обработки на территории города  в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)».

           Постановлением администрации города от 20.01.2022 № 50 утверждены места и график  проведения дератизационной обработки на  территории г.Коряжмы и  зон летнего отдыха  детей  в  2022  году, определены ответственные за  организацию работ.

           В  целях организации проведения работ по дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2022 году заключен муниципальный контракт № 12 от 25.04.2022 с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению дератизационной обработки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2022 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г.Коряжма) на сумму 30 607,20 руб. (в 2021 году 36 133,5 руб.) Согласно вышеуказанного муниципального контракта обработано 106 275 кв.м. территории города Коряжмы и зон летнего отдыха детей (в 2021 году – 106 275 кв.м.). 
          В соответствии с постановлением администрации города от 20.01.2022 № 50 руководителям предприятий всех организационно – правовых форм собственности, индивидуальным предпринимателям, гражданам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории г.Коряжмы, рекомендовано организовать и провести дератизационные мероприятия, направленные на обеспечение должного санитарного состояния объекта и прилегающей территории.
            В   2022 году заключены договоры на оказание услуг по проведению акарицидной и дератизационной обработок подведомственных территорий в следующих учреждениях (организациях) города:

           -  ГБУ СОН Архангельской области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания» - площадь акарицидной обработки составила 6 315 кв.м. (однократно), дератизационной обработки – 430,5 кв.м. (6 раз), дезинсекция – 800 кв.м. (4 раза);

          -  ГБУ Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Коряжемский детский дом-школа» - обработана территория базы отдыха «Березка» (акарицидная обработка проведена 2 раза, площадь 15 000 кв.м.; дератизационная обработка – 2 раза, площадь обработки составила 1 056 кв.м.) и  территория детского дома-школы (площадь акарицидной обработки 18 000 кв.м., однократно, дератизационная обработка проведена 6 раз, площадь обработки 1 896,7 кв.м.);

           -  АО «Группа «Илим» в г. Коряжме» - обработаны территории стадиона «Труд» (площадь 1 158 кв.м., акарицидная обработка – 2 раза, дератизация – 4 раза)  и  парка «Комсомольский» (площадь 15 000 кв.м., акарицидная обработка – 2 раза, дератизация – 2 раза).

           - ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» - общая площадь акарицидной обработки 36 659,6 кв.м., обработаны подведомственные территории 2 раза; общая площадь дератизационных обработок – 51 638,82 кв.м., подведомственные территории обработаны 6 раз.
  Информация о проведении акарицидной и дератизационной обработки территории города размещена на  официальном сайте администрации города, в официальной группе администрации города в социальной сети ВКонтакте, в газете и официальной странице ВКонтакте «Коряжемский муниципальный вестник».

           В рамках перечня мероприятий муниципальной программы в 2022 году проведены мероприятия без финансирования либо за счет собственных средств организаций и предприятий.

          Медицинские кабинеты образовательных организаций  оснащались в соответствии с требованиями СанПин. 

         На официальных сайтах, информационных стендах образовательных организаций города систематически обновлялась информация по вопросам охраны здоровья детей и подростков от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, пассивного курения, по профилактике различных заболеваний (грипп и ОРВИ, ковид, туберкулез, бешенство, клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз и др.), вредных привычек, о правильном питании, вакцинации, правилах поведения на водных объектах, перевозке детей  автотранспорте и другие; распространялись памятки для родителей и детей.
          С целью формирования положительных установок на здоровый образ жизни, увлечения спортом и физической культурой,  профилактики употребления несовершеннолетними табака, алкоголя и других психоактивных веществ в образовательных организациях проведено более 1 000 мероприятий в форме индивидуальных бесед с обучающимися, состоящими на профилактических учетах в органах системы профилактики, тематических занятиях, бесед на классных часах и  родительских собраниях, в том числе с приглашением сотрудников ПДН, отдела наркоконтроля (ОНК), городской больницы. Данные вопросы рассматривались на уроках анатомии, ОБЖ. Организованы конкурсы рисунков, плакатов, муниципальные конкурсы «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Разговор о правильном питании» и др. Охват обучающихся – 4 500 человек.

          Специалистами ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» проводились индивидуальные беседы с родителями из социально опасных семей и семей, состоящих на внутреннем контроле (в т.ч. с подростками, состоящими на учете по курению, употреблению алкоголя и вдыханию токсических паров).
          В рамках перечня мероприятий муниципальной программы круглогодично проводится С-витаминизации блюд в образовательных организациях города. В меню детей систематически включены витаминизированные напитки - отвар шиповника, компоты из свежих фруктов, ягод, сухофруктов и т.п. В питании детей в образовательных организациях  города используются  пищевые продукты, обогащенные витаминами, микро и макроэлементами (хлеб, соль йодированная, кефир).
          В дошкольных учреждениях для предупреждения гриппа и ОРВИ применяется ароматерапия фитонцидами (лук, чеснок), с согласия родителей – поливитамины.
          В 2022 году  через образовательные организации города организована  работа  по привлечению   детей   и   родителей  к обучению по  санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания» (разработчик – ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). В 2022 году обучено 260 человек (дети, родители, педагоги). Обучение проводилось в дистанционном формате.
           В  целях снижения уровня инфекционной и паразитарной заболеваемости  управляющими организациями города производилась замена и завоз песка в дворовых песочницах. 
           В 2022 году во всех образовательных организациях города проведены профилактические истребительные мероприятия по борьбе с грызунами и бытовыми насекомыми за счет средств учреждений.
           Утилизация ртутьсодержащих   отходов   1   класса опасности проводится в муниципальных образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования детей и иных организациях  по мере необходимости за счет собственных средств.
            Информирование населения по вопросам заболеваемости и профилактике гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, холеры и кишечных инфекций, вакцинации и иным вопросам, касающимся санитарно-эпидемиологического благополучия населения г.Коряжмы и формирования здорового образа жизни, осуществлялось посредством публикаций в СМИ, выступлении на телевидении специалистов Коряжемского ТО Управления Роспотребнадзора по Архангельской области и ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница». Данные вопросы обсуждались на заседаниях межведомственной  комиссии по охране  здоровья  граждан при администрации города.
1.2. Объемы финансирования и расходования средств в рамках программы

          В 2022 году в рамках программы из бюджета городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий: 

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (руб.)
	Ответственный исполнитель

	
	
	План
	Фактические расходы  
	

	
	
	Всего
	Разбивка
	
	

	Задача 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа жизни

	1.9
	Организация «плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» *
	Бюджет 

ГО АО «Город Коряжма»  
	426 272,00
	426 272,00
	 МОУ СОШ

	
	
	
	25 520,47
	25 520,47
	МАОУ «МУК»

	
	
	 Внебюджетные средства
	1 273 500,00
	1 273 500,00
	БФ 

«Илим Гарант»

	
	
	Итого по п.1.9
	1 725 292,47
	1 725 292,47
	

	Задача 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	2.5
	Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	4 594,58
	
	4 594,58
	УСР, УМХиГ    

	2.9
	Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   

	55 553,25
	
	55 553,25
	УСР,

руководители организаций

	2.10
	Проведение дератизационной       обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	30 607,20
	
	30 607,20
	УСР,

руководители организаций

	Итого по программе за 2022 год, 
в том числе:
	1 816 047,50
	
	1 816 047,50
	исполнение

100 %

	- бюджет ГО АО «Город Коряжма»

	542 547,50
	
	542 547,50
	исполнение

100 %

	-  внебюджетные средства
	1 273 500,00
	
	1 273 500,00
	исполнение

100 %


           *Расходы по «плавательному всеобучу» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» в 2022 году составили:

	№ 
	Статья 
	Часов
занятий
	Стоимость,  руб. в час 
	Стоимость, руб.

	1. За счет средств бюджета Городского округа Архангельской области «Город Коряжма»:

	1.1
	Кадровое, методическое сопровождение,  
в том числе:
	
	
	426 272,00

	
	- Услуги по кадровому сопровождению, большой бассейн 
	476
	692,00
	329 392,00

	
	- Услуги по кадровому сопровождению, малый бассейн 
	140
	692,00
	96 880,00

	1.2
	Транспортные расходы   (МАОУ «МУК»)
	
	
	25 520,47

	2.  За счет средств БФ «Илим-Гарант»:

	2.1
	Предоставление спортсооружений, в т.ч. 
	
	
	1 232 000,00

	
	- Большой бассейн
	476
	2 000,00
	952 000,00

	
	- Малый бассейн
	140
	2 000,00
	280 000,00

	2.2
	Приобретение инвентаря для проведения занятий
	
	
	21 500,00

	2.3
	Проведение заключительных соревнований по итогам обучения
	
	
	20 000,00

	
	Итого:

- за счёт средств бюджета ГО АО «Город Коряжма»

-  за счёт средств БФ «Илим - Гарант»
	
	
	451 792,47

1 273 500,00

	                                                                   Всего расходов на реализацию программы
	1 725 292,47


         1.3. Муниципальная программа не софинансируется за счет средств федерального и областного бюджета.
        1.4. Все запланированные мероприятия  в рамках муниципальной программы в отчетный период организованы и проведены в установленные сроки, в рамках выделенных средств.  Неисполненных в 2022 году мероприятий программы нет.
1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

          Исполнение программы за 2022 год составляет 100 % (в 2021 году - 99,6%),  из них:

        -   за счет средств бюджета ГО АО «Город Коряжма» – 100 % (в 2021 году – 98,7 %);

       - за счет внебюджетных источников – 100 % (в 2021 году – 100 %).         

II. Объемы финансирования муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  
на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год
	Наименование

мероприятий
	Объём финансирования муниципальной программы за 2022 год, руб.

	
	всего
	в том числе по источникам

	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	
	план

 на год


	кассовые

расходы
	%
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний  и формированию здорового образа жизни

	1.9. Организация «плавательного

 всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп»
	1 725 292,47
	1 725 292,47
	100
	
	
	
	
	451 792,47
	451 792,47
	1 273 500,00
	1 273 500,00

	Итого по разделу 1:
	1 725 292,47
	1 725 292,47
	100
	
	
	
	
	451 792,47
	451 792,47
	1 273 500,00
	1 273 500,00

	2.  Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории города

	2.5. Проведение заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	4 594,58
	4 594,58
	100
	
	
	
	
	4 594,58
	4 594,58
	
	

	2.9.  Проведение акарицидной обработки на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
	55 553,25
	55 553,25
	100
	
	
	
	
	55 553,25
	55 553,25
	
	

	2.10. Проведение дератизационной       обработки на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	30 607,20
	30 607,20
	100
	
	
	
	
	30 607,20
	30 607,20
	
	

	Итого по разделу 2:
	90 755,03
	90 755,03
	100
	
	
	
	
	90 755,03
	90 755,03
	
	

	ВСЕГО по программе:
	1 816 047,50
	1 816 047,50
	   100
	
	
	
	
	542 547,50
	542 547,50
	1 273 500,00
	1 273 500,00


III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» за 2022 год
1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

	Наименование целевых показателей
	Единица измерения
	План
	Факт
	%  выполнения
	Бальная оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.  Доля медицинских кабинетов в муниципальных образовательных организациях города в соответствии с требованиями СанПиН
	%
	100
	100
	100
	10

	2.  Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам охраны здоровья детей
	%
	100
	100
	100
	10

	3.  Общее  количество  часов  обучения по     программе  плавательного  всеобуча первоклассников общеобразовательных организаций города
	час.
	616

	616

	100
	10

	4.  Количество детей, обученных плаванию в рамках программы
	чел.
	476
	476
	100
	10

	5. Количество       часов       программы    обучения        плаванию    первоклассников общеобразовательных организаций города
	час.
	28
	28
	100
	10

	6.  Площадь для проведения акарицидной обработки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  в местах отдыха населения, в т. ч. зон летнего отдыха детей
	м2
	304 028,6
	304 028,6
	100
	10

	7. Площадь   для   проведения   дератизационной   обработки   на   территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей
	м2
	106 275
	106 275
	100
	10

	8. Количество муниципальных образовательных  организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с грызунами
	ед.
	18
	18
	100
	10

	9. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с бытовыми насекомыми
	ед.
	18
	18
	100
	10

	10. Доля муниципальных     образовательных     организаций, утилизирующих ртутьсодержащие отходы 1-го класса опасности за счет собственных средств
	%
	100
	100
	100
	10

	11. Площадь проведения заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	м2
	604,55
	604,55
	100
	10

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД)


	
	
	
	
	110/11=10
Общая сумма баллов/
количество показателей



     2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в    

отчетном финансовом периоде (критерий 2):
	План, руб.
	Факт, руб.
	%

выполнения
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка

	1
	2
	3
	4

	1 816 047,50
	1 816 047,50
	100
	10


      3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД)
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС)
	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(гр. 1 x 0,8 + гр. 2 x 0,2)

	1
	2
	3

	10
	10
	10*0,8+10*0,2=10


     4. Заключение: Эффективность  реализации  муниципальной программы высокая. 

Приложение № 1

 к отчету о реализации в 2022 году

 муниципальной программы «Создание условий 

в сфере охраны здоровья граждан на территории
городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы
 «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» по итогам 2022 года
	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Значения целевых показателей


	Отклонение
	Обоснование отклонений значений целевого показателя

	
	
	
	отчет
	%
	

	
	
	План на год
	Факт
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний и формированию
 здорового образа жизни

	1.1.  Доля медицинских кабинетов в муниципальных образовательных организациях города в соответствии с требованиями СанПиН
	%
	100
	100
	-
	-
	

	1.2.  Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам охраны здоровья детей
	%
	100
	100
	-
	-
	

	1.3.  Общее  количество  часов  обучения     по     программе  плавательного  всеобуча первоклассников общеобразовательных организаций города
	час.
	616
в т.ч.:
 малый бассейн - 140

большой бассейн - 476
	616
в т.ч.:
 малый бассейн - 140

большой бассейн - 476
	-
	-
	

	1.4.  Количество детей, обученных плаванию в рамках программы
	чел.
	476
	476
	-
	-
	

	1.5. Количество       часов       программы    обучения        плаванию    первоклассников общеобразовательных организаций города
	час.
	28
	28
	-
	-
	

	2. Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города

	2.1.  Площадь для проведения акарицидной обработки на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  в местах отдыха населения,

в т. ч. зон летнего отдыха детей
	м2
	304 028,6
	304 028,6
	-
	-
	

	2.2.   Площадь   для   проведения   дератизационной   обработки   на   территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»  в местах отдыха населения в т. ч. зон летнего отдыха детей

	м2
	106 275
	106 275
	-
	-
	

	2.3. Количество муниципальных образовательных  организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с грызунами
	ед.
	18
	18
	-
	-
	

	2.4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены ежегодные истребительные мероприятия по борьбе с бытовыми насекомыми
	ед.
	18
	18
	-
	-
	

	2.5. Доля      муниципальных     образовательных     организаций,      утилизирующих ртутьсодержащие отходы 1-го класса опасности за счет собственных средств
	%
	100
	100
	-
	-
	

	2.6. Площадь проведения заключительной дезинфекции подъездов жилых домов в связи с регистрацией лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
	м2
	604,55
	604,55
	-
	-
	


