Информация о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 1 полугодии 2018 года
          Муниципальная программа «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»  (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1360 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1631, от 02.03.2018 № 275).

  Целью программы является: 

          -  реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, направленных на  профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;
          - реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Коряжма».

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2018 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 651 262 руб., из них:

-  518 762 руб. – средства местного бюджета;


- 1 132 500  руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

В том числе на 1 полугодие 2018 года  выделены денежные средства в размере           1 499 362 руб., их них:

-  366 862   руб. – средства местного бюджета;

-  1 132 500 руб.- средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 1 489 872,15 руб., из них:

-  357 372,15 руб.- средства местного бюджета;

          -  1 132 500 руб.- средства БФ «Илим-Гарант».

          Исполнение программы за 1 полугодие 2018 года составляет 99,4 %.

          В 2018 году в рамках программы из бюджета  муниципального образования «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий: 
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (рублей)
	Ответствен-ный исполнитель

	
	
	План на 2018 год
	Фактические расходы  на 30.06.2018
	

	
	
	Всего
	Разбивка
	
	

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний   и формированию здорового образа жизни

	1.4.
	 Организация «плавательного

 всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города за счет средств бюджета МО «Город Коряжма»

(кадровое, методическое сопровождение детей, проведение заключительных соревнований по итогам обучения). 
	366 862 (местный бюджет)  
	344 262
	344 262
	МОУ СОШ

	
	
	
	22 600
	13 110,15 (экономия 9 489,85)
	МАОУ «МУК»

	
	
	1 132 500
 (внебюджетные средства)
	1 132 500

	1 132 500

	БФ «Илим Гарант»



	Итого по разделу 1:
	1 499 362
	1 499 362
	1 489 872,15
	-

	Раздел 2.  Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории города

	Подраздел 4. Профилактика природно-очаговых заболеваний (клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, туляремия и лептоспироз)

	2.4.1.
	Выявление участков повышенного риска заражения клещевым энцефалитом и их локализация путем проведения обработок инсектицидными препаратами (акарицидная обработка) на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
	120 000
	120 000
	-

оплата по МК в сентябре  2018 года
	УСР,

руководители организаций

	2.4.3.
	Двухкратные ежегодные дератизационные работы на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	31 900
	31 900
	- 

оплата по МК в октябре 2018 года
	УСР,

руководители организаций

	Итого по разделу 2:
	151 900
	151 900
	-
	-

	Всего по программе:
	1 651 262
в том числе:
	1 651 262
в том числе:
	1 489 872,15
в том числе:
	-

	
	518 762
 (местный бюджет)
	518 762
 (местный бюджет
	357 372,15
(местный бюджет)
	

	
	1 132 500
(внебюджетные средства)
	1 132 500
(внебюджетные средства)
	1 132 500
(внебюджетные средства)
	


       За 1 полугодие  2018 года для реализации мероприятий программы подготовлено 2 муниципальных контракта, 1 договор управления социального развития администрации муниципального образования «Город Коряжма» с исполнителем, заключен договор об оказании благотворительной помощи с благотворительным фондом «Илим-Гарант»,  подготовлены 2 постановления администрации города о реализации перечня мероприятий программы, 1 постановление администрации города о внесении изменений в программу, 3 приказа управления социального развития администрации города.
      В целях координации работы в области охраны здоровья граждан города продолжает работу межведомственная  комиссия  по  охране  здоровья граждан  при  администрации  муниципального образования «Город Коряжма», образованная постановлением администрации города от 01.04.2016 № 541 (в редакции постановлений администрации города от 17.03.2017 № 383, от 17.10.2017 № 1476, от 18.04.2018 № 534). Основными задачами комиссии являются:

        -  рассмотрение и решение вопросов по улучшению оказания медицинской помощи населению города;

        - предупреждение возникновения и распространения эпидемических, эндемических, профессиональных болезней на территории города;

        -   координация деятельности между Коряжемским территориальным  отделом Управления  Роспотребнадзора  по  Архангельской  области, органами местного самоуправления, ГУЗ по вопросам охраны здоровья граждан на  территории   города.  
      За 1 полугодие 2018 года комиссия по охране по  охране  здоровья граждан  при администрации города провела 1 заседание.
      Ежегодно совместно с Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» организуется «Плавательный всеобуч» для первоклассников общеобразовательных организаций города. С  января по май 2018 года обучилось по данной программе 470 первоклассников общеобразовательных организаций города.  В ходе реализации программы в 2018 году проведено 634 часа обучения плаванию первоклассников из 18 классов общеобразовательных школ города, в том числе в большом бассейне 504 часа, в детском бассейне 130 часов. 

        Занятия в детском и большом бассейне проводятся с тренерами –  преподавателями, в 2018 году привлечено  к обучению детей 8 тренеров.

        Расходы по «Плавательному всеобучу» в 2018 году составили:
	№ 
	Статья 
	Часов
занятий
	Стоимость в час, руб. 
	Стоимость, руб.

	
	Средства местного бюджета, всего:
	
	
	357 372,15

	1
	Кадровое, методическое сопровождение,  в т.ч.
	
	
	344 262

	 1.1
	Услуги по кадровому сопровождению (заработная плата тренеров, отчисления во внебюджетные фонды, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, в связи с увольнением тренеров по окончании программы) (в большом бассейне)
	504
	543
	273 672

	1.2
	Услуги по кадровому сопровождению, с учетом разделения групп (в детском бассейне)

	130
	543
	70 590

	2
	Транспортные расходы   (МАОУ «МУК»)
	
	
	13 110,15
(экономия 9 489,85)

	 
	Средства БФ «Илим-Гарант», всего:
	
	
	1 132 500

	3
	Предоставление спортсооружений, в т.ч. 
	
	
	1 077 800

	3.1
	Детский бассейн 
	130
	1 700,00
	221 000

	3.2
	Большой бассейн 
	504
	1 700,00
	856 800

	4
	Приобретение инвентаря для обучения плаванию
	
	
	20 000

	4.1
	- пояс для обучения плаванию
	40 шт.
	271
	10 920

	4.2
	- доска для плавания
	32 шт.
	283,75
	9 080

	5
	Проведение заключительных соревнований по итогам обучения
	
	
	34 700

	5.1
	Сладкие призы
	
	
	29 759

	5.2
	Расходные материалы
	
	
	4 941

	
	Всего расходов на реализацию  «плавательного всеобуча», в том числе:

- за счёт средств бюджета муниципального  

  образования «Город Коряжма»

- за счёт средств БФ «Илим - Гарант»
	
	
	1 489 872,15
357 372,15
1 132 500


           Постановлением администрации города от 24.01.2018 № 83 утверждены места и график  проведения акарицидной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2018  году, определены ответственные за  организацию работ.

        В  целях организации проведения работ по  акарицидной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2018 году по результатам электронного аукциона заключён муниципальный контракт № 0124300012818000037-0578930-01 от 20.04.2018 на оказание услуг по проведению акарицидной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2018 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 40 548,00  руб. 

       Согласно вышеуказанному муниципальному контракту планируется обработать 310 788,60 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей.  Срок исполнения муниципального контракта -  по 1 сентября 2018 года. Оплата по муниципальному контракту в  сентябре 2018 года.

       Постановлением администрации города от  24.01.2018 № 84 утверждены места и график  проведения дератизационной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2018  году, определены ответственные за  организацию работ.

       В  целях организации проведения работ по дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2018 году заключен муниципальный контракт № 11 от 17.04.2018 с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2018 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 20 192,25 руб. Согласно вышеуказанному муниципальному контракту планируется обработать 106 275,0 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей. 

       Срок исполнения муниципального контракта -  по 20 октября 2018 года. Оплата по муниципальному контракту в  октябре 2018 года.

       По информации филиала ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» на 30.06.2018  зарегистрировано 228 человек, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения города по поводу укусов клещей, из них 32 ребенка. Зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом.
       Наибольшее количество присасываний клещей зарегистрировано на территории дач «Садоводы Севера» и «Строитель». В черте города зарегистрированы единичные случаи.
Заместитель начальника управления социального 

развития администрации города, начальник отдела 

социальной политики                                                                                            Н.Н. Кныш

Чмиленко Наталья Владимировна
3-49-54
