Информация о ходе выполнения муниципальной программы 

муниципального образования «Город Коряжма» 

«Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» 

 в 1 полугодии 2019 года
Муниципальная программа «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан  на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»  (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города от 15.09.2017 № 1360 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1631, от 02.03.2018 № 275, от 03.10.2018 № 1405, от 14.11.2018 № 1604).

  Целью программы является: 

          -  реализация на территории муниципального образования «Город Коряжма» мероприятий в сфере охраны здоровья граждан, направленных на  профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни;
          - реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования «Город Коряжма».

На реализацию  перечня мероприятий программы в  2019 году  предусмотрены денежные средства в размере 1 664 921,37 руб., из них:

- 525 261,37 руб. – средства местного бюджета;


- 1 139 660 руб. – средства БФ «Илим-Гарант».

В том числе на 1 полугодие 2019 года  выделены денежные средства в размере  1 537 650    руб., их них:

-  397 990   руб. – средства местного бюджета;

-  1 139 660 руб.- средства БФ «Илим-Гарант».

Расходы  за указанный период произведены на сумму 1 516 841,56 руб., из них:

-  386 181,56 руб.- средства местного бюджета;

            -  1 130 660 руб.- средства БФ «Илим-Гарант».

          Исполнение программы за 1 полугодие 2019 года составляет 98,6 %.

          В 2019 году в рамках программы из бюджета  муниципального образования «Город Коряжма» выделены средства на реализацию следующих мероприятий: 
	N п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (рублей)
	Ответствен-ный исполнитель

	
	
	План на 2019 год
	Фактические расходы  на 30.06.2019
	

	
	
	Всего
	Разбивка
	
	

	Раздел 1. Реализация мероприятий  по профилактике заболеваний   и формированию здорового образа жизни

	1.9.
	 Организация «плавательного

 всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города за счет средств бюджета МО «Город Коряжма»

(кадровое, методическое сопровождение детей, проведение заключительных соревнований по итогам обучения). 
	397 990 (местный бюджет)   
	372 690
	372 690
	МОУ СОШ

	
	
	
	25 300
	13 491,56

(экономия 11 808,44)
	МАОУ «МУК»

	
	
	1 139 660 (внебюджетные средства)
	1 139 660
	1 130 660
	БФ «Илим Гарант»



	                   Итого по разделу 1:
	1 537 650
	1 537 650
	1 516 841,56


	-

	Раздел 2.  Реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  населения на территории города

	Подраздел 4. Профилактика природно-очаговых заболеваний (клещевой энцефалит, клещевой бореллиоз, туляремия и лептоспироз)

	2.3.1.
	Выявление участков повышенного риска заражения клещевым энцефалитом и их локализация путем проведения обработок инсектицидными препаратами (акарицидная обработка) на территории города в местах отдыха населения в т.ч. зон летнего отдыха детей.   
	92 200,62
	92 200,62
	-

оплата по МК до 01.09 2019 
	УСР,

руководители организаций

	2.3.3.
	Двухкратные ежегодные дератизационные работы на территории города в местах отдыха населения, в т.ч. зон летнего отдыха детей (весна – осень)
	35 070,75
	35 070,75
	- 

оплата по МК в октябре 2019 года
	УСР,

руководители организаций

	Итого по разделу 2:
	127 271,37
	127 271,37
	-
	-

	Всего по программе:
	1 664 921,37

в том числе:
	1 664 921,37

в том числе:
	1 516 841,56 в том числе:
	-

	
	525 261,37  (местный бюджет)
	525 261,37  (местный бюджет)
	386 181,56 (местный бюджет)
	

	
	1 139 660 (внебюджетные средства)
	1 139 660 (внебюджетные средства)
	1 130 660

(внебюджетные средства)
	


       За 1 полугодие  2019 года для реализации мероприятий программы подготовлено 2 муниципальных контракта, 1 договор управления социального развития администрации муниципального образования «Город Коряжма» с исполнителем, подготовлены 2 постановления администрации города о реализации перечня мероприятий программы,  2 приказа управления социального развития администрации города.
      В целях координации работы в области охраны здоровья граждан города продолжает работу межведомственная  комиссия  по  охране  здоровья граждан  при  администрации  муниципального образования «Город Коряжма», образованная постановлением администрации города от 01.04.2016 № 541 (в редакции постановлений администрации города от 17.03.2017 № 383, от 17.10.2017 № 1476, от 18.04.2018 № 534). Основными задачами комиссии являются:

        -  рассмотрение и решение вопросов по улучшению оказания медицинской помощи населению города;

        - предупреждение возникновения и распространения эпидемических, эндемических, профессиональных болезней на территории города;

        -   координация деятельности между Коряжемским территориальным  отделом Управления  Роспотребнадзора  по  Архангельской  области, органами местного самоуправления, ГУЗ по вопросам охраны здоровья граждан на  территории   города.  
      За 1 полугодие 2019 года комиссия по охране по  охране  здоровья граждан  при администрации города провела 1 заседание.
      Ежегодно совместно с Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» организуется «Плавательный всеобуч» для первоклассников общеобразовательных организаций города. С  января по май 2019 года обучился по данной программе 421 первоклассник общеобразовательных организаций города.  В ходе реализации программы в 2019 году проведено 606 часов обучения плаванию первоклассников из 18 классов общеобразовательных школ города, в том числе в большом бассейне 476 часов, в детском бассейне 130 часов. 

        Занятия в детском и большом бассейне проводятся с тренерами –  преподавателями, в 2019 году привлечено  к обучению детей 8 тренеров.

        Расходы по «Плавательному всеобучу» в 2019 году составили:
	№ 
	Статья 
	Часов
занятий
	Стоимость в час, руб. 
	Стоимость, руб.

	
	Средства местного бюджета, всего:
	
	
	386 181,56

	1
	Кадровое, методическое сопровождение,  в т.ч.
	
	
	372 690

	 
	Услуги по кадровому сопровождению (заработная плата тренеров, отчисления во внебюджетные фонды, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, в связи с увольнением тренеров по окончании программы) (в большом бассейне)
	476
	615
	292 740

	
	Услуги по кадровому сопровождению, с уч етом разделения групп (в детском бассейне)
	130
	615
	79 950

	2
	Транспортные расходы   (МАОУ «МУК»)
	
	
	13 491,56
(экономия 11 808,44)

	 
	Средства БФ «Илим-Гарант», всего:
	
	
	1 130 660

	3
	Предоставление спортсооружений, в т.ч. 
	
	
	1 081 710

	
	Детский бассейн 
	130
	1 785,00
	232 050

	
	Большой бассейн 
	476
	1 785,00
	849 660

	4
	Приобретение инвентаря для обучения плаванию
	
	
	22 000

	
	- Тонущие рыбки-кольца
	12 шт.
	500
	6 000

	
	- Аквапалка 1,6 м.
	15 шт.
	375
	5 625

	
	- Шест с крюком
	2 шт.
	5187,50
	10 375

	5
	Проведение заключительных соревнований по итогам обучения
	
	
	26 950

	
	- Сладкие призы
	
	
	23 200

	
	- Расходные материалы
	
	
	3750

	
	Всего расходов на реализацию  «плавательного всеобуча», в том числе:

- за счёт средств бюджета муниципального  

  образования «Город Коряжма»

- за счёт средств БФ «Илим - Гарант»
	
	
	1 516 841,56
386 181,56

1 130 660


           Постановлением администрации города от 16.01.2019 № 37 утверждены места и график  проведения акарицидной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2098  году, определены ответственные за  организацию работ.

        В  целях организации проведения работ по  акарицидной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2019 году по результатам электронного аукциона заключён муниципальный контракт № 01243000128190000260001 от 19.04.2019 на оказание услуг по проведению акарицидной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2019 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 90 817  руб. 

       Согласно вышеуказанному муниципальному контракту планируется обработать 310 788,60 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей.  Срок исполнения муниципального контракта -  по 1 сентября 2019 года. Оплата по муниципальному контракту до 1 сентября 2019 года.
       Постановлением администрации города от 15.01.2019 № 25 утверждены места и график  проведения дератизационной обработки на  территории муниципального образования «Город Коряжма» и  зон летнего отдыха  детей  в  2019  году, определены ответственные за  организацию работ.

       В  целях организации проведения работ по дератизационной  обработке  территории города Коряжмы  и  зон  летнего  отдыха  детей  в  2019 году заключен муниципальный контракт № 10 от 08.05.2019 с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком на оказание услуг по проведению дератизационной обработки на территории муниципального образования «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей в 2019 году между управлением социального развития администрации города и ООО «ДДД» (г. Коряжма) на сумму 30 819,75 руб. Согласно вышеуказанному муниципальному контракту планируется обработать 106 275,0 кв.м. территории муниципального образования  «Город Коряжма» и зон летнего отдыха детей. 

       Срок исполнения муниципального контракта -  по 20 октября 2019 года. Оплата по муниципальному контракту в  октябре 2019 года.
       По информации Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области на 30.06.2019 года  зарегистрировано 319 человек, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения города по поводу укусов клещей, из них 52 ребенка. Подозрение на клещевой боррелиоз – 2 взрослых человека, на клещевой энцефалит – 1 взрослый человек, но данные диагнозы окончательно не подтверждены. Экстренная серопрофилактика проведена 54 человекам, в том числе детям – 17.
       Наибольшее количество присасываний клещей зарегистрировано на территории дачных участков Садов № 1-6. В черте города зарегистрировано 20 присасываний, в том числе на территории Александровского парка и набережной.
Заместитель начальника управления социального 

развития администрации города, начальник отдела 

социальной политики                                                                                                                 Н.Н. Кныш

