Информация
о реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма на 2018-2025 годы»
Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1494 (в редакции постановлений администрации города от 14.11.2017 № 1629, от 20.02.2018 № 206, от 08.05.2018 № 621, от 24.05.2018 № 728, от 09.07.2018 № 954, от 14.08.2018 № 1141, от 19.09.2018 № 1314, от 26.09.2018 № 1344, от 02.11.2018 № 1563, от 14.11.2018 № 1613, от 23.11.2018 № 1662, от 04.12.2018 № 1707, от 10.12.2018 № 1732, от 15.02.2019 № 213, от 06.03.2019 № 317, от 19.03.2019 № 350, от 11.04.2019 № 470, от 20.05.2019 № 646, от 29.05.2019 № 724, от 24.06.2019 № 875, от 26.06.2019 № 903, от 29.07.2019 №1076, от 23.08.2019 №1189, от 02.09.2019 №1234, от 24.09.2019 № 1313, от  30.10.2019 № 1514, от 06.11.2019 № 1540, от 11.11.2019 № 1570, от 09.12.2019 № 1772, от 16.12.2019 № 1793,от 25.12.2019  № 1868, от 21.01.2020 № 52, от 28.01.2020 № 78, от 04.02.2020 № 120, от 25.02.2020 № 189, от 10.04.2020 № 401,от 07.05.2020 № 466, от 25.05.2020 № 510, 11.06.2020 №598, от 16.06.2020 №616,от 03.08.2020 № 810,от 27.08.2020 № 920,от 28.09.2020 № 1040,от 15.10.2020 № 1132, от 11.10.2020 №1245, от 24.11.2020 № 1331, от 17.12.2020 № 1427, от 08.02.2021 №99, от 16.03.2021 №251, 26.04.2021 №416, от 04.06.2021 №631, от 08.06.2021 № 656, от 18.06.2021 №712, от 05.07.2021 №785, от 23.07.2021 №865, 13.08.2021 №960, от 01.09.2021 №1042, от 07.10.2021 №1224, от 12.11.2021 №1382, от 24.12.2021 №1630) (далее - Программа).

Муниципальная программа разработана в целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в «Российской Федерации», создания более благоприятной и комфортной среды обитания жителей, а также с внедрением программно-целевых методов планирования расходов бюджета.
Целью  Программы  является создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, улучшение внешнего облика города, что позволит произвести положительное впечатление на население, гостей города, инвесторов.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- обеспечение безопасности дорожного движения путем приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств технического регулирования в нормативное состояние, отвечающее требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения;

- обеспечение выполнения работ по развитию городского хозяйства, благоустройству и озеленению муниципальными предприятиями путем предоставления компенсаций на возмещение затрат;

- повышение эффективности работ по благоустройству и озеленению путем приобретения средств механизации;

- организация селективного сбора отходов для уменьшения объема отходов, переданных для захоронение на полигоне ТБО, а также использования собранных отходов в качестве вторсырья;

- определение необходимости финансирования мероприятий в объеме, достаточном для проведения текущих работ по благоустройству и озеленению.

          Программа определяет целенаправленность практической деятельности всех участников ее реализации по обеспечению развития городского хозяйства на территории города и озеленению.
1. Источники финансирования: местный, областной бюджеты. Общий объем финансирования 478 747,0  тысяч рублей, в т. ч. средства областного бюджета – 105 010,4 тыс. руб., местного бюджета – 373 736,6.: 2018 год – итого 75 179,1 тыс. руб.; за 2019 год – итого 86528,3; областной бюджет-25 315,3 тыс. руб.; местный бюджет - 61 213,0 тыс.руб.; за 2020 год – итого 98 151,9 тыс.руб.: федеральный бюджет – 79,6 тыс.руб., областной бюджет- 34 456,3 тыс. руб.; местный бюджет – 63 616,0 тыс.руб.; за 2021 год итого – 108 525, тыс.руб.: федеральный бюджет – 9 010,1 тыс. руб., областной бюджет – 18 925,1 тыс. руб.; местный бюджет – 80 591,1 тыс.руб.
2. Заключены договоры о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»: ИП Андреевым М.В., ИП Вишненко И.В., ИП Ноженко Е.П., ИП Косиковой Е.А. В соответствии с указанными договорами осуществлялась перевозка льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам: № 3 «г. Коряжма - ст. Низовка», № 4 «г. Коряжма - дачи Строитель», № 5, № 6. 
За 2021 год жителями города, отнесенными к льготным категориям граждан, совершено 0 поездок.
3. Заключены следующие муниципальные контракты и предоставлены субсидии из бюджета:
	№ п/п
	Предмет контракта (договора)
	Источник финансирования
	Дата контракта
	Номер контракта
	Поставщик, подрядчик, исполнитель, его местонахождение
	Стоимость оплаченных работ в 2021 году, рублей

	1.
	О предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	30.12.2020
	№ 99
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	30 999 999,97

	2.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина

(от ул. Набережной им. Н. Островского до пр. Ленина)
	Бюджет МО

(Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	26.07.2021
	№ 01243000128210000750001
	АО «Котласский АБЗ», 165300, архангельская обл., г. Котлас, ул. Первомайская, д.6

	5 884 255,28

	3.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской
	Бюджет МО

(Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)
	07.09.2021
	№ 01243000128210001000001
	ООО «ДПМК «Вилегодская»,  165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	22 383 290,66

	4.
	Ремонт дорожного покрытия проездов, тротуаров
	Бюджет МО

(Субсидии областного бюджета, средства местного бюджета)

	07.09.2021
	№ 01243000128210001020001
	ООО «ДПМК «Вилегодская»,  165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	1 584 170,40

	5.
	Ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома №3 до въезда на территорию ТЦ «Виконда»
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	21.06.2021
	№ 01243000128210000650001
	ООО «ДПМК «Вилегодская»,  165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	553 953,60

	6.
	Устройство тротуаров от существующего асфальтобетонного покрытия д. №46 по ул. Набережной им. Н. Островского до угла ограждения МОУ «СОШ №4», вдоль ограждения МОУ «СОШ №4»
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	21.06.2021
	№ 01243000128210000640001
	ООО «ДПМК «Вилегодская»,  165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20
	808 075,48

	7.
	Модернизация светофорного объекта ул. им. Дыбцына – ул. Лермонтова
	Бюджет МО

(Субсидия областного бюджета, средства местного бюджета)
	26.05.2021
	№ 01243000128210000500001
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28
	1 629 026,83

	8.
	О предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию объектов дренажно-ливневой канализации на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	03.03.2021
	№17
	МУП «Благоустройств»,  165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	1 084 307,40

	9.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	09.02.2021
	№36
	МУП «Горсвет»,  165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	220 875,00

	10.
	Содержание светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	30.03.2021
	№01243000128210000150001
	МУП «Горсвет»,  165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	467 418,55

	11.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	08.12.2020
	№13-005714
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт»,  163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	15 894,98

	12.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	26.07.2021
	№13-005714
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт»,  163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	19 883,42

	13.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	08.12.2020
	№180
	МУП «Горсвет»,  165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	20 618,75

	14.

	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования светофорных объектов
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	08.07.2021
	№120
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	22 462,02

	15.

	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	07.12.2020
	№13-005730
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	2 353,39

	16.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	13.10.2021
	№13-005730
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	1 633,58

	17.

	Поставка контроллера дорожного КС3-2408/24
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	12.11.2021
	№21-АК-112
	ИП Андреев Иван Юрьевич, 634045, г. Томск, ул. 19-Гвардейской дивизии 15, д.117


	39 973,70

	18.

	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	11.02.2021
	№40
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	214 764,00

	19.
	Содержание объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	30.03.2021
	№01243000128210000140001
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	446 709,12

	20.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	09.12.2020
	№181
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	693 491,40

	21.

	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	22.03.2021
	№70
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 477 291,10

	22.

	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	01.11.2021
	№167
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	367 480,87

	22.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)

	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	08.12.2020
	№13-005716
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	507 242,85

	23.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	05.03.2021
	№13-005716
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	1 552 243,14

	24.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	08.11.2021
	№13-006716
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	448 236,56

	25.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	07.12.2020
	№13-005728
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	12 946,83

	26.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	26.07.2021
	№13-005728
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	15 442,10

	27.
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО

(Местный бюджет)
	11.05.2021
	№01243000128210000390001
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5


	246 561,00

	28.
	Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода на автомобильной дороге по пр. Ленина напротив ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа»
	Бюджет МО
(субсидия областного бюджета, средства местного бюджета)
	24.05.2021
	№01243000128210000490001
	ООО «Гарантстрой», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д.20, кв.66

	298 789,80

	29.
	Устройство парковки на автомобильной дороге по ул. Набережной им. Н. Островского напротив Обелиска Славы

	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.07.2021
	№ 01243000128210000740001
	ИП Кокорин Андрей Леонидович, 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пр. Мира, д.15, кв.47


	273 272,00

	30.
	Восстановление оборудования светофорного объекта на перекрестке улиц Архангельская – Глейха, поврежденных в результате ДТП 24.08.2021 г.
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	25.11.2021
	№180
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31

	45 612,45

	31.
	Восстановление оборудования светофорного объекта на перекрестке улиц Архангельская – Глейха, поврежденных в результате ДТП 11.03.2021 г.
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	27.10.2021
	№166
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31

	86 660,46

	32.
	Договор о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию объектов озеленения на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	30.12.2020
	№100
	МУП «Благоустройств», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	6 320 356,99

	33.
	Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	03.06.2021
	№106
	МУП «Благоустройств», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	65 002,93

	34.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию фонтанов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	15.02.2021
	№9
	МУП «Благоустройств», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	90 022,67

	35.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на финансовое обеспечение затрат по приобретению оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	22.01.2021
	№1
	МУП «Благоустройств», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	8 664 832,33

	36.
	Свод деревьев
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.10.2021
	№ 01243000128210001150001
	МУП «Благоустройств», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	230 000,00

	37.
	Поставка праздничных световых изделий (консолей)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	07.12.2021
	№2021.1215195
	ООО «Завод консолей», 187021, Ленинградская обл., Тосненский район, Городской Поселок Федоровское, Проезд 1-й Восточный, д.3


	510 000,00

	38.
	Поставка праздничных световых изделий (растяжек)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	07.12.2021
	2021.1211536
	ООО «Завод консолей», 187021, Ленинградская обл., Тосненский район, Городской Поселок Федоровское, Проезд 1-й Восточный, д.3


	306 000,00

	39.
	Монтаж воздушной линии электропередач, праздничных консолей, перетяжек
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	13.12.2021
	№194
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	150 000,00

	40.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Полигон» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	22.01.2021
	№2
	МУП «Полигон», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 000 000,00

	41.
	Обустройство наружного освещения от МДОУ «Детский сад № 18 «Сказка» до дома № 16Б по ул. имени А. Г. Глейха, в районе контейнерной площадки между ГАУЗ АО «Коряжемская стоматологическая поликлиника» и домом № 45Б по пр. Ленина, у пешеходного перехода через пр. Ленина напротив дома № 2 по пр. Ленина
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	08.06.2021
	№ 01243000128210000600001
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28


	240 966,11

	42.
	Планировка и укрепление твердым материалом территории по улице Архангельская напротив здания городской поликлиники
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.10.2021
	№156
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	77 721,00

	43.
	Замена опоры наружного освещения по адресу ул. Набережная им. Н. Островского д. 30
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	08.10.2021
	№158
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28


	70 680,55

	44.
	Выполнение работ по устройству дополнительного освещения у д. 78 и 78А корп. 1 по ул. Набережная им. Н. Островского


	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.08.2021
	№140
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28


	33 742,00

	45.
	Установка дополнительной опоры наружного освещения на дворовой территории д. №25 по ул. Архангельской у детского игрового городка
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.10.2021
	№157
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28


	62 100,00

	46.
	Восстановление наклоненных опор наружного освещения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.10.2021
	№155
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	267 687,60

	47.
	Замена опоры наружного освещения в районе здания №10 по ул. Советской
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	17.11.2021
	№175
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	37 746,00

	48.
	Планировка территории Набережной р. Бол. Коряжемка

от храма в сторону ул. Советской
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	19.11.2021
	№176
	ИП Кокорин Андрей Леонидович, 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пр. Мира, д.15, кв.47
	229 730,41

	49.
	Свод аварийных деревьев на территории старого Коряжемского городского кладбища
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	06.12.2021
	№01243000128210001270001
	ООО «РегионСтрой», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пр-кт Мира, д.21, кв.33
	287 619,54

	50.
	Обустройство наружного освещения в районе контейнерной площадки между МДОУ «Детский сад №18 «Сказка» и МОУ «СОШ №6
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	13.12.2021
	№195
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28


	78 999,00

	51.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Полигон» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг общего и душевого отделений бань по тарифам, установленных правовым актом администрации города, ниже расчетной стоимости
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	22.01.2021
	№3
	МУП «Полигон», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	1 401 399,00

	52.
	Договор о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
	Бюджет МО

(субсидия областного бюджета)
	30.12.2020
	№102
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73


	0,00

	53.
	Договор о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
	Бюджет МО

(субсидия областного бюджета)
	30.12.2020
	№101
	ИП Вишненко Игорь Владимирович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.19, кв.57
	0,00

	54.
	Договор о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
	Бюджет МО

(субсидия областного бюджета)
	29.12.2020
	№98
	ИП Ноженко Евгений Павлович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт Ленина, 45-А, кв.23


	0,00

	55.
	Договор о предоставлении мер социальной поддержки, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
	Бюджет МО

(субсидия областного бюджета)
	29.12.2020
	№97
	ИП Андреев Михаил Васильевич, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41


	0,00

	56.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001400001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73


	697 930,75

	57.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001290001
	ИП Клепиков Алексей Петрович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, 29В, кв.7


	0,24

	58.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001310001
	ИП Деменник Олег Александрович, 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.31, кв.59


	0,00

	59.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001270001
	ИП Быстров Андрей Николаевич, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, 2А, кв. 61


	0,00

	60.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001300001
	ИП Андреев Михаил Васильевич, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41


	0,00

	61.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001260001
	ИП Ноженко Евгений Павлович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 45-А, кв.23


	0,00

	62.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.01.2021
	№ 01243000128200001320001
	ИП Дурапов Сергей Васильевич, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 45А, кв.47


	0,00

	63.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001360001
	ИП Пувкоев Григорий Пантелеймонович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов

д. 10А, кв.58


	0,00

	64.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001370001
	ИП Тюлин Евгений Валерьевич, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт Ленина, 41А, кв.16


	0,00

	65.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001330001
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр-кт имени М.В. Ломоносова, д.1, кв.73


	0,00

	66.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.01.2021
	№ 01243000128200001340001
	ИП Купиянин Александр Евгеньевич,165650,  Архангельская обл.,  г. Коряжма,

ул. Архангельская, д.29В, кв.35


	0,00

	67.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001350001
	ИП Медведев Владимир Александрович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, д.7, кв.35


	0,00


	68.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001380001
	ИП Торопов Олег Станиславович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.7Б, кв.29


	0,00

	69.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001390001
	ИП Владыкин Валерий Станиславович, 165650,  Архангельская обл.,  г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, 9,19
	0,00

	70.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	11.01.2021
	№ 01243000128200001280001
	ИП Вишненко Игорь Владимирович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.19, кв.57
	0,00

	71.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000930001
	ИП Александров Дмитрий Анатольевич, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.12, кв.8


	0,00

	72.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000950001
	ИП Дмитриев Александр Евгеньевич, 165650,  Архангельская обл.,  г. Коряжма, ул. Пушкина д. 15, кв.45


	0,00

	73.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.08.2021
	№ 01243000128210000940001
	ИП Суханов Владимир Викторович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29, кв.30


	0,00

	74.
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.04.2021
	№ 01243000128210000330001
	ИП Хохлов Андрей Николаевич, 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ломоносова д.9, кв.124
	0,00

	75.
	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	15.06.2021
	№110
	ООО «НПО- «НЕОПРИНТ»,  188640, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное ш., д. 136, кабинет 4
	7 200,00

	76.
	Приобретение урн для установки на улицах города
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	30.08.2021
	№ 01243000128210000920001
	ИП Скорняков Алексей Николаевич, 165300,  Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, д.37А, кв.99


	304 306,60

	77.
	Содержание системы видеонаблюдения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	13.04.2021
	№ 01243000128210000220001
	ООО «Домофон Сервис», 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д.16, офис 1


	246 013,62

	78.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по проспекту имени М.В. Ломоносова, у Обелиска Славы и в Александровском парке
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	09.12.2020
	№182
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	2 143,16

	79.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр. им. М.В. Ломоносова, в Александровском парке, у Обелиска Славы
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	16.06.2021
	№113
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	3 062,99

	80.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	07.12.2020
	№13-005718
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	2 046,85

	81.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	10.06.2021
	№13-005718
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	3 280,73

	82.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию комплекса сооружения мемориала боевой славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	15.03.2021
	№21
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	400 100,00

	83.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на финансовое обеспечение затрат по ремонту здания участка озеленения по ул. Лермонтова, д.18
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	09.03.2021
	№19
	МУП «Благоустройство», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	530 000,00

	84.
	Обустройство водоотводной канавы вдоль стадиона МОУ «СОШ №7»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	15.12.2021
	№201
	МУП «Благоустройство», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	65 276,00

	85.
	Устройство канавы вдоль ул. Лесной
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.10.2021
	№153
	МУП «Благоустройство», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	31 376,57

	86.
	Свод деревянных построек
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	16.06.2021
	№112
	МУП «Благоустройство», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	70 780,00

	87.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по замене баннеров для скамеек в парке Ломоносовский
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	06.07.2021
	№45
	МУП «Благоустройство», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	3 900,00

	88.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Горсвет» на финансовое обеспечение затрат по косметическому ремонту трансформаторной подстанции
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	06.07.2021
	№44
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	104 981,00

	89.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат по доставке оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	15.12.2021
	№93
	МУП «Благоустройство», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	40 000,00

	90.
	Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии МУП «Благоустройство» на возмещение затрат по устройство водоотводной канавы по ул. Куйбышева (от перекрестка с ул. Строителей в сторону ул. Чапаева)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	23.12.2021
	№94
	МУП «Благоустройство», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	25 600,00

	91.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	20.06.2018
	№ 0124300012818000071-0578928-01
	ИП Андреев Михаил Васильевич, 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д.49а, кв.41


	1,00

	92.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	20.06.2018
	№ 0124300012818000072-0578928-01
	ИП Вишненко Игорь Владимирович, 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 19, кв. 57
	1,00

	93.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	25.06.2018
	№ 0124300012818000079-0578928-01
	ИП Косикова Елена Алексеевна, 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. имени М.В. Ломоносова, д. 1, кв. 73.
	1,00

	94.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	25.06.2018
	№ 0124300012818000080-0578928-01
	ИП Клепиков Алексей Петрович, 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 29 В, кв. 7
	1,00

	95.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	26.06.2018
	№ 0124300012818000077-0578928-01
	ИП Истомин Алексей Николаевич, 165651,  Архангельская обл.,  г. Коряжма, пр. Ленина, д.47, кв.93
	1,00

	96.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	03.07.2018
	№ 0124300012818000081-0578928-01
	ИП Купиянин Александр Евгеньевич, 165651,  Архангельская обл.,  г. Коряжма, ул. Архангельская, д.29в, кв.35
	1,00

	97.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	03.07.2018
	№ 0124300012818000083-0578928-01
	ИП Ноженко Евгений Павлович, 165651,  Архангельская обл.,  г. Коряжма, пр. Ленина, д.45а, кв.23
	1,00

	98.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	03.07.2018
	№ 0124300012818000084-0578928-01
	ИП Пувкоев Григорий Пантелеймонович, 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Космонавтов, д.10а, кв.58
	1,00

	99.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.07.2018
	№0124300012818000090-0578928-01
	ИП Хохлов Андрей Николаевич, 165651,  Архангельская обл.,  г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.9, кв.124


	1,00

	100.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	05.07.2018
	№ 0124300012818000086-0578928-01
	ИП Торопов Олег Станиславович, 165651,  Архангельская обл.,  г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.7б, кв.29
	1,00

	101.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	10.07.2018
	№ 0124300012818000091-0578928-01
	ИП Косикова Елена Алексеевна,165651,  Архангельская обл.,  г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв. 73.
	63 448,25

	102.
	Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	10.12.2019
	N 01243000128190001290001
	ИП Быстров Андрей Николаевич,  165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Советская, 2А, 61


	1,20

	103.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	09.06.2020
	№13-005187
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	712,73

	104.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	09.06.2020
	№13-005192
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	111,78

	105.
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	17.02.2021
	№48
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5


	106 200,00

	106.
	Содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	02.04.2021
	№77
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5


	35 400,00

	107.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования объектов наружного освещения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	21.07.2020
	№103
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	167 153,52

	108.
	Оказание услуг по передаче электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения сквера по проспекту имени М.В. Ломоносова
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	31.07.2020
	№115
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	6,83

	109.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	03.08.2020
	№13-005573
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	104,14

	110.
	Энергосервисный договор (контракт) на выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	20.05.2020
	№01243000128200000110001
	ООО «ЕЭС-Гарант», 143421, Московская обл., Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 429 (часть «А»)
	9 423 038,98

	111.
	Договор энергоснабжения
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	06.07.2021
	№13-005730
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	2 119,69

	112.
	Содержание системы видеонаблюдения у Обелиска Славы
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	04.06.2020
	№89
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5


	15 400,00

	113.
	Содержание систем видеонаблюдения в Ломоносовском и Александровском парках городского округа Архангельской области «Город Коряжма»
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	17.02.2021
	№47
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5


	119 400,00

	114.
	Договор купли-продажи электрической энергии (мощности)
	Бюджет МО

(средства местного бюджета)
	28.12.2020
	№13-005190
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт», 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	145 022,42

	ИТОГО:
	105 165 670,87


4. В целях исполнения Бюджетного кодекса Российской Федерации, в Программу включены затраты на содержание МКУ «Организатор перевозок»:
	№
	Мероприятие
	Расход

	3.4
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения «МКУ «Организатор перевозок»
	1 818 626 ,74

	ИТОГО:
	1 818 626 ,74


5. Мероприятиями программы не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства, поставка оборудования. Незавершенного строительства нет.
Таким образом, фактическое исполнение муниципальной программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма на 2018-2025 годы» за 2021 год составило 106 984 297 (Сто шесть миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысяч двести девяносто семь) рублей 61 копейка.

        Мероприятия, выполненные в 2021 году по муниципальной программе «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования

«Город Коряжма» на 2018-2025 годы»
	Название мероприятия
	Исполнитель
	Работы выполнены

	Раздел 1. Обеспечение безопасности дорожного движения

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МУП «Благоустройство»,
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по договора субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	
	

	1.2.12. по ул. Пушкина (от ул. Набережной им. Н. Островского до пр. Ленина)
	АО «Котласский АБЗ», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Первомайская, д.6. 
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.2.17. по ул. Советской (от пр. Ленина до ул. Архангельской)
	ООО ДПМК «Вилегодская»,
165680, Архангельская обл., Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.3. Ремонт дорожного покрытия
	
	

	1.3.7. Ремонт дорожного покрытия проезда за МУ "ККДЦ"
	ООО ДПМК «Вилегодская»;
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.3.8. Ремонт дорожного покрытия въезда между д. № 12 по ул. Пушкина и МДОУ № 10
	ООО ДПМК «Вилегодская»;
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	
	
	

	1.5. Ремонт, устройство, поднятие тротуаров, в том числе:
	
	

	1.5.14. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома № 3 до въезда на территорию ТЦ "Виконда"
	ООО ДПМК «Вилегодская»;
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.5.15. устройство тротуара от существующего асфальтобетонного покрытия д. № 46 по ул. Набережной им. Н. Островского до угла ограждения МОУ "СОШ № 4"
	ООО ДПМК «Вилегодская»;
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.5.16. устройство тротуара вдоль ограждения МОУ "СОШ № 4"
	ООО ДПМК «Вилегодская»;
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.5.17. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Кирова (от торца дома № 13 по ул. Пушкина до автомобильной дороги по ул. Пушкина)
	ООО ДПМК «Вилегодская»;
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.5.18. ремонт тротуара автомобильной дороги по пр. Ленина (от дома № 21 до въезда на территорию ТЦ "Виконда")
	ООО ДПМК «Вилегодская»;
165680, Архангельская область, Вилегодский район, д. Конгур, дом 20


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.7. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	
	

	1.7.4. перекресток ул. имени Дыбцына - ул. Лермонтова
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.8. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	МУП «Благоустройство»;
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	В содержание ДЛК выполнены следующие работы: наружный и технический осмотры сетей, очистка камер (колодцев) от мокрого ила и грязи, промывка трубопроводов диаметром до 1000 мм, устранение аварий, подпоров дренажно-ливневой канализации, ремонт и замена неисправных участков трубопроводов.

	1.9. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	
	

	1.9.1. содержание объектов
	МУП «Горсвет»;
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	В рамках содержания светофорных объектов выполнены следующие работы: электроснабжение светофорных объектов; замена электроламп, стекол; устранение неисправностей светофорных объектов, восстановление электроснабжения, регулировка автоматики, выправка световых опор, оборудование светофорных объектов техническими средствами реабилитации слепых людей, обеспечивающих дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров.

	1.9.2. покупка электрической энергии
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт»;
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.9.3. передача электрической энергии
	МУП «Горсвет»;
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.9.5. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт»;
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.9.7. приобретение контроллера дорожного КС3-2408/24
	ИП Андреев Иван Юрьевич, 634045, г. Томск, ул. 19-Гвардейской дивизии 15, д.117
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	
	

	1.10.1. содержание объектов
	МУП «Горсвет»;
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.2. передача электрической энергии
	МУП «Горсвет»;
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.3. покупка электрической энергии
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт»;
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.4. электроснабжение ул. Низовки
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт»;
163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.8. выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	ООО «ЕЭС-Гарант», 143421, Московская обл., Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, офис 429 (часть «А»)
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.10.9. содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	ООО «ПМК-Энерго», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.18А, офис 5
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.19. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
	
	

	1.19.9. автомобильная дорога по пр. Ленина напротив ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа»
	ООО «Гарантстрой», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ушинского, д.20, кв.66
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.21. Устройство парковки на автомобильной дороге по ул. Набережной им. Н. Островского напротив Обелиска Славы
	ИП Кокорин Андрей Леонидович, 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пр. Мира, д.15, кв.47
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	1.23. Восстановление наружного освещения и светофорного объекта на перекрестке ул. Архангельская - ул. имени А. Г. Глейха
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	
	
	

	Раздел 2. Благоустройство и озеленение

	2.1. Содержание объектов озеленения
	МУП «Благоустройство», Архангельская обл.,
165651, г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	МУП «Благоустройство»,
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.3. Содержание фонтанов
	МУП «Благоустройство», 
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.5. Приобретение оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе:
	
	


	2.5.1. автогрейдер
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл.,
г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	Работы выполнены в рамках программы по соглашению, о предоставлении из бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат по приобретению оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства

	2.5.10. снегоуборщик бензиновый самоходный (2 шт.), мотоблок с навесным оборудованием (1 шт.)
	
	

	2.5.11. навесное оборудование на трактор (погрузчик фронтальный)
	
	

	2.5.11. навесное оборудование на трактор (щетка зимне-летняя с поливом)
	
	

	2.5.12. навесное оборудование на трактор (косилка)
	
	

	2.5.13. триммеры бензиновые (6 шт.)
	
	

	2.5.14. пила бензиновая (1 шт.)
	
	

	2.5.15. многофункциональная машина для прочистки канализации (1 шт.)
	
	

	2.5.16. измельчитель веток (1 шт.)
	
	

	2.6. Свод деревьев
	МУП «Благоустройство»,
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.15. Устройство праздничного освещения
	
	

	2.15.1. на пр. Ленина (поставка праздничных световых изделий)
	ООО «Завод консолей», 187021, Ленинградская обл., Тосненский район, Городской Поселок Федоровское, Проезд 1-й Восточный, д.3
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.15.2. на пр. Ленина (монтаж воздушной линии электропередач, праздничных консолей, перетяжек)
	МУП «Горсвет», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.19. Содержание контейнерных площадок
	МУП «Полигон», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.41. Обустройство наружного освещения от МДОУ "Детский сад № 18 "Сказка" до дома № 16Б по ул. имени А. Г. Глейха
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.42. Обустройство наружного освещения в районе контейнерной площадки между ГАУЗ АО «Коряжемская стомоталогическая поликлиника» и домом № 45Б по пр. Ленина
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.43. Обустройство наружного освещения у пешеходного перехода через пр. Ленина напротив дома № 2 по пр. Ленина
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.44. Планировка территории по ул. Архангельской напротив здания городской поликлиники
	ООО «Электротехцентр Плюс»;
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.45. Замена опоры наружного освещения по адресу ул. Набережная им. Н. островского д. 30
	ООО «Электротехцентр Плюс»;
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.46. Устройство дополнительного освещения у д. № 78 и 78А корп. 1 по ул. Набережной им. Н. Островского
	ООО «Электротехцентр Плюс»;
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.47. Установка дополнительной опоры наружного освещения на дворовой территории д. № 25 по ул. Архангельской у детского игрового городка
	ООО «Электротехцентр Плюс»;
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28


	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.48. Восстановление наклоненных опор наружного освещения
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.49. Замена опоры наружного освещения в районе здания № 10 по ул. Советской
	ООО «Электротехцентр Плюс»;
165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 28
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.50. Планировка территории Набережной р. Бол. Коряжемка от храма в сторону ул. Советской
	ИП Кокорин Андрей Леонидович, 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пр. Мира, д.15, кв.47
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.51. Свод аварийных деревьев на территории старого Коряжемского городского кладбища
	ООО «РегионСтрой», 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пр-кт Мира, д.21, кв.33
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	2.55. Обустройство наружного освещения в районе контейнерной площадки между МДОУ "Детский сад № 18 "Сказка" и МОУ "СОШ № 6"
	ООО «Электротехцентр Плюс», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.28
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	Раздел 3. Прочие мероприятия в сфере городского хозяйства, в том числе:

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	МУП «Полигон», 165651, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, д. 31
	Работы выполнены в рамках программы по договору субсидий, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

В целях обеспечения доступности услуг бань населению в соответствии с постановлением администрации города от 14.12.2017 № 1823, услуги предоставляются по льготному тарифу по общему отделению для следующих категорий населения:

1) пенсионеры, проживающие на территории муниципального образования «Город Коряжма» (кроме субботы, воскресенья);

2) граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Коряжма» в домах, не оборудованных ваннами или душевыми кабинами;

3) учащиеся от 7 до 18 лет.

Также согласно постановлению дети до 7 лет обслуживаются бесплатно.

	3.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
	- ИП Андреев Михаил Васильевич, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 49А, кв. 41;
- ИП Косикова Елена Алексеевна, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М.В. Ломоносова, д.1, кв.73;
- ИП Вишненко Игорь Владимирович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Архангельская, д.19, кв.57;

- ИП Ноженко Евгений Павлович, 165650,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 45-А, кв.23.
	Работы выполнены в рамках программы по договорам, заключенным с управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации  города.

В 2021  году льготным категориям граждан выданы разовые проездные талоны по муниципальным маршрутам  в количестве 108 шт. 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» производится в соответствии с Порядком обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма», утвержденным постановлением администрации города от 13.01.2020 №10.

Договоры на осуществление мер социальной поддержки заключаются с перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на автобусах вместимостью более 13 человек.

	3.4. Содержание МКУ «Организатор перевозок»
	МКУ «Организатор перевозок».
	Затраты на содержание МКУ «Организатор перевозок» включены в Программу в целях исполнения Бюджетного кодекса Российской Федерации.

	3.10. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	
	

	3.10.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 «Город Коряжма - станция Низовка»
	ИП Косикова Елена Алексеевна,
165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. им. М. В. Ломоносова, д. 1, кв. 73
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.10.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 «Город Коряжма - дачи «Строитель», 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс, 5, 6
	ИП Андреев М.В.;

ИП Вишненко И.В; ИП Косикова Е.А.; ИП Клепиков А.Г.: ИП Истомин А.Н.; ИП Купиянин А.Е.: ИП Ноженко Е.П.; ИП Пувкоев Г.П.: ИП Тюлин Е.В.; 

ИП Хохлов А.Н.; ИП Торопов О.С.;

ИП Деменник О.А.;

ИП Дурапов С.В.;

ИП Александров Д.А.;

ИП Суханов В.В.;

ИП Дмитриев А.Е.;

ИП Медведев В.А.
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальным контрактам, заключенным управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.12. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции 
	ООО «НПО «НЕОПРИНТ»;

188640, Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Южное, д. 136, каб. 4.
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

Осуществлена закупка защищенной полиграфической продукции уровня «В» «Карта маршрута регулярных перевозок» – 50 шт.,  «Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» – 10 шт., «Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» – 10 шт.

	3.14. Экспертиза сметной документации
	ГАУ АО "АРЦЦС",

163004, г. Архангельск, площадь В. И. Ленина, д. 4, офис 1007
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.16. Приобретение урн для установки на улицах города
	ИП Скорняков Алексей Николаевич, 165300,  Архангельская обл., г. Котлас, ул. Маяковского, д.37А, кв.99
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.18. Содержание систем видеонаблюдения в Ломоносовском парке, Александровском парке, у Обелиска Славы, в том числе:
	
	

	3.18.1. содержание систем
	ООО «Домофон Сервис», 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д.16, офис 1
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.18.2. передача электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр.им.М.В.Ломоносова в Александровском парке,у Обелиска Славы
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.18.3. покупка электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр.им.М.В.Ломоносова в Александровском парке,у Обелиска Славы
	ООО «ТГК-2 Энергосбыт»;

163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.21. Содержание обелиска Славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл.,
г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.32. Ремонт здания участка озеленения по ул. Лермонтова, д. 18
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл.,
г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.33. Обустройство водоотводной канавы вдоль стадиона МОУ «СОШ № 7»
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл.,
г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.34. Устройство канавы вдоль ул. Лесной
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл.,
г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.35. Снос деревянных построек
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл.,
г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.



	3.36. Замена баннеров для скамеек в парке Ломоносовский
	МУП «Благоустройство», 165651, Архангельская обл.,
г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.37. Косметический ремонт трансформаторной подстанции в сквере по ул. Театральной за зданием МУ «ККДЦ»
	МУП «Горсвет», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Лермонтова, 31
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

	3.38. Доставка оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства
	МУП «Благоустройство», 165651,  Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 75
	Работы выполнены в рамках программы по муниципальному контракту, заключенному управлением муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.


Отчет о ходе реализации программы за 2021 год
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования муниципальной программы,
тыс. руб. (за отчетный 2021 год)


	
	всего
	
	в том числе по источникам

	
	
	
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	
	план 
на год
	кассовые
расходы
	%
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Обеспечение безопасности дорожного движения

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31000,0
	30999,9
	99
	
	
	
	
	31000,0
	30999,9
	
	

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	28724,9
	28724,9
	100
	9010,1
	9010,1
	15364,3

	15364,3
	4350,5
	4350,5
	
	

	1.2.12. по ул. Пушкина (от ул. Набережной им. Н. Островского до пр. Ленина)
	5884,3
	5884,3
	100
	
	
	5188,5

	5188,5
	695,8
	695,8
	
	

	1.2.17. по ул. Советской (от пр. Ленина до ул. Архангельской)
	22840,6
	22840,6
	100
	9010,16
	9010,16
	10175,8
	10175,8
	3654,7
	3654,7
	
	

	1.3. Ремонт дорожного покрытия
	1695,7
	1695,7
	100
	
	
	1495,1
	1495,1
	200,6

	200,6
	
	

	1.3.7. Ремонт дорожного покрытия проезда за МУ "ККДЦ"
	1569,2
	1569,2

	100
	
	
	1383,6
	1383,6
	185,6

	185,6
	
	

	1.3.8. Ремонт дорожного покрытия въезда между д. № 12 по ул. Пушкина и МДОУ № 10
	  126,5
	  126,5
	  100
	
	
	111,5
	111,5
	15
	15
	
	

	1.5. Ремонт, устройство, поднятие тротуаров, в том числе:
	621,2
	621,2
	100
	
	
	621,2
	621,2
	
	
	
	

	1.5.14. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома № 3 до въезда на территорию ТЦ "Виконда"
	554,0
	554,0
	100
	
	
	
	
	554,0
	554,0
	
	

	1.5.15. устройство тротуара от существующего асфальтобетонного покрытия д. № 46 по ул. Набережной им. Н. Островского до угла ограждения МОУ "СОШ № 4"
	119,8
	119,8
	100
	
	
	
	
	119,8
	119,8
	
	

	1.5.16. устройство тротуара вдоль ограждения МОУ "СОШ № 4"
	688,2
	688,2
	100
	
	
	
	
	688,2
	688,2
	
	

	1.5.17. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Кирова (от торца дома № 13 по ул. Пушкина до автомобильной дороги по ул. Пушкина)
	190,4
	190,4
	100
	
	
	
	
	190,4
	190,4
	
	

	1.5.18. ремонт тротуара автомобильной дороги по пр. Ленина (от дома № 21 до въезда на территорию ТЦ "Виконда")
	132,0
	132,0
	100
	
	
	
	
	132,0
	132,0
	
	

	1.7. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	1629,0
	1629,0
	100
	
	
	1449,8
	1449,8
	179,2
	179,2
	
	

	1.7.4. перекресток ул. имени Дыбцына - ул. Лермонтова
	1629,0
	1629,0
	100
	
	
	1449,8
	1449,8
	179,2
	179,2
	
	

	1.8. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	1084,3
	1084,3
	100
	
	
	
	
	1084,3
	1084,3
	
	

	1.9. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	830,4
	688,3
	82
	
	
	
	
	522,1
	518,3
	
	

	1.9.1. содержание объектов
	435,7
	435,7
	100
	
	
	
	
	435,7
	435,7
	
	

	1.9.2. покупка электрической энергии
	35,6
	34,4
	96,6
	
	
	
	
	35,6
	34,4
	
	

	1.9.3. передача электрической энергии
	45,3
	42,8
	94,5
	
	
	
	
	    45,3
	42,8
	
	

	1.9.5. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	5,5
	5,4
	98
	
	
	
	
	5,5
	5,4
	
	

	1.9.7. приобретение контроллера дорожного КС3-2408/24
	14679,5
	14020,2
	   96
	
	
	
	
	14679,5
	14020,2


	
	

	1.10. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	658,5
	658,5
	100
	
	
	
	
	    658,5
	658,5
	
	

	1.10.1. содержание объектов
	 7174,6
	6536,0
	91
	
	
	
	
	   7174,6
	6536,0
	
	

	1.10.2. передача электрической энергии
	6745,2
	6745,2
	100
	
	
	
	
	6745,2
	6745,2
	
	

	1.10.3. покупка электрической энергии
	35,5
	35,5
	100
	
	
	
	
	35,5
	35,5
	
	

	1.10.4. электроснабжение ул. Низовки
	8,6
	8,6
	100
	
	
	
	
	8,6
	8,6
	
	

	1.10.8. выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	29,9
	15,9
	53
	
	
	
	
	29,9
	15,9
	
	

	1.10.9. содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	27,2
	20,5
	75,4
	
	
	
	
	27,2
	20,5
	
	

	1.19. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
	4,9
	4,9
	100
	
	
	4,9
	4,9
	
	
	
	

	1.19.9. автомобильная дорога по пр. Ленина напротив ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа»
	4,9
	4,9
	100
	
	
	4,9
	       4,9
	
	
	
	

	1.21. Устройство парковки на автомобильной дороге по ул. Набережной им. Н. Островского напротив Обелиска Славы
	300,2
	300,2
	100
	
	
	
	
	300,2
	300,2
	
	

	1.23. Восстановление наружного освещения и светофорного объекта на перекрестке ул. Архангельская - ул. имени А. Г. Глейха
	132,3
	132,3
	100
	
	
	
	
	132,3
	132,3
	
	

	Раздел 2. Благоустройство и озеленение

	2.1. Содержание объектов озеленения
	5095,2
	5095,2
	100
	
	
	
	
	5095,2
	5095,2
	
	

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	62,6
	62,6
	100
	
	
	
	
	62,6
	62,6
	
	

	2.3. Содержание фонтанов
	60,0
	60,0
	100
	
	
	
	
	60,0
	60,0
	
	

	2.5. Приобретение оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе:
	153,7
	153,7
	100
	
	
	
	
	153,7
	153,7
	
	

	2.5.1. автогрейдер
	177,0
	177,0
	100
	
	
	
	
	177,0
	177,0
	
	

	2.5.10. снегоуборщик бензиновый самоходный (2 шт.), мотоблок с навесным оборудованием (1 шт.)
	32,8
	32,8
	100
	
	
	
	
	32,8
	32,8
	
	

	2.5.11. навесное оборудование на трактор (погрузчик фронтальный)
	20,8
	20,8
	100
	
	
	
	
	20,8
	20,8
	
	

	2.5.11. навесное оборудование на трактор (щетка зимне-летняя с поливом)
	2802,6
	0
	0
	
	
	2382,2
	0
	420,4
	0
	
	

	2.5.12. навесное оборудование на трактор (косилка)
	23,1
	23,1
	100
	
	
	
	
	23,1
	23,1
	
	

	2.5.13. триммеры бензиновые (6 шт.)
	214,6
	214,6
	100
	
	
	105,2
	105,2
	109,4
	109,4
	
	

	2.5.14. пила бензиновая (1 шт.)
	91,6
	91,6


	100
	
	
	44,9
	44,9
	46,7
	46,7
	
	

	2.5.15. многофункциональная машина для прочистки канализации (1 шт.)
	35,9
	35,9
	100
	
	
	
	
	35,9
	35,9
	
	

	2.5.16. измельчитель веток (1 шт.)
	36,7
	36,7
	100
	
	
	
	
	36,7
	36,7
	
	

	2.6. Свод деревьев
	54,0
	54,0
	100
	
	
	
	
	54,0
	54,0
	
	

	2.15. Устройство праздничного освещения
	210,4
	210,4
	100
	
	
	
	
	210,4
	210,4
	
	

	2.15.1. на пр. Ленина (поставка праздничных световых изделий)
	305,0
	305,0
	100
	
	
	
	
	305,0
	305,0
	
	

	2.15.2. на пр. Ленина (монтаж воздушной линии электропередач, праздничных консолей, перетяжек)
	41,3
	41,3
	100
	
	
	
	
	41,3
	41,3
	
	

	2.19. Содержание контейнерных площадок
	4,3
	4,3
	100
	
	
	
	
	4,3
	4,3
	
	

	2.41. Обустройство наружного освещения от МДОУ "Детский сад № 18 "Сказка" до дома № 16Б по ул. имени А. Г. Глейха
	39,2
	0
	0
	
	
	
	
	39,2
	0
	
	

	2.42. Обустройство наружного освещения в районе контейнерной площадки между ГАУЗ АО «Коряжемская стомоталогическая поликлиника» и домом № 45Б по пр. Ленина
	43,6
	43,6
	
	
	
	
	
	43,6
	43,6
	
	

	2.43. Обустройство наружного освещения у пешеходного перехода через пр. Ленина напротив дома № 2 по пр. Ленина
	59,3


	59,3


	
	
	
	
	
	59,3


	59,3


	
	

	2.44. Планировка территории по ул. Архангельской напротив здания городской поликлиники
	77,7
	77,7
	
	
	
	
	
	77,7
	77,7
	
	

	2.45. Замена опоры наружного освещения по адресу ул. Набережная им. Н. островского д. 30
	70,7
	70,7
	
	
	
	
	
	70,7
	70,7
	
	

	2.46. Устройство дополнительного освещения у д. № 78 и 78А корп. 1 по ул. Набережной им. Н. Островского
	34,3
	34,3
	
	
	
	
	
	34,3
	34,3
	
	

	2.47. Установка дополнительной опоры наружного освещения на дворовой территории д. № 25 по ул. Архангельской у детского игрового городка
	62,1
	62,1
	
	
	
	
	
	62,1
	62,1
	
	

	2.48. Восстановление наклоненных опор наружного освещения
	267,7
	267,7
	
	
	
	
	
	267,7
	267,7
	
	

	2.49. Замена опоры наружного освещения в районе здания № 10 по ул. Советской
	37,7
	37,7
	
	
	
	
	
	37,7
	37,7
	
	

	2.50. Планировка территории Набережной р. Бол. Коряжемка от храма в сторону ул. Советской
	229,7
	229,7
	
	
	
	
	
	229,7
	229,7
	
	

	2.51. Свод аварийных деревьев на территории старого Коряжемского городского кладбища
	287,6
	287,6
	
	
	
	
	
	287,6
	287,6
	
	

	2.55. Обустройство наружного освещения в районе контейнерной площадки между МДОУ "Детский сад № 18 "Сказка" и МОУ "СОШ № 6"
	79,0
	79,0
	
	
	
	
	
	79,0
	79,0
	
	

	Раздел 3. Прочие мероприятия в сфере городского хозяйства, в том числе:

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	1401,4
	1401,4
	100
	
	
	
	
	1401,4
	1401,4
	
	

	3.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
	63,6
	63,6
	100
	
	
	
	
	63,6
	63,6
	
	

	3.4. Содержание МКУ «Организатор перевозок»
	1849,0
	1818,6
	98,3
	
	
	159,7
	39,2
	
	
	
	

	3.10. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	1650,0
	1643,0
	99,5
	
	
	
	
	1650,0
	1643,0
	
	

	3.10.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 «Город Коряжма - станция Низовка»
	761,4
	697,9
	92,0


	
	
	
	
	761,4
	697,9


	
	

	3.10.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 «Город Коряжма - дачи «Строитель», 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс, 5, 6
	761,3
	697,8
	92,0
	
	
	
	
	761,3
	697,8
	
	

	3.12. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции 
	0,1
	0,1
	100
	
	
	
	
	0,1
	0,1
	
	

	3.14. Экспертиза сметной документации
	4,9
	4,9
	100
	
	
	
	
	4,9
	4,9
	
	

	3.16. Приобретение урн для установки на улицах города
	40,5
	40,5
	100
	
	
	
	
	40,5
	40,5
	
	

	3.18. Содержание систем видеонаблюдения в Ломоносовском парке, Александровском парке, у Обелиска Славы, в том числе:
	392,8
	392,8
	100
	
	
	
	
	160,0
	143,0
	
	

	3.18.1. содержание систем
	380,8
	380,8
	100
	
	
	
	
	380,8
	380,8
	
	

	3.18.2. передача электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр.им.М.В.Ломоносова в Александровском парке,у Обелиска Славы
	6,0
	6,0
	100
	
	
	
	
	6,0
	6,0
	
	

	3.18.3. покупка электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр.им.М.В.Ломоносова в Александровском парке,у Обелиска Славы
	6,0
	6,0
	100
	
	
	
	
	6,0
	6,0
	
	

	3.21. Содержание обелиска Славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	400,1
	400,1
	100
	
	
	
	
	400,1
	400,1
	
	

	3.32. Ремонт здания участка озеленения по ул. Лермонтова, д. 18
	530,0
	530,0
	100
	
	
	
	
	530,0
	530,0
	
	

	3.33. Обустройство водоотводной канавы вдоль стадиона МОУ «СОШ № 7»
	65,3
	65,3
	100
	
	
	
	
	65,3
	65,3
	
	

	3.34. Устройство канавы вдоль ул. Лесной
	31,4
	31,4
	100
	
	
	
	
	31,4
	31,4
	
	

	3.35. Снос деревянных построек
	70,8
	70,8
	100
	
	
	
	
	70,8
	70,8
	
	

	3.36. Замена баннеров для скамеек в парке Ломоносовский
	3,9
	3,9
	100
	
	
	
	
	3,9
	3,9
	
	

	3.37. Косметический ремонт трансформаторной подстанции в сквере по ул. Театральной за зданием МУ «ККДЦ»
	105,0
	105,0
	100
	
	
	
	
	105,0
	105,0
	
	

	3.38. Доставка оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства
	25,6
	25,6
	100
	
	
	
	
	25,6
	25,6
	
	

	Итого:
	108525,2
	106984,3
	98
	
	
	25315,3
	22812,6
	61213,0
	60002,8
	
	


Экономия по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» возникает в связи с ежегодным уменьшением количества граждан, относящихся к данной категории, воспользовавшихся льготой.

                                   ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие городского хозяйства на 2018-2025 годы»
                                                         по итогам 2021 года
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения

(у.е.)
	Плановое значение целевых показателей в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Коряжма на 2018-2025 годы»

	Раздел 1. Обеспечение безопасности дорожного движения

	1.1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	у.е.
	Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и безопасных условий такого движения


	Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и безопасных условий такого движения


	-
	0

	1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.2.12. по ул. Пушкина (от ул. Набережной им. Н. Островского до пр. Ленина)
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.2.17. по ул. Советской (от пр. Ленина до ул. Архангельской)
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.3. Ремонт дорожного покрытия
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.3.7. Ремонт дорожного покрытия проезда за МУ "ККДЦ"
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	1.3.8. Ремонт дорожного покрытия въезда между д. № 12 по ул. Пушкина и МДОУ № 10
	у.е.
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние
	-
	0

	
	у.е.
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	-
	0

	1.5. Ремонт, устройство, поднятие тротуаров, в том числе:
	у.е.
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	-
	0

	1.5.14. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Пушкина от дома № 3 до въезда на территорию ТЦ "Виконда"
	у.е.
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	Приведение тротуаров в нормативное состояние, устранение затоплений дождевыми и талыми водами
	-
	0

	1.5.15. устройство тротуара от существующего асфальтобетонного покрытия д. № 46 по ул. Набережной им. Н. Островского до угла ограждения МОУ "СОШ № 4"
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.5.16. устройство тротуара вдоль ограждения МОУ "СОШ № 4"
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.5.17. ремонт тротуара автомобильной дороги по ул. Кирова (от торца дома № 13 по ул. Пушкина до автомобильной дороги по ул. Пушкина)
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.5.18. ремонт тротуара автомобильной дороги по пр. Ленина (от дома № 21 до въезда на территорию ТЦ "Виконда")
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог ограничивающими пешеходными ограждениями в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.7. Установка светофоров с изменением фаз светофорного регулирования, модернизация светофорных объектов, в том числе:
	у.е.
	Устранение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла на регулируемых перекрестках, оборудование светофорных объектов пешеходными секциями
	Устранение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла на регулируемых перекрестках, оборудование светофорных объектов пешеходными секциями
	-
	0

	1.7.4. перекресток ул. имени Дыбцына - ул. Лермонтова
	у.е.
	Устранение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла на регулируемых перекрестках, оборудование светофорных объектов пешеходными секциями
	Устранение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла на регулируемых перекрестках, оборудование светофорных объектов пешеходными секциями
	-
	0

	1.8. Содержание объектов дренажно-ливневой канализации
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов дренажно-ливневой канализации


	Поддержание бесперебойного функционирования объектов дренажно-ливневой канализации


	-
	0

	1.9. Содержание светофорных объектов, в том числе:
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.1. содержание объектов
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.2. покупка электрической энергии
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.3. передача электрической энергии
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.5. энергоснабжение светофорного объекта на перекрестке ул. имени Дыбцына - ул. Складская - ул. Гаражная
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	Поддержание бесперебойного функционирования светофорных объектов
	-
	0

	1.9.7. приобретение контроллера дорожного КС3-2408/24
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10. Содержание объектов наружного освещения, в том числе:
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.1. содержание объектов
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.2. передача электрической энергии
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.3. покупка электрической энергии
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.4. электроснабжение ул. Низовки
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.8. выполнение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для целей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.10.9. содержание системы автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения
	у.е.
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	Поддержание бесперебойного функционирования объектов наружного освещения
	-
	0

	1.19. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.19.9. автомобильная дорога по пр. Ленина напротив ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа»
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.21. Устройство парковки на автомобильной дороге по ул. Набережной им. Н. Островского напротив Обелиска Славы
	у.е.
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	Оборудование автомобильных дорог техническими средствами в соответствии с проектом организации дорожного движения
	-
	0

	1.23. Восстановление наружного освещения и светофорного объекта на перекрестке ул. Архангельская - ул. имени А. Г. Глейха
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения и светофорного объекта
	Восстановление объектов наружного освещения и светофорного объекта
	-
	0

	Раздел 2. Благоустройство и озеленение

	2.1. Содержание объектов озеленения
	у.е.
	
	
	-
	0

	2.2. Содержание места массового отдыха граждан у водного объекта
	у.е.
	Благоустройство места массового отдыха граждан у водного объекта
	Благоустройство места массового отдыха граждан у водного объекта
	-
	0

	2.3. Содержание фонтанов
	у.е.
	Обеспечение функционирования фонтанов
	Обеспечение функционирования фонтанов
	-
	0

	2.5. Приобретение оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе:
	у.е.
	Ликвидация аварийных деревьев на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	Ликвидация аварийных деревьев на территории муниципального образования «Город Коряжма»
	-
	0

	2.5.1. автогрейдер
	у.е.
	
	
	-
	0

	2.5.10. снегоуборщик бензиновый самоходный (2 шт.), мотоблок с навесным оборудованием (1 шт.)
	у.е.
	
	
	-
	0

	2.5.11. навесное оборудование на трактор (погрузчик фронтальный)
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения


	Восстановление объектов наружного освещения


	-
	0

	2.5.11. навесное оборудование на трактор (щетка зимне-летняя с поливом)
	у.е.
	Поддержание в надлежащем состоянии мест накопления ТКО


	Поддержание в надлежащем состоянии мест накопления ТКО


	-
	0

	2.5.12. навесное оборудование на трактор (косилка)
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения


	Восстановление объектов наружного освещения


	-
	0

	2.5.13. триммеры бензиновые (6 шт.)
	у.е.
	Создание мест накопления ТКО
	Создание мест накопления ТКО
	-
	0

	2.5.14. пила бензиновая (1 шт.)
	у.е.
	Создание мест накопления ТКО
	Создание мест накопления ТКО
	-
	0

	2.5.15. многофункциональная машина для прочистки канализации (1 шт.)
	у.е.
	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода через улицу Архангельскую со стороны здания №14 по ул. Архангельской


	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода через улицу Архангельскую со стороны здания №14 по ул. Архангельской


	-
	0

	2.5.16. измельчитель веток (1 шт.)
	у.е.
	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода со стороны дома №14 по ул. Советской


	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода со стороны дома №14 по ул. Советской


	-
	0

	2.6. Свод деревьев
	у.е.
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	-
	0

	2.15. Устройство праздничного освещения
	у.е.
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	-
	0

	2.15.1. на пр. Ленина (поставка праздничных световых изделий)
	у.е.
	Благоустройство территории


	Благоустройство территории


	-
	0

	2.15.2. на пр. Ленина (монтаж воздушной линии электропередач, праздничных консолей, перетяжек)
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения


	Восстановление объектов наружного освещения


	-
	0

	2.19. Содержание контейнерных площадок
	у.е.
	Благоустройство территории


	Благоустройство территории


	-
	0

	2.41. Обустройство наружного освещения от МДОУ "Детский сад № 18 "Сказка" до дома № 16Б по ул. имени А. Г. Глейха
	у.е.
	Благоустройство территории


	Благоустройство территории


	-
	0

	2.42. Обустройство наружного освещения в районе контейнерной площадки между ГАУЗ АО «Коряжемская стомоталогическая поликлиника» и домом № 45Б по пр. Ленина
	у.е.
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	-
	0

	2.43. Обустройство наружного освещения у пешеходного перехода через пр. Ленина напротив дома № 2 по пр. Ленина
	у.е. 
	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода напротив дома № 2 по пр. Ленина
	Обеспечение безопасности дорожного движения у пешеходного перехода напротив дома № 2 по пр. Ленина
	-
	0

	2.44. Планировка территории по ул. Архангельской напротив здания городской поликлиники
	у.е.
	Благоустройство территории
	Благоустройство территории
	-
	0

	2.45. Замена опоры наружного освещения по адресу ул. Набережная им. Н. островского д. 30
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения
	Восстановление объектов наружного освещения
	-
	0

	2.46. Устройство дополнительного освещения у д. № 78 и 78А корп. 1 по ул. Набережной им. Н. Островского
	у.е.
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	-
	0

	2.47. Установка дополнительной опоры наружного освещения на дворовой территории д. № 25 по ул. Архангельской у детского игрового городка
	у.е.
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	-
	0

	2.48. Восстановление наклоненных опор наружного освещения
	у.е.
	Благоустройство территории
	Благоустройство территории
	-
	0

	2.49. Замена опоры наружного освещения в районе здания № 10 по ул. Советской
	у.е.
	Восстановление объектов наружного освещения
	Восстановление объектов наружного освещения
	-
	0

	2.50. Планировка территории Набережной р. Бол. Коряжемка от храма в сторону ул. Советской
	у.е.
	Благоустройство территории
	Благоустройство территории
	-
	0

	2.51. Свод аварийных деревьев на территории старого Коряжемского городского кладбища
	у.е.
	Ликвидация аварийных деревьев на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"
	Ликвидация аварийных деревьев на территории городского округа Архангельской области "Город Коряжма"
	-
	0

	2.55. Обустройство наружного освещения в районе контейнерной площадки между МДОУ "Детский сад № 18 "Сказка" и МОУ "СОШ № 6"
	у.е.
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	Обеспечение нормативного уровня освещенности территории
	-
	0

	Раздел 3. Прочие мероприятия в сфере городского хозяйства, в том числе:

	3.1. Обеспечение доступности услуг бань в связи с регулированием органами местного самоуправления тарифов
	у.е.
	Обеспечение безопасных и благоприятных условий  жизни и здоровья жителей города в соответствии с санитарно-эпидимиологическими нормами.


	Обеспечение безопасных и благоприятных условий  жизни и здоровья жителей города в соответствии с санитарно-эпидимиологическими нормами.


	-
	0

	3.3. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.


	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.


	-
	0

	3.4. Содержание МКУ «Организатор перевозок»
	у.е.
	Осуществляется выдача разовых талонов на бесплатный проезд для льготных категорий граждан в ссответствии с 5-ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 года.


	Осуществляется выдача разовых талонов на бесплатный проезд для льготных категорий граждан в ссответствии с 5-ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 года.


	-
	0

	3.10. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе:
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.


	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.


	-
	0

	3.10.1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 3 «Город Коряжма - станция Низовка»
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	-
	0

	3.10.2. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемому тарифу по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 «Город Коряжма - дачи «Строитель», 1-экспресс, 2-экспресс, 3-экспресс, 5, 6
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	-
	0

	3.12. Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции 
	у.е.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на отдельных социально-значимых маршрутах обеспечивает комфорт и доступность жителей города в проезде на городском транспорте.
	-
	0

	3.14. Экспертиза сметной документации
	у.е.
	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня «В» «Карта маршрута регулярных перевозок»


	Изготовление и поставка защищенной полиграфической продукции уровня «В» «Карта маршрута регулярных перевозок»


	-
	0

	3.16. Приобретение урн для установки на улицах города
	у.е.
	Благоустройство территории и поддержание в нормативном состоянии.


	Благоустройство территории и поддержание в нормативном состоянии.


	-
	0

	3.18. Содержание систем видеонаблюдения в Ломоносовском парке, Александровском парке, у Обелиска Славы, в том числе:
	
	
	
	-
	0

	3.18.1. содержание систем
	у.е.
	Обеспечение безопасности, сохранности объектов благоустройства
	Обеспечение безопасности, сохранности объектов благоустройства
	-
	0

	3.18.2. передача электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр.им.М.В.Ломоносова в Александровском парке,у Обелиска Славы
	у.е.
	Обеспечение безопасности, сохранности объектов благоустройства
	Обеспечение безопасности, сохранности объектов благоустройства
	-
	0

	3.18.3. покупка электрической энергии для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по пр.им.М.В.Ломоносова в Александровском парке,у Обелиска Славы
	у.е.
	Обеспечение безопасности, сохранности объектов благоустройства
	Обеспечение безопасности, сохранности объектов благоустройства
	-
	0

	3.21. Содержание обелиска Славы по ул. Набережная им. Н. Островского
	у.е.
	Содержание Обелиска Славы в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного функционирования вечного огня
	Содержание Обелиска Славы в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного функционирования вечного огня
	-
	0

	3.32. Ремонт здания участка озеленения по ул. Лермонтова, д. 18
	у.е.
	Восстановление здания
	Восстановление здания
	-
	0

	3.33. Обустройство водоотводной канавы вдоль стадиона МОУ «СОШ № 7»
	у.е.
	Благоустройство территории
	Благоустройство территории
	-
	0

	3.34. Устройство канавы вдоль ул. Лесной
	у.е.
	Благоустройство территории
	Благоустройство территории
	-
	0

	3.35. Снос деревянных построек
	у.е.
	Благоустройство территории
	Благоустройство территории
	-
	0

	3.36. Замена баннеров для скамеек в парке Ломоносовский
	у.е.
	Благоустройство территории
	Благоустройство территории
	-
	0

	3.37. Косметический ремонт трансформаторной подстанции в сквере по ул. Театральной за зданием МУ «ККДЦ»
	у.е.
	Благоустройство территории
	Благоустройство территории
	
	

	3.38. Доставка оборудования для содержания улично-дорожной сети и объектов благоустройства
	у.е.
	Доставка оборудования
	Доставка оборудования
	-
	0


Оценка эффективности реализации Программы

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Плановое значение целевых показателей
	Фактическое значение целевых показателей
	%  выполнения
	Балл
	Балл с учетом весового коэффициента

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы

	1. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям 
	един.
	100
	100
	100
	10
	8

	2. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, дворовых территорий к их общей протяженности
	м2
	100
	100
	95
	10
	8

	3. Доля объектов дренажно-ливневой канализации, работающих бесперебойно 
	%
	100
	100
	100
	10
	8

	4. Количество фонтанов, работающих в весенне-летний период
	%
	2
	2
	100
	10
	8

	5. Количество несчастных случаев на воде на территории места массового отдыха граждан у водного объекта
	чел./

час
	0
	0
	100
	10
	8

	6. Доля обеспеченности потребности населения в услугах бань 
	един.
	100
	100
	100
	10
	8

	7. Количество социально-значимых автобусных маршрутов общего пользования на территории города
	м2
	1
	1
	100
	10
	8

	2. Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде

	Уровень эффективности и расходования средств программы в отчетном финансовом периоде
	тыс. руб.
	108525,2
	106984,3
	98

	8
	1,6

	3. Итоговая оценка эффективности

	((8*7)/7+1,6)=9,6


В результате итоговая оценка составляет 9,6 баллов, следовательно, программа реализуется эффективно.

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования

      «Город Коряжма» на  2018-2025 годы

	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	номер
	Суть изменений 

(краткое изложение)

	1. Постановление администрации города
	08.02.2021
	99
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	2. Постановление администрации города
	16.03.2021
	251
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	3. Постановление администрации города
	26.04.2021
	416
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	4. Постановление администрации города
	04.06.2021
	631
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	5. Постановление администрации города
	08.06.2021
	656
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	6. Постановление администрации города
	18.06.2021
	712
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	7. Постановление администрации города
	05.07.2021
	785
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	8. Постановление администрации города
	23.07.2021
	865
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	9. Постановление администрации города
	13.08.2021
	960
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	10. Постановление администрации города
	01.09.2021
	1042
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	11. Постановление администрации города
	07.10.2021
	1224
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	12. Постановление администрации города
	12.11.2021
	1382
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы

	13. Постановление администрации города
	24.12.2021
	1630
	Уточнение мероприятий и объемов финансирования программы


