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О выполнении постановления администрации города от 20.10.2017№ 1497
Уважаемый Андрей Александрович!
Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 20.10.2017
№ 1497 «О муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы» муниципального образования «Город «Коряжма» за 2019 год.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2020 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1497 (в редакции постановления администрации города от 14.11.2017 № 1633; от 19.04.2018 № 540, от 17.08.2018
№1181, от 22.10.2018 № 1492, от 14.11.2018 № 1618, от
17.12.2018 № 1777, от 31.05.2019 № 744, от 12.07.2019 № 1002, от 26.07.2019 № 1070, от 26.09.2019 № 1325, от 07.10.2019 № 1388, от 11.11.2019 № 1583) с целью создания условий для самореализации молодёжи, поддержки молодёжных инициатив, вовлечения молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь муниципального образования «Город Коряжма».
Программа включает в себя следующие задачи:
· вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации;

· развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью;

· создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

· содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т.ч. трудовой);
· выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет. В 2019 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы выделено 2428170,56 рублей.

·  за счёт муниципального бюджета – 1136615,56 рублей;
·  за счёт областного бюджета – 1291555,00 рублей. Денежные средства освоены на 99,9 %.
п. 1.2. Организация и проведение мероприятии по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи.
На базе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина» проведён цикл мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи, которые включали в себя: оформление информационных стендов, проведение акций, викторин, интеллектуальных игр и социального опроса. Общее количество участников данных мероприятий - 50 человека. Из средств местного бюджета в 2019 году на проведение мероприятий выделено 5,0 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.

п. 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях
В 2019 году выделены средства из областного и местного бюджетов для участия молодёжного актива, творческих коллективов и сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в различных мероприятиях в сфере молодёжной политики, из них:

· субсидия областного бюджета составляет 31 331,15 руб.;
· средства местного бюджета – 15 383,24 руб.
В 2019 года сотрудники МУ «МКЦ «Родина» принимали участие в:

-
XI Архангельском международном форуме молодёжи «Команда 29»;

-
областная методическая площадка в г. Северодвинск «Метокомпетенции, как работа профессионального потенциала специалиста по работе с молодёжью»;

-
обучение по программе «Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде»;

-
семинар-практикум по защите проектов в рамках конкурсов «Любо-Дорого»;

-
добровольческий форум «Чер-Волонтёр»;

-
IV форум клубов молодых семей Архангельской области;

-
Приём Губернатора Архангельской области.

п. 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина».
На улучшение материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью в муниципальном образовании «Город Коряжма» в 2019 году выделено 225 000 рублей, из них: из областного бюджета выделено 200 000 руб. на приобретение основных средств – 2 штуки активная акустическая система, 2 радиомикрофона, 3 штуки светового занавеса, мат спортивный 10 шт., 26 штук автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, 5 штук блок управления шкафного исполнения, из муниципального бюджета – 25 000 рублей на приобретение швейной машинки. Денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина».
Для проведения ремонтных работ в МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» выделено 751172,50 руб. Из средств областного бюджета выделено 160000,0 руб. на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ в верхнем фойе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина». Из средств муниципального бюджета выделено: 422882,82 руб. на ремонт сетей электроосвещения и силового оборудования, 40068,21 руб. на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ в верхнем фойе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина», 99991,00 рублей на монтаж системы видео наблюдения, 28230,47 рублей на косметический ремонт пола в зрительном зале. Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п. 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акций.
Для повышения патриотической, гражданской активности молодёжи ежегодно МУ «Молодёжно-культурным центром «Родина» традиционно проводятся патриотические акции, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и д.р. Общее количество участников более 2623 человека. Из средств местного бюджета выделено 4845,0 руб. Денежные средства освоены полностью.

п. 3.2. Организация и проведение мероприятий по формированию у молодёжи гражданской позиции и чувства патриотизма.
МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» традиционно проводится молодёжная акция «Мы - молодые граждане России» (торжественное вручение паспортов). В 2019 году из средств местного бюджета выделены средства в сумме 10 тыс. рублей, проведено 9 мероприятий, общее количество участников акции - 57 человек. Денежные средства освоены полностью.

п. 3.4. Содействие развитию волонтёрского движения в городе. В целях развития волонтёрского движения в городе Коряжма и оказания добровольческой и благотворительной помощи нуждающимся, привлечения внимания общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении социальных проблем были организованы и проведены следующие мероприятия: Всероссийские акции «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра», а так же на базе МУ «МКЦ «Родина» в ноябре 2019 года организована Школа волонтёров «Зебра» и областная методическая площадка «Развитие добровольчества на территории Архангельской области. Общее количество участников – 1982 человек. Из местного бюджета выделено 9000,0 руб., областная субсидия составила 291555,0 руб. Денежные средства освоены полностью.

п. 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Управление социального развития администрации города совместно с обособленным подразделением государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодёжный центр» в г. Коряжме осуществляют целенаправленную деятельность в области трудовой занятости молодёжи в возрасте от 14 лет на территории муниципального образования «Город Коряжма». Каждый год в филиал ГАУ Архангельской области «Молодёжный центр» в г. Коряжме обращаются несовершеннолетние граждане, которые желают трудоустроиться в каникулярный период. Число обратившихся молодых людей в 2018 году - 272 человека, в основном это обучающиеся средних общеобразовательных школ и ГОУ СПО «Коряжемский индустриальный техникум». Трудоустройство молодёжи осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, субсидии из областного бюджета, а так же за счёт средств работодателей.
Преимущественным правом при направлении на работу на временные рабочие места пользуются несовершеннолетние граждане: состоящие на учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжме; дети из семей, находящихся в социально-опасном положении; дети из неполных семей, малоимущих и (или) многодетных семей и т.п.
Виды работ несовершеннолетних: работник по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщик служебных помещений, дворник, подсобный рабочий.
Всего в 2019 году трудоустроено 183 несовершеннолетний гражданин (2018 – 118 человек).

Из средств местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было выделено 337443,06 рублей. Из средств областного бюджета была получена субсидия в сумме 300000,00 рублей. На эти средства трудоустроено 109 несовершеннолетних граждан. В июне за счёт средств местного бюджета трудоустроено 64 человека, затрачено средств –  315920,30 рублей. За средства областного и местного бюджетов в июле трудоустроено 32 человека, в августе 11 человек, в ноябре 2 человека, затрачено средств – 321522,76 рублей. Временные рабочие места для подростков предоставили: МОУ «СОШ № 1 – 7», МДОУ № 1, 8, ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1», МУ «КЦБС» и МУ «МКЦ «Родина». В 2018 году из местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было выделено 315405,47 рублей, трудоустроено 64 несовершеннолетних граждан. Из средств областного бюджета получена субсидия в сумме 150000,00 рублей, трудоустроено 20 несовершеннолетних граждан. Временные рабочие места для подростков предоставили: МОУ «СОШ № 1 – 7», ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1», МУ «МКЦ «Родина» и МУП «Благоустройство».

В летний период 2019 года за счет средств работодателя трудоустроено 74 человека. Из них: 60 человек трудоустроено в МУП «Благоустройство» за счёт средств выделенных АО «Группа «Илим» в городе Коряжма, 1 человек трудоустроен в МДОУ № 1 «Золотой ключик», 13 человек трудоустроено в ООО «Илим-ТНП». В 2018 году за счёт средств работодателя трудоустроено 34 подростка. Временные рабочие места для несовершеннолетних граждан предоставили ООО «Илим-ТНП», МДОУ № 1 «Золотой ключик», МУП «Благоустройство», Отделение ГАУ Архангельской области "МФЦ" по г. Коряжме..

п. 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции).
В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно на базе МУ «МКЦ «Родина» проводятся:

«Русский флот не подведёт» - мероприятие по профориентации в сфере военного дела  проходит в формате конференции (круглого стола) и подразумевает встречу бывших военнослужащих военно-морского флота и представителей морского собрания г. Котлас с обучающимися 8 - 10-х классов общеобразовательных школ города.
«Ярмарка учебных мест», в рамках данного мероприятия проводится оказание консультативной помощи, повышение информированности молодёжи и их родителей о направлениях в выборе профессии, профиля профессионального обучения и правилах приёма учебных заведений среднего и высшего профобразования, расположенных как на территории МО «Город Коряжма», так и за его пределами;
«Я б в военные пошёл», мероприятие направлено на популяризацию среди молодёжи специальностей военной направленности и подразумевает встречу молодёжи города с представителями ведомственных структур по профилю деятельности.

Общее количество участников мероприятий по профориентации молодёжи - 523 человека. На организацию и проведение комплекса мероприятий из средств муниципального бюджета в 2019 году выделено 4 000 рублей. Денежные средства освоены полностью.

п.    5.1.    Реализация   календарного    плана    мероприятий   для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год.
С целью создания условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодёжи, включения её в социально-активные формы деятельности, поддержки талантливой и инициативной молодёжи проводятся культурно-досуговые мероприятия для молодёжи.
В соответствии с календарным планом мероприятий для молодёжи на 2019 год, утверждённого постановлением администрации города от 31.07.2018 № 1059, за 2019 год проведено 20 мероприятий календарного плана. В 2019 году на проведение городских мероприятий для молодёжи предусмотрено 434771,76 рублей, из них:

· 134771,76 руб. средства муниципального бюджета;
· 300000,0 руб. субсидия из областного бюджета.
Все запланированные мероприятия для молодёжи, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

Так же МУ «МКЦ «Родина» проводятся различные творческие мероприятия, викторины, акции для молодёжи по внутреннему плану работы учреждения.

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы» за 2018 год представлен в таблице:
	  Наименование  

  мероприятий   
	Объём финансирования муниципальной программы за 2019 год, тыс.руб.
	Освоено средств

	
	всего
	в том числе по источникам                 
	

	
	
	федеральный бюджет    
	областной

бюджет    
	местный 

бюджет    
	внебюджетные

источники   
	сумма, тыс.

руб.
	уровень освоения средств, %

	
	план на 

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	(гр.13 : гр.3)

	1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи
	5,0
	5,0
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	5,0
	100 %

	1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях
	55,383
	46,714
	
	
	40,0
	31,331
	15,383
	15,383
	
	
	46,714
	84 %

	2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина»: - установка (монтаж) стационарных арочных металлодетекторов
	225,0
	225,0
	
	
	200,0
	200,0
	25,0
	25,0
	
	
	225,0
	100 %

	2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина»
	751,172
	751,172
	
	
	160,0
	160,0
	591,172
	591,172
	
	
	751,172
	100%

	3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акции
	4,845
	4,845
	
	
	
	
	4,845
	4,845
	
	
	4,845
	100%

	3.2. Организация и проведение мероприятий по формированию у молодёжи гражданской позиции и чувства патриотизма («Мы - молодые граждане России»; «Моя Россия»)
	10,0
	10,0
	
	
	
	
	10,0
	10,0
	
	
	10,0
	100%

	3.4. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе
	300,555
	300,555
	
	
	291,555
	291,555
	9,0
	9,0
	
	
	300,555
	100%

	4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	637,443
	637,443
	
	
	300,0
	300,0
	337,443
	337,443
	
	
	637,443
	100%

	4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции)
	4,0
	4,0
	
	
	
	
	4,0
	4,0
	
	
	4,0
	100%

	5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год
	434,772
	434,772
	
	
	300,0
	300,0
	134,772
	134,772
	
	
	434,772
	100%

	Всего по муниципальной программе                                                                                                            

	
	2428,170
	2419,501
	
	
	1291,555
	1282,886
	1136,615
	1136,615
	
	
	2419,501
	99,6 %


ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы

	Наименование целевого

показателя
	Единица измерения

	Значения целевых показателей
	Отклонения

	
	
	2019 г. план
	2019 г. факт
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы

	Доля молодых граждан муниципального образования,   посещающих   молодёжные клубы
	%
	2,5
	4,9
	+ 2,4
	96

	Доля активной молодёжи, участвующей в региональных,                межрегиональных, областных,                           всероссийских, международных   конкурсах,   фестивалях, мероприятиях и т.д.
	%
	19
	6,5

	-12,5
	-65

	Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи
	шт.
	130
	133

	+3
	2,3

	Количество временных рабочих мест
	шт.
	70
	109
	+39
	55,7

	Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи
	шт.
	14
	15
	+1
	7,1

	Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики
	шт.
	9
	9
	0
	0


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории муниципального

образования «Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы» за 2019 год
	№
п/п
	Формулировка критерия
	Порядок расчета показателей
	Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8
	Градация
	Бальная оценка

	
	Доля     молодых     граждан муниципального образования, посещающих      молодёжные клубы

Доля   активной   молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных     конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.

Количество      мероприятий      различной направленности,     организованных     для молодёжи

Количество временных рабочих мест

Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи

Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики.
	4,9 : 2,5 х 100%
6,5 : 19 х 100%
133 : 130 х 100%

109 : 70 х 100%

15 : 14 х 100%

9 : 9 х 100%
	8
0

8

8

8

8
	Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

- более 100%

- менее 50%

- более 100%

- более 100 %

- более 100 %

- 100 %
	10
0

10

10

10

10

	
	Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде
	2419,501 : 2428,170 х 100%
	2
	Средства освоены на  100

%
	10


Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,6 балла - Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.
СВЕДЕНИЯ
о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие
молодёжной политики на территории муниципального образования
«Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы» за 2019 год
	Вид нормативного правового акта
	Дата
принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4

	Постановление администрации города
	31.05.2019
12.07.2019

26.07.2019

26.09.2019

07.10.2019

11.11.2019
	744
1002

1070

1325

1388

1583
	Уточнения расходов по мероприятиям

Выделение областной субсидии

Уточнения объёмов финансирования

Внесение уточнений по объёмам финансирования на 2019 и 2020 годы

Уточнения направления расходов по мероприятиям


Таким образом, в 2019 году основными приоритетными направлениями деятельности являлись:
· решение проблемы занятости молодёжи занятости, в том числе оздоровления, труда и отдыха в период каникул, увеличение доли молодёжи, включённой в различные формы занятости, в том числе трудовой;

· активизация деятельности по развитию добровольчества на территории города;
· формирование у молодёжи гражданской ответственности, повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, их правовой и электоральной культуры; 
· развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодёжью;
· организация и проведение мероприятий для молодёжи с целью увеличения количества одарённой молодёжи, привлечённой к занятиям в творческих и общественных объединениях города;
· увеличение городских мероприятий для молодёжи и количества участников.
Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                        А.А. Иванов

(Анастасия Сергеевна Зобова

( (81850) 3 43 44
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