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О выполнении постановления администрации города от 20.10.2017№ 1497
Уважаемый Андрей Александрович!
Управление социального развития администрации города направляет Вам информацию о выполнении постановления администрации города от 20.10.2017 № 1497 «О муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2023 годы» муниципального образования «Город «Коряжма» за 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 № 1497 (в редакции постановления администрации города от 12.11.2020 № 1272) с целью создания условий для самореализации молодёжи, поддержки молодёжных инициатив, вовлечения молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь муниципального образования «Город Коряжма».
Программа включает в себя следующие задачи:
· вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации;

· развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью;

· создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

· содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т.ч. трудовой);
· выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет. В 2020 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2020 годы выделено 2428170,56 рублей.

·  за счёт муниципального бюджета – 938088,61 рублей;
·  за счёт областного бюджета – 1431477,28 рублей. Денежные средства освоены на 99,5 %.
п. 1.2. Организация и проведение мероприятии по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи.
Муниципальным учреждением «Молодежно-культурный центр «Родина» проведён цикл мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи, которые включали в себя: оформление информационных стендов, проведение акций, единый день консультаций для молодых и будущих избирателей «Твой голос важен» и челленджа (ежедневные публикации в социальной сети «В контакте» МУ «МКЦ «Родина»). Общее количество участников данных мероприятий - 634 человека. Из средств местного бюджета в 2020 году на проведение мероприятий выделено 5,7 тыс. руб., которые освоены в полном объёме.

п. 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях
В 2020 году выделены средства из областного и местного бюджетов для участия молодёжного актива, творческих коллективов и сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в различных мероприятиях в сфере молодёжной политики, из них:

· субсидия областного бюджета составляет 20 143,30 руб.;
· средства местного бюджета – 24 250,0 руб.
В 2020 года сотрудники МУ «МКЦ «Родина» принимали участие в:

· отраслевом совещании по обсуждению мер, направленных на развитие государственной молодежной политики в регионе;
· волонтёрском корпусе Международного молодёжного форума «Евразия Global» 2020;
· участие в III Форуме добровольцев Архангельской области;
· на участие в региональных военно-полевых сборах «Юный десантник»;
· Приём Губернатора Архангельской области.

п. 1.5 Городской конкурс молодёжных проектов
В 2020 году бюджету муниципального образования предоставлена субсидия на софинансирование мероприятий, отражённых в муниципальной программе по работе с молодёжью. Для создания условий и включения молодёжи в решение наиболее актуальных проблем местного сообщества и реализации молодёжных инициатив, направленных на повышение качества жизни с 21 ноября по 15 декабря 2020 года проведён городской конкурс общественно-значимых молодёжных проектов. На который направлено 150 000 рублей областной субсидии.
На конкурс были представлены 5 общественно-значимых молодёжных проекта. При подведении итогов, исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия по оценке проектов, поступивших на городской конкурс общественно-значимых молодёжных проектов признала победителями следующие проекты:
· «Школьный двор – территория радости» - благоустройство пришкольной территории, создание зоны отдыха и общения для молодёжи (21 580,00 руб.);
· «Молодёжи Коряжмы – креативная библиотека» - создание креативного пространства для привлечения молодёжи к культуре чтения (27 525,00 руб.);
· «Стрит-ART «Ожившие страницы» - оформление стены здания расположенной напротив Александровского парка в технике граффити (50 995,00 руб);
· «Тропой Спецназа» - создание условий для воспитания молодёжи в духе патриотизма, становления их активной гражданской позиции, подготовки службы в армии посредством организации и проведении военно-тактической игры (49 900,00 руб.).

п. 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина».
На улучшение материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью в муниципальном образовании «Город Коряжма» в 2020 году выделено 140 000 рублей, из них: 110 994,40 руб. - областной бюджет и 29 005,60 руб. - местный бюджет. На данные средства приобретены: МФУ лазерный, видеокамера, монитор, столы и стулья. Денежные средства освоены на 100 %.
п. 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина».
Для проведения ремонтных работ в МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» выделено 496356,70 руб. Из средств областного бюджета выделено 39999,61 руб. на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ в помещениях муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина». Из средств муниципального бюджета выделено: 422 000,00 руб. на ремонт сетей электроосвещения и силового оборудования, 34357,09 руб. на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ в верхнем фойе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина». Ремонтные работы проведены, денежные средства освоены на 100 %.

п. 2.3. Реализация инфраструктурного проекта «Открытые пространства»
В 2020 году город Коряжма принял участие в реализации инфраструктурного проекта «Открытые пространства». Проект «Открытые пространства» направлен на развитие местных молодёжных сообществ путём создания локального центра, основанного на концепции «третьего места». Такое пространство предполагает активное участие молодёжи в жизни и событийном наполнении этого места. На реализацию инфраструктурного проекта получена областная субсидия в размере 300 000 руб. В рамках субсидии в верхнем фойе МУ «МКЦ «Родина» было создано открытое пространство «ЛЕС»: проведены ремонтные работы по отделке помещения (покраска стен, плиток навесного потолка), собраны деревянные конструкции для оформления интерьера (обшивка колонн, сборка домиков), закуплена мебель (столы, стулья, стеллажи), светильники, шторы. Техническое открытие открытого пространства «ЛЕС» состоялось 29 октября 2020 года. С ноября 2020 года регулярно проводятся встречи волонтёров, участников клубных формирований МУ «МКЦ «Родина» и представителей Коряжемского местного отделения Российский Красный Крест. Денежные средства освоены полностью. 
п. 3.4. Содействие развитию волонтёрского движения в городе. В целях развития волонтёрского движения в городе Коряжма и оказания добровольческой и благотворительной помощи нуждающимся, привлечения внимания общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении социальных проблем были организованы и проведены следующие мероприятия: Всероссийская акция «Осенняя неделя добра», а так же на базе МУ «МКЦ «Родина» в ноябре 2020 года организована Школа волонтёров «Зебра». Общее количество участников – 1893 человек. Из местного бюджета выделено 9500,0 руб. Денежные средства освоены полностью.

п. 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Управление социального развития администрации города совместно с муниципальными организациями и с отделением занятости населения по городу Коряжме ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» осуществляют целенаправленную деятельность в области трудовой занятости молодёжи в возрасте от 14 лет на территории муниципального образования «Город Коряжма». Число обратившихся молодых людей в 2020 году около 200 человек, в основном это обучающиеся средних общеобразовательных школ и ГОУ СПО «Коряжемский индустриальный техникум». Трудоустройство молодёжи осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, субсидии из областного бюджета, а так же за счёт средств работодателей.
Преимущественным правом при направлении на работу на временные рабочие места пользуются следующие категории несовершеннолетних: дети из семей, находящихся в социально-опасном положении; дети, оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; несовершеннолетние, состоящие на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжма; дети из семьи одинокой матери (одинокого отца); дети из семьи, потерявшей кормильца; дети из малоимущих  и (или) многодетных семей.
В 2020 году из средств местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время выделено 327800,00 рублей. Из средств областного бюджета получена субсидия в размере 700000,00 рублей. За счёт областной субсидии и средств местного бюджета в летний период 2020 года было трудоустроено 123 несовершеннолетних гражданина, из них 75 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Подростки были привлечены к следующим видам работ: дворник, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Временные рабочие места для подростков предоставили 18 муниципальных организаций (МОУ «СОШ № 1 – 7», МДОУ № 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14, ФДОД «ДДТ», МУ «КЦБС», МУ «ККДЦ», МУ «МКЦ «Родина»).

В летний период 2020 года в городе за счёт собственных средств фили​ала АО «Группа Илим» в городе Коряжма и ОАО «Котласский химический завод» (1070426,10 руб.) дополнительно было трудоустроено 70 подростков в МУП «Благоустройство». Таким образом в летний период 2020 года всего было трудоустроено 193 несовершеннолетних гражданина (2019 – 183 человека).
п. 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции).
В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), все запланированные мероприятия проводились в онлайн-режиме.

В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно МУ «МКЦ «Родина» проводятся:

«Я б в военные пошёл», мероприятие направлено на популяризацию среди молодёжи специальностей военной направленности и подразумевает встречу молодёжи города с представителями ведомственных структур по профилю деятельности;
Интервью «Без галстуков» - видеоинтервью с представителями различных профессий, приуроченные к профессиональным праздникам;

Профориентационное тестирование – в социальной сети ВКонтакте в группе МУ «МКЦ «Родина» опубликована ссылка на ресурс с профориентационным тестированием, где выпускники смогли узнать, к какому направлению у них есть предрасположенность;

Мониторинг молодёжной аудитории по вопросу будущей профессии - анкета для выпускников была представлена на платформе Google Формы и состояла из 8 вопросов. Мониторинг выявил интересующие молодёжь профессии, города для поступления, выбор ВУЗа или ССУЗа и т.д. По итогам анкетирования сформирован темы для онлайн-журнала «В поисках будущей профессии».
Онлайн-журнал «В поисках будущей профессии» - онлайн-журнал выпускался 3 раза в неделю, и рассказывал об интересных молодёжи городах и ВУЗах и ССУЗах в них. 2 раза в неделю выпускалась специальная рубрика: «Редкие профессии» о профессиях, о которых пока мало, что известно и об учреждениях, где можно пройти обучение на данные профессии;

Онлайн-беседа «Территория мнений» - 2 беседы на тему учебы и выбора профессий между сотрудниками МУ «МКЦ «Родина» и приглашёнными гостями. Собеседники будут делиться своим жизненным опытом и рассказывать о выборе своего пути.
На организацию и проведение комплекса мероприятий из средств муниципального бюджета в 2020 году выделено 4 750 рублей. Денежные средства освоены полностью.

п.    5.1.    Реализация   календарного    плана    мероприятий   для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год.
С целью создания условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодёжи, включения её в социально-активные формы деятельности, поддержки талантливой и инициативной молодёжи проводятся культурно-досуговые мероприятия для молодёжи.
В соответствии с календарным планом мероприятий для молодёжи на 2020 год, утверждённого постановлением администрации города от 22.07.2019 № 1043, за 2020 год проведено 6 мероприятий календарного плана. В 2020 году на проведение городских мероприятий для молодёжи предусмотрено 434771,76 рублей, из них:

· 57 505,88 руб. средства муниципального бюджета;
· 128 526,12 руб. субсидия из областного бюджета.
В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в основном все запланированные мероприятия проводились в онлайн-режиме.
Мероприятия для молодёжи, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

Так же МУ «МКЦ «Родина» проводятся различные творческие мероприятия, викторины, акции для молодёжи по внутреннему плану работы учреждения.

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 - 2023 годы» за 2020 год представлен в таблице:
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	44,393
	44,393
	
	
	20,143
	20,143
	24,25
	24,25
	
	

	1.5. Городской конкурс молодёжных проектов
	150,0
	150,0
	
	
	132,35
	132,35
	17,647
	17,647
	
	

	2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина»
	140,0
	140,0
	
	
	110,994
	110,994
	29,005
	29,005
	
	

	2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина»
	496,356
	496,356
	
	
	39,999
	39,999
	456,357
	456,4
	
	

	2.3. Реализация инфраструктурного проекта «Открытые пространства»
	315,79
	315,79
	
	
	300,0
	300,0
	15,79
	15,79
	
	

	3.4. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе
	9,5
	9,5
	
	
	0,0
	0,0
	9,5
	9,5
	
	

	4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	1027,80
	1027,163
	
	
	700,0
	699,566
	327,8
	327,6
	
	

	4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции)
	4,75
	4,75
	
	
	0,0
	0,0
	4,75
	4,75
	
	

	5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год
	186,032
	175,912
	
	
	128,53
	128,42
	57,5
	47,5
	
	

	Всего по муниципальной программе                                                                                                            

	
	2380,322
	2369,565
	
	
	1432,02
	1431,472
	948,3
	938,14
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы

	Наименование целевого

показателя
	Единица измерения

	Значения целевых показателей
	Отклонения

	
	
	2020 г. план
	2020 г. факт
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы

	Доля молодых граждан муниципального образования,   посещающих   молодёжные клубы
	%
	2,5
	4,4
	+ 1,9
	76

	Доля активной молодёжи, участвующей в региональных,                межрегиональных, областных,                           всероссийских, международных   конкурсах,   фестивалях, мероприятиях и т.д.
	%
	20
	8,4

	-11,6
	-42

	Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи
	шт.
	135
	135

	0
	0

	Количество временных рабочих мест
	шт.
	72
	123
	+51
	70,8

	Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи
	шт.
	15
	15
	0
	0

	Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики
	шт.
	10
	10
	0
	0


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории муниципального

образования «Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы» за 2019 год
	№
п/п
	Формулировка критерия
	Порядок расчета показателей
	Весовой коэф-фициент за 1 балл 0,8
	Градация
	Бальная оценка

	
	Доля     молодых     граждан муниципального образования, посещающих      молодёжные клубы

Доля   активной   молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных     конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.

Количество      мероприятий      различной направленности,     организованных     для молодёжи

Количество временных рабочих мест

Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи

Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики.
	4,4 : 2,5 х 100%
8,4 : 20 х 100%
135 : 135 х 100%

123 : 72 х 100%

15 : 15 х 100%

10 : 10 х 100%
	8
0

8

8

8

8
	Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

- более 100%

- менее 50%

- более 100%

- более 100 %

- более 100 %

- 100 %
	10
0

10

10

10

10

	
	Уровень эффективности расходования средств подпрограммы в отчётном финансовом периоде
	2369,565: 2380,322 х 100%
	1,6
	Средства освоены более чем на 75%
	8


Итоговая оценка эффективности реализации программы составляет 8,3 балла - Программа реализуется эффективно. В результате программных мероприятий ряд ключевых показателей, характеризующих состояние молодёжной политики на территории муниципального образования «Город Коряжма», имеет устойчивую положительную динамику.
СВЕДЕНИЯ
о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие
молодёжной политики на территории муниципального образования
«Город Коряжма» на 2018 - 2020 годы» за 2020 год
	Вид нормативного правового акта
	Дата
принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	2
	3
	4

	Постановление администрации города

	18.02.2020

23.03.2020

31.07.2020

12.11.2020
	174

329

806

1272
	Уточнения объёмов финансирования

Выделение областной субсидии

Выделение областной субсидии

Внесение уточнений по объёмам финансирования на 2020 и 2021 годы


Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.
Заместитель главы муниципального

образования по социальным вопросам,

начальник управления социального развития                                        А.А. Иванов

(Анастасия Сергеевна Зобова

( (81850) 3 43 44

[image: image2.jpg]


 molod1@koradm.ru
