ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

 «Развитие молодёжной политики на территории городского 

округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2023 году
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы. 

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.
 
Программа включает в себя следующие задачи:
· вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации;

· развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью;

· создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

· содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т. ч. трудовой);
· выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

Задача 1: вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации молодёжи, выявление и развитие творческого потенциала, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.
п. 1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи.
Муниципальным учреждением «Молодежно-культурный центр «Родина» проведён цикл мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи. Мероприятия проходили в формате интеллектуально-развлекательной игры «Правовой квиз». Игра носит командный характер. Команды формируются из учащихся общеобразовательных организаций и студентов ГАПОУ «КИТ». Общее количество участников данного мероприятия - 45 человек. Из средств местного бюджета в 2023 году на проведение мероприятий выделено 4 908,40 рублей. Выделенные средства освоены на 99,63%.
п. 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях.
В 2023 году выделены средства из областного и местного бюджетов для участия молодёжного актива, творческих коллективов и сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в различных мероприятиях в сфере молодёжной политики, из них:

· субсидия областного бюджета составляет – 73 500,00 рублей;
· средства местного бюджета –13 632,12 рублей.
В 2023 года сотрудники МУ «МКЦ «Родина» приняли участие:
- военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова», город Архангельск с 01 по 04 марта 2023 года;

- областной форум «Развитие Поморья: карьера и профориентация», город Котлас 25 – 27 апреля 2023 года;
- XIII Архангельский молодёжный форум «Команда 29: Развитие Поморья», город Архангельск с 03 по 08 июля; 
- образовательный слёт волонтёров юга Архангельской области "СОВА", город Котлас 29 по 30 сентября 2023 года;

- семинар – совещание для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Профилактика деструктивных и экстремистских проявлений среди молодёжи», город Котлас 26 октября 2023 года;

- Архангельский форум по профилактике негативных проявлений среди молодёжи «Магистрали», город Архангельск с 14 по 17 ноября 2023 года;
- фестиваль «СЫР», на базе ГАУ АО «Молодёжный центр» город Архангельск с 30 ноября по 03 декабря 2023 года;

- международный форум гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ», город Москва с 03 по 08 декабря 2023 года;
- международная выставка-форум «Россия», город Москва 21 декабря 2023 года.
Выделенные средства использованы в полном объёме.
Задача 2: развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью.

п. 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина».
На улучшение материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью в 2023 году в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» выделено из местного бюджета 377 730,00 рублей. Из них: 

- 184 730,00 рублей - на функционирование местного отделения РДДМ «Движение Первых», для покупки необходимой мебели и оргтехники (в соответствии с рекомендациями);

- 193 000,00 рублей – приобретение мебели для МУ «МКЦ «Родина» (столы - 7 шт., стулья – 55 ш.).
Выделенные средства использованы в полном объёме.
п. 2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина».
Для проведения ремонтных работ в МУ «Молодежно-культурный центр «Родина» была выделена сумма – 656 541,88 рублей, из них областной бюджет – 470 203,0, местный – 186 338,88 рублей. Данные средства направлены на ремонт малого зала в МУ «МКЦ «Родина», в т.ч. выполнен дизайн-проект, приобретены строительные расходные материалы, проведены ремонтные работы, а также проведено комплексное обследование фундамента здания.
Выделенные средства освоены на 96,98%.
п.2.4. Реализация инновационного социального проекта «3D формат».

Общая сумма гранта на 2023 год составила 486 397,00 рублей. 
В рамках реализации проекта МУ «МКЦ «Родина» получила 203 977,00 рублей, для реализации мероприятий комплексного плана проекта были приобретены: настольные развивающие игры, котелок походный, тренога для костра, палатка туристическая, лопатка туристическая, топор туристический, бензопила, шатёр туристический, термос, спальные мешки, канат, а также организован кулинарный мастер класс.

В рамках реализации проекта МУ «КЦБС» выделено 65 000,00 рублей. Данные средства направлены на приобретение табло игры «Брейн – ринг», комплекта настольных игр, комплекта книг.

В рамках проекта МУДО «ЦПМСС» МОУ «СОШ №2 г. Коряжмы» выделено 70 000,00 рублей, для реализации мероприятий комплексного плана проекта был приобретён комплект спортивного инвентаря с тележкой.

В рамках реализации проекта МОУ «СОШ № 2» организовало автобусную экскурсию по святым местам «Тропинка к сердцу».

В рамках проекта МОУ «СОШ № 4» и МОУ «СОШ № 5» получили 78 000,00 рублей. Для реализации мероприятий комплексного плана проекта были приобретены спилс-карты Архангельской области и спилс-карты России.

Выделенные средства, в рамках данного пункта использованы в полном объёме.
Задача 3: создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

п. 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акций.

 В целях формирования у молодёжи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, привлечения внимания к истории своей семьи и малой Родины, своего народа и родной культуры был организован и проведён форум для юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений Архангельской области и близлежащих регионов, посвящённый Дню героев Отечества, «РОДИНА» на базе МУ «МКЦ «Родина». В форуме приняли участие 84 – человека из Архангельска, Котласа, Коряжмы, Няндомы, Ленского, Котласского, Вилегодского, Красноборского, Верхнетоемского района и округов. На проведение мероприятий выделены средства местного бюджета – 7 600,00 рублей.
Выделенные средства использованы в полном объёме.
п. 3.4. Содействие развитию волонтёрского движения в городе. 
В рамках данного пункта из средств местного бюджета выделено 7 600,00 руб. Данные средства направлены на организацию и проведение школы волонтёров «Зебра», которая прошла в МУ «МКЦ «Родина» с 27 по 28 октября 2023 года. Школа реализуется с целью обучения молодёжи основам волонтёрской деятельности и пропаганды добровольческого движения в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» и юга Архангельской области. Мероприятия прошли в формате форума. Программа включала образовательные мастер-классы, тренинги, лекции, направленные на формирование мотивации развития волонтёрского движения, разработку социально-значимого проекта. В мероприятии приняло участие 80 человек, в организации мероприятия было задействовано 11 сотрудников МУ «МКЦ «Родина», 12 волонтёров - кураторов, привлечено 14 спикеров. Форум посетили участники из Коряжмы, Шипицино, Котласа, Ильинска и Красноборского района.
Выделенные средства освоены на 99,80%.
п. 3.5. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества.
В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» городскому округу Архангельской области «Город Коряжма» предоставлена субсидия в размере 24 300,00 рублей из них: федеральный бюджет – 10 384,62 рублей, областной бюджет – 4 615,38 рублей, местный бюджет – 9 300,00 рублей, на изготовление и установку мемориальных знаков на воинских захоронениях погибшим при защите отечества. В 2023 году было изготовлено и установлено - 8 мемориальных знаков.
Выделенные средства использованы в полном объёме.
Задача 4: содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т.ч. трудовой).

п. 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
Управление социального развития администрации города совместно с муниципальными организациями и с сектором содействия занятости населения по городу Коряжме осуществляют целенаправленную деятельность в области трудовой занятости молодёжи в возрасте от 14 лет на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Трудоустройство молодёжи осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, субсидии из областного бюджета, а так же за счёт средств работодателей.
Преимущественным правом при направлении на работу на временные рабочие места пользуются следующие категории несовершеннолетних:

-
дети из семей, находящихся в социально-опасном положении;

-
дети, оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;

-
несовершеннолетние, состоящие на учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжма;

-
дети из семьи одинокой матери (одинокого отца);

-
дети из семьи, потерявшей кормильца;

-
дети из малоимущих и (или) многодетных семей;
- дети из семей военнослужащих и мобилизованных граждан.
В 2023 году из средств местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время выделено 450 000,00 рублей. Из средств областного бюджета получена субсидия в размере 831 370,00 рублей. За счёт областной субсидии и средств местного бюджета за летний период 2023 года было трудоустроено 114 несовершеннолетних гражданина, из них 62 человека, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Подростки были привлечены к следующим видам работ: дворник, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий.
Временные рабочие места для подростков предоставили: МОУ «СОШ № 1 – 7», МДОУ № 5,8,10,14,17, ФДОД «ДДТ», МУ «КЦБС», МУ «ККДЦ», МУ «МКЦ «Родина». 

В летний период 2023 году за счёт средств выделенных филиалом АО «Группа «Илим» в городе Коряжме дополнительно было трудоустроено 120 подростков, за счёт средств ООО "Финтранс ГЛ" ещё было трудоустроено 5 подростков и за счёт средств ОАО «Котласский химический завод» дополнительно было трудоустроено 7 подростков.

За счёт средств работодателя в летний период 2023 года было трудоустроено 12 подростков. Для них временные рабочие места предоставили МУП «Благоустройство», местное отделение ДОСААФ России г. Коряжма.

Таким образом, в летний период 2023 года было трудоустроено 258 несовершеннолетних граждан.
Выделенные средства использованы в полном объёме.
п. 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции).
В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно МУ «МКЦ «Родина» проводит комплекс мероприятий по профориентации молодёжи. В 2023 году прошёл цикл мероприятий (игр) по профориентации «Путь к профессии». На данном мероприятии молодёжь:

-
знакомится с многообразием мира профессий;

-
развивает коммуникативных навыков, учится работать в команде;

-
активизирует процесс профессионального самоопределения;

-
формируется у учащихся представлений о мире профессий;

-
оказывается дополнительная поддержка учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии;

-
осознаёт цели выбора будущей профессии;

-
моделирует выбор будущей профессии.
На организацию и проведение цикла мероприятий из средств муниципального бюджета в 2023 году выделено 4 800,0 рублей. Общее количество участников 55 человек. Денежные средства освоены полностью.

Задача 5: выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

п. 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на текущий год.
С целью создания условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодёжи, включения её в социально-активные формы деятельности, поддержки талантливой и инициативной молодёжи проводятся культурно-досуговые мероприятия для молодёжи.
В соответствии с календарным планом мероприятий для молодёжи на 2023 год, утверждённого постановлением администрации города от 01.08.2022 № 845 (в редакции постановления администрации города от 20.09.2023 №1373), за 2023 год проведено15 мероприятий календарного плана. В 2023 году на проведение городских мероприятий для молодёжи предусмотрено 464 700,00 рублей, из них: - субсидия областного бюджета составляет – 300 000,00 рублей, местный бюджет – 164 700,00 рублей.
Мероприятия для молодёжи, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

Так же МУ «МКЦ «Родина» проводятся различные творческие мероприятия, викторины, акции для молодёжи по внутреннему плану работы учреждения.
Выделенные средства освоены на 98,75%.
1.2. Объёмы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, средства Гранта. В 2023 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделено 3 402 808,72 руб., из них:

-
за счёт местного бюджета – 1 226 338,40 рублей;

-
за счёт областного бюджета – 1 679 688,38 рублей;
-
а счет федерального бюджета – 10 384,62 рублей;
-
Грант –486 397,00 рублей.
Денежные средства освоены на 100 %.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов:
В отчётный период участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов не осуществлялось.

1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объёмов финансирования; 

- своевременное заключение Соглашений с Агентством по делам молодёжи Архангельской области на предоставление субсидий (поддержка деятельности учреждения, оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, увековечивание памяти погибших при защите Отечества);
- ежемесячный мониторинг исполнения календарного плана мероприятий учреждением по работе с молодёжью;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий;

- контроль за выполнением ремонтных работ и укрепления материально-технической базы в учреждении.
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.
II. Объёмы финансирования муниципальной программы 

_«Развитие молодёжной политики на территории городского 

округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2023 год

	Наименование
мероприятий
	Объём финансирования муниципальной программы (за отчётный период), руб.
	

	
	всего
	в том числе по источникам 
	

	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные

источники
	

	
	план на год
	кассовые

расходы
	%
	план

на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	план
на год
	кассовые

расходы
	план

на год
	кассовые

расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодежи.
	4908,40
	4890,00
	99,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4908,40
	4890,00
	0,00
	0,00

	1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях
	86861,12
	86861,12
	100
	0,00
	0,00
	73500,00
	73500,00
	13361,12
	13361,12
	0,00
	0,00

	2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина»  
	377730,00
	377730,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	377730,00
	377730,00
	0,00
	0,00

	2.2. Ремонтные работы в МУ «МКЦ «Родина»
	656541,88
	636747,67
	96,98
	0,00
	0,00
	470203,00
	470203,00
	186338,88
	166544,67
	0,00
	0,00

	2.4. Реализация инновационного социального проекта «3D формат»
	486397,00
	486397,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	486397,00
	486397,00

	3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акции
	7600,00
	7600,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7600,00
	7600,00
	0,00
	0,00

	3.4. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе
	7600,00
	7585,80
	99,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7600,00
	7585,80
	0,00
	0,00

	3.5. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества
	24300,00
	24300,00
	100
	10384,62
	10384,62
	4615.38
	4615,38
	9300,00
	9300,00
	0,00
	0,00

	4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	1281370,00
	1281370,00
	100
	0,00
	0,00
	831370,00
	831370,00
	450000,00
	450000,00
	0,00
	0,00

	4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции)
	4800,00
	4800,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4800,00
	4800,00
	0,00
	0,00

	5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год
	464700,00
	459221,77
	98,75
	0,00
	0,00
	300000,00
	300000,00
	164700,00
	158925,74
	0,00
	0,00

	Всего по муниципальной программе
	

	
	3402808,40
	3377207,30
	99,24
	10384,00
	10384,00
	1679688,38
	1679688,38
	1226338,4
	1200737,33
	486397,00
	486397,00


III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

 «Развитие молодёжной политики на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма» 

за 2023 год 

1. Расчёт степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

	Наименование целевых показателей
	Ед.

изм.
	план
	факт
	%
выполнения
	Бальная
оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

	1. Доля молодых граждан муниципального
 образования, посещающих молодёжные клубы
	%
	2,7
	3,8
	140,7
	10

	2. Доля активной молодёжи, участвующей в
 региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях, мероприятиях и т.д.
	%
	2,1
	3,1
	147,6
	10

	3. Количество мероприятий различной 
направленности, организованных для молодёжи 
	шт.
	12
	15
	125
	10

	4. Количество временных рабочих мест
	шт.
	75
	114
	152
	10

	5. Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи
	шт.
	7
	9
	128,5
	10

	6 Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики. 
	шт.
	12
	11
	91,6
	8

	Степень достижения целей и решения задач 
муниципальной программы (СД)
	
	
	
	
	9,6



2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

	План, тыс. руб.
	Факт, руб.
	%

выполнения
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка

	1
	2
	3
	4

	3402808,40
	3377207,30
	99,24
	8


3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД)
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС)
	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(гр. 1 * 0,8 + гр. 2 * 0,2)

	1
	2
	3

	9,6
	8
	9,28


4. Заключение: 

Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная.
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.
Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2023 году
СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2023 года

	Наименование

целевого показателя
	Единица 

измерения
	Значения целевых показателей
	Отклонение
	Обоснование отклонений значений целевого показателя 

	
	
	план

на год
	отчёт
	
	

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1.Доля молодых граждан 
муниципального образования, посещающих молодёжные клубы
	%
	2,7
	3,8
	+ 1,1
	+40,7
	

	2.Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. 
	%
	2,1
	3,1
	+ 1
	+47,3
	

	3.Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи 
	шт.
	12
	15
	+3
	+25
	Количество мероприятий проведено согласно календарному плану муниципальной программы на 2023 год.

	4.Количество временных 
рабочих мест 
	шт.
	75
	114
	+ 39
	+52
	

	5.Количество мероприятий 
патриотической направленности, организованных для молодёжи
	шт.
	7
	9
	+ 2
	+28,5
	

	6.Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики
	шт.
	12
	11
	- 1
	-8,3
	Данный показатель снизился в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета.


Заместитель главы по социальным вопросам,

начальник управления социального развития





А.А. Иванов
(Кулик Анастасия Валерьевна
( (81850) 34344
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