ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

 «Развитие молодёжной политики на территории городского 

округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2024 году
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы. 

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.
 
Программа включает в себя следующие задачи:
· вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации;

· развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью;

· создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи;

· содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т. ч. трудовой);
· выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

Задача 1: вовлечение молодёжи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Коряжмы, создание условий для самореализации молодёжи, выявление и развитие творческого потенциала, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.
п. 1.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи.
Муниципальным учреждением «Молодежно-культурный центр «Родина» проведён цикл мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной активности молодёжи. Мероприятия проходили в формате интеллектуально-развлекательной игры «Правовой квиз». Игра носит командный характер. Команды формируются из учащихся общеобразовательных организаций и студентов ГАПОУ «КИТ». Общее количество участников данного мероприятия - 48 человек. Из средств местного бюджета в 2024 году на проведение мероприятий выделено 3 926,72 рублей. Выделенные средства освоены на 100%.
п. 1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях.
В 2024 году выделены средства из областного и местного бюджетов для участия молодёжного актива, творческих коллективов и сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в различных мероприятиях в сфере молодёжной политики, из них:

· субсидия областного бюджета составляет – 58 971,43 рублей;
· средства местного бюджета –48 700,00 рублей.
В 2024 года сотрудники МУ «МКЦ «Родина» приняли участие в следующих мероприятиях в сфере молодежной политики:
- в региональном этапе Всероссийского проекта «Вызов Первых», город Архангельск 28 апреля 2024 года
- во Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2024 года, город Москва 29 мая 2024 года;

- в военно-спортивная игра «Юнармейский Спецназ – Победа», город Архангельск с 05 июня по 09 июня 2024 года;
- «Добро.Конференция – 2024», город Москва с 09 июня по 15 июня 2024 года; 
- Всероссийский форум волонтеров культуры (далее – Форум), город Ханты-Мансийск с 01 по 05 августа 2024 года;

- семинар – совещание по профилактике социально-негативных явлений среди молодежи, город Котлас 18 ноября 2024 года;

- «Программа очной защиты Всероссийского грантового конкурса Росмолодежь.Гранты в рамках XIV Архангельского молодежного форума «Команда 29: Развитие Поморья», город Архангельск с 21 октября по 22 октября 2024 года;
- региональный форум «Команда 29: Объединяя Россию», республика Крым с 25 по 29 ноября 2024 года; 
- международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, город Москва с 04 по 08 декабря 2024 года;

- форум по профилактике употребления и распространения наркотических и психотропных веществ среди детей и молодежи «Айсберг», город Архангельск с 09 декабря по 12 декабря 2024 года;

- обучающий семинар-практикум для филиальной сети Ассоциации «Ресурсный центр добровольчества Архангельской области», в город Архангельск с 12 декабря по 14 декабря 2024 года.
Выделенные средства использованы в полном объёме.
Задача 2: развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью.

п. 2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина».
На улучшение материально-технической базы учреждения по работе с молодёжью в 2024 году в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» выделено из местного бюджета 323 674,14 рублей, из средств областного бюджета получена субсидия в размере 145 426,84 рублей. Из них: 

- МБ – 300 000,00 рублей - на замену кресел в зрительном зале;

- МБ – 23 674,14 рублей и ОБ – 145 426,84 рублей – приобретение звукового оборудования и мебели для оснащения и оформления молодежного пространства «Юность».
Выделенные средства использованы в полном объёме.
Задача 3: создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.
п. 3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акций.

 В целях формирования у молодёжи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, привлечения внимания к истории своей семьи и малой Родины, своего народа и родной культуры в течение мая 2024 г. были организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню Победы: квиз для школьников «День Победы», выставка работ клуба «Робототехника», Всероссийская акция «Георгиевская лента», выходной с папой, акция «Живая Георгиевская ленточка», круглый стол с детьми войны (караоке «Песни Победы»), акция «Песни всем двором», квартирник «Песни и стихи о войне», а также 09 мая 2024 г. в рамках основной программы были организованы интерактивные площадки: фотозона, «Военная 100 – метровка, молодежная палатка, песни о войне, викторина, мастер классы.
На проведение мероприятий выделены средства местного бюджета – 6 080,00 рублей.
Выделенные средства использованы в полном объёме.
п. 3.4. Содействие развитию волонтёрского движения в городе. 
В рамках данного пункта из средств местного бюджета выделено 6 080,00 руб. Данные средства направлены на организацию и проведение:

1. Мероприятия в рамках Весенней и осенней недели добра – 2024:
- Уроки доброты;

- Благотворительная акция «4 лапы, 2 уха»;

- Акция «Чистый дом»;

- Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»;

- Акция «Тепло для героев»;
- Добрая мастерская;

- Лекция «История волонтерства сквозь века».
Общее количество участников: вовлеченных в добровольческую деятельность – 7 179 чел. + волонтеров 420 чел.

Выделенные средства освоены на 100%.
п. 3.5. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества.
В рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» из местного бюджета – 9 300,00 рублей, на изготовление и установку мемориальных знаков на воинских захоронениях погибшим при защите отечества. В 2024 году было изготовлено и установлено - 2 мемориальных знака.
Выделенные средства использованы в полном объёме.
Задача 4: содействие решению вопросов занятости молодёжи (в т.ч. трудовой).

п. 4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
Управление социального развития администрации города совместно с муниципальными организациями и с сектором содействия занятости населения по городу Коряжме осуществляют целенаправленную деятельность в области трудовой занятости молодёжи в возрасте от 14 лет на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма». Трудоустройство молодёжи осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, субсидии из областного бюджета, а так же за счёт средств работодателей.
Преимущественным правом при направлении на работу на временные рабочие места пользуются следующие категории несовершеннолетних:

-
дети из семей, находящихся в социально-опасном положении;

-
дети, оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;

-
несовершеннолетние, состоящие на учёте в отделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по г. Коряжма;

-
дети из семьи одинокой матери (одинокого отца);

-
дети из семьи, потерявшей кормильца;

-
дети из малоимущих и (или) многодетных семей;
- дети из семей военнослужащих и мобилизованных граждан.
В 2024 году из средств местного бюджета на оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время выделено 500 000,00 рублей. Из средств областного бюджета получена субсидия в размере 830 000,00 рублей. За счёт областной субсидии и средств местного бюджета за летний период 2024 года было трудоустроено 94 несовершеннолетних гражданина, из них 54 человека, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Подростки были привлечены к следующим видам работ: дворник, уборщик служебных помещений, подсобный рабочий.
Временные рабочие места для подростков предоставили: МОУ «СОШ № 1 – 7», МДОУ № 1,5,7,8,10,14,17, ФДОД «ДДТ», МУ «КЦБС», МУ «ККДЦ», МУ «МКЦ «Родина». 

В летний период 2024 году за счёт средств выделенных филиалом АО «Группа «Илим» в городе Коряжме дополнительно было трудоустроено 116 подростков, за счёт средств ООО "Финтранс ГЛ" ещё было трудоустроено 4 подростка и за счёт средств ОАО «Котласский химический завод» дополнительно было трудоустроено 8 подростков.

За счёт средств работодателя в летний период 2024 года было трудоустроено 2 подростков. Для них временные рабочие места предоставили МУП «Благоустройство», местное отделение ДОСААФ России г. Коряжма.

Таким образом, в летний период 2024 года было трудоустроено 224 несовершеннолетних гражданина.
Выделенные средства использованы на 99% (Остаток =  759 рублей 44 копейки, на остаток денежных средств не представляется возможным трудоустроить подростов).
п. 4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции).
В целях содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений города ежегодно МУ «МКЦ «Родина» проводит комплекс мероприятий по профориентации молодёжи. В 2024 году прошёл цикл мероприятий (игр) по профориентации «Путь к профессии». На данном мероприятии молодёжь:

-
знакомится с многообразием мира профессий;

-
развивает коммуникативные навыки, учится работать в команде;

-
активизирует процесс профессионального самоопределения;

-
формирует у учащихся представление о мире профессий;

-
оказывается дополнительная поддержка учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии;

-
осознаёт цели выбора будущей профессии;

-
моделирует выбор будущей профессии.
Мероприятия проводились в молодежном пространстве «ЛЕС» в два этапа в формате игры по станциям: 1. весной с 08 апреля по 21 апреля 2024 года общий охват 142 чел.; 2. осенью с 11 ноября по 22 ноября 2024 года общий охват 30 чел. На организацию и проведение цикла мероприятий из средств муниципального бюджета в 2024 году выделено 3 840,0 рублей. Денежные средства освоены полностью.

Задача 5: выявление и развитие творческого потенциала молодёжи, организация и проведение мероприятий, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодёжи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодёжи.

п. 5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на текущий год.
С целью создания условий для обеспечения гражданского становления и самореализации молодёжи, включения её в социально-активные формы деятельности, поддержки талантливой и инициативной молодёжи проводятся культурно-досуговые мероприятия для молодёжи.
В соответствии с календарным планом мероприятий для молодёжи на 2024 год, утверждённого постановлением администрации города от 02.08.2023 № 1021 (в редакции постановления администрации города от 10.01.2024 № 4), за 2024год проведено14 мероприятий календарного плана. В 2024 году на проведение городских мероприятий для молодёжи предусмотрено 258 085,87 рублей, из них: - субсидия областного бюджета составляет – 150 000,00 рублей, местный бюджет – 108 085,86 рублей.
Мероприятия для молодёжи, на которые были выделены денежные средства, в отчётный период были организованы и проведены качественно, и в установленные сроки.

Так же МУ «МКЦ «Родина» проводятся различные творческие мероприятия, викторины, акции для молодёжи по внутреннему плану работы учреждения.
Выделенные средства освоены на 100%.
1.2. Объёмы финансирования и расходования средств в рамках программы.

Источники финансирования: муниципальный бюджет, областной бюджет, средства Гранта. В 2024 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» выделено 3 402 808,72 руб., из них:

-
за счёт местного бюджета – 1 010 101,27 рублей;

-
за счёт областного бюджета – 1 183 924,31 рублей.
Денежные средства освоены на 100 %.

1.3. Участие городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов:
В отчётный период участие в реализации государственных программ, мероприятий федеральных (региональных) проектов национальных проектов осуществлялось в рамках мероприятий «Развитие сферы государственной молодежной политики Архангельской области «Государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья.
1.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью уточнения объёмов финансирования; 

- своевременное заключение Соглашений с Агентством по делам молодёжи Архангельской области на предоставление субсидий (поддержка деятельности учреждения, оказание содействия трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет);
- ежемесячный мониторинг исполнения календарного плана мероприятий учреждением по работе с молодёжью;

- своевременное оформление приказов управления социального развития, постановлений администрации города на реализацию мероприятий;

- контроль за выполнением ремонтных работ и укрепления материально-технической базы в учреждении.
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчетный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.
II. Объёмы финансирования муниципальной программы 

_«Развитие молодёжной политики на территории городского 

округа Архангельской области «Город Коряжма»

за 2024 год
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	0,00

	1.4. Участие молодёжного актива, творческих коллективов, сотрудников МУ «МКЦ «Родина» в региональных, межрегиональных, областных, российских, международных мероприятиях
	107 671,43
	107 671,43
	100
	0,00
	0,00
	58 971,43
	58 971,43
	48 700,00
	48 700,00
	0,00
	0,00

	2.1. Укрепление материально-технической базы МУ «МКЦ «Родина»  
	469 100,98
	469 100,98
	100
	0,00
	0,00
	145 426,84
	145 426,84
	323 674,14
	323 674,14
	0,00
	0,00

	3.1. Организация и проведение молодёжных патриотических мероприятий и акции
	6 080,00
	6 080,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 080,00
	6 080,00
	0,00
	0,00

	3.4. Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе
	6 080,00
	6 080,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 080,00
	6 080,00
	0,00
	0,00

	3.5. Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях погибших при защите Отечества
	9 300,00
	9 300,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 300,00
	9 300,00
	0,00
	0,00

	4.1. Содействие трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	1329240,58
	1329240,58
	100
	0,00
	0,00
	829 526,03
	829 526,03
	499 714,55
	499 714,55
	0,00
	0,00

	4.2. Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (семинары, лекции)
	3 840,00
	3 840,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 840,00
	3 840,00
	0,00
	0,00

	5.1. Реализация календарного плана мероприятий для молодёжи МО «Город Коряжма» на текущий год
	258 785,87
	258 085,87
	100
	0,00
	0,00
	150 000,01
	150 000,01
	108 785,86
	108 785,86
	0,00
	0,00

	Всего по муниципальной программе
	

	
	2194025,58
	2194025,58
	100
	0,00
	0,00
	1183924,31
	1183924,31
	1010101,27
	1010101,27
	0,00
	0,00


III. ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

 «Развитие молодёжной политики на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма» 

за 2024 год 

1. Расчёт степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (критерий 1):

	Наименование целевых показателей
	Ед.

изм.
	план
	факт
	%
выполнения
	Бальная
оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

	1. Доля молодых граждан муниципального
 образования, посещающих молодёжные клубы
	%
	2,7
	4,61
	170,74
	10

	2. Доля активной молодёжи, участвующей в
 региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях, мероприятиях и т.д.
	%
	2,1
	2,61
	124,29
	10

	3. Количество мероприятий различной 
направленности, организованных для молодёжи 
	шт.
	12
	14
	116,67
	10

	4. Количество временных рабочих мест
	шт.
	75
	94
	125,33
	10

	5. Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодёжи
	шт.
	7
	17
	242,86
	10

	6 Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики. 
	шт.
	12
	6
	50
	5

	Степень достижения целей и решения задач 
муниципальной программы (СД)
	
	
	
	
	9,1



2. Расчет уровня эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (критерий 2):

	План, тыс. руб.
	Факт, руб.
	%

выполнения
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС), бальная оценка

	1
	2
	3
	4

	2094025,57
	2094025,57
	100
	10


3. Интегральная оценка эффективности реализации программы:

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СД)
	Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде (РС)
	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(гр. 1 * 0,8 + гр. 2 * 0,2)

	1
	2
	3

	9,1
	10
	9,28


4. Заключение: 

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в отчётный период были организованы и проведены в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств.
Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» в 2024 году
СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма»

по итогам 2024 года

	Наименование

целевого показателя
	Единица 

измерения
	Значения целевых показателей
	Отклонение
	Обоснование отклонений значений целевого показателя 

	
	
	план

на год
	отчёт
	
	

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	

	Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

	1.Доля молодых граждан 
муниципального образования, посещающих молодёжные клубы
	%
	2,7
	4,61
	+ 1,91
	+70,7
	

	2.Доля активной молодёжи, участвующей в региональных, межрегиональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д. 
	%
	2,1
	2,61
	+ 0,51
	+24,2
	

	3.Количество мероприятий различной направленности, организованных для молодёжи 
	шт.
	12
	14
	+2
	+16,6
	Количество мероприятий проведено согласно календарному плану муниципальной программы на 2024 год.

	4.Количество временных 
рабочих мест 
	шт.
	75
	94
	+ 19
	+29,3
	

	5.Количество мероприятий 
патриотической направленности, организованных для молодёжи
	шт.
	7
	17
	+ 10
	+28,5
	

	6.Количество реализованных проектов в сфере молодёжной политики
	шт.
	12
	6
	- 6
	-50
	Данный показатель снизился в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета.


Заместитель главы по социальным вопросам,

начальник управления социального развития


           


А.А. Иванов
(Кулик Анастасия Валерьевна
( (81850) 34344
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