Информация о выполнении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020-2024 годы» в 2020 году
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.03.2020 № 374  (далее - программа).

   В целях формирования системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек и  обеспечения к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, программа включает следующие задачи:
1) формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в том числе внедрение корпоративных программ укрепления здоровья;

2) мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению здоровья граждан.

          Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется в рамках действующих  муниципальных программ:

  1) «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 15.09.2017 № 1360 (с изменениями);

         2)  «Нет наркотикам» на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (с изменениями);

  3) «Развитие образования в городе Коряжма на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением  администрации города 20.10.2017 №1500 (с изменениями);

         4) «Развитие  физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2017 №1496 (с изменениями);

 5) «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением  администрации города  от 15.09.2017 № 1361 (с изменениями).
        Достижение цели и решение задач программы обеспечивается за счёт  реализации программных мероприятий: 
	 № пункта
	Наименование мероприятия
	Информация по выполнению мероприятия муниципальной программы

	1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья

	1.1
	Расширение охвата профилактическими и пропагандистскими мероприятиями по отказу от табакокурения жителей  города Коряжмы
	    В 2020 году в онлайн формате был проведен фооотоконкурс #КорзаЗОЖ, состоялся показ интерактивного фильма «Всё сложно», викторина «Тебе не всё равно? Мне тоже!», оформлен информационный стенд на базе муниципального учреждения «Молодежно-культурный центр «Родина» (далее - МУ «МКЦ «Родина»). 
     В официальной группе МУ «МКЦ «Родина» в социальной сети ВКонтакте в формате онлайн еженедельно выкладывались посты на тему здорового образа жизни, о вреде никотина и снюсов, проводились викторины на данные темы.
    В общеобразовательных организациях волонтёры и классные руководители  провели классные часы на тему «Пропаганда знаний о вреде курения».

    На базе ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (далее – ГБУЗ АО «КГБ») кабинет отказа от табакокурения в 2020 не  открыт.

	1.2
	Организация и проведение мотивационного консультирования граждан по вопросам пагубного потребления алкоголя в ходе оказания первичной медико-санитарной помощи
	    Консультирование граждан по вопросам пагубного потребления алкоголя осуществлялось в ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» (далее – ГБУЗ АО «КГБ») в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи.

	1.3
	Проведение информационно-коммуникационной кампании по информированию населения города по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития неинфекционных заболеваний
	     Реализация комплекса мероприятий по информированию населения по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития заболеваний осуществлялась посредством размещения материалов для населения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": на официальном сайте и в официальном сообществе ГБУЗ АО «КГБ» в  социальной  сети Вконтакте (90 публикаций). 

     9 публикаций размещено в официальной группе в социальной сети ВКонтакте «Коряжма. Официально. Оперативно. Правдиво». 

	1.4.
	Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике неинфекционных заболеваний для населения города Коряжмы
	     В 2020 году информирование проводилось посредством сети Интернет по причине введения ограничительных мер на территории города.

	1.5.
	Организация и проведение обучения граждан первым признакам и алгоритму оказания первой помощи при инсультах и инфарктах
	     В  городской поликлинике ГБУЗ АО «КГБ» размещена наглядная  информация о первых признаках инсульта и инфаркта, а также действиях при их выявлении.

	1.6.
	Активное участие в акциях "Сообщи, где торгуют смертью", "ЗОЖ", "Знай цифры своего артериального давления" и прочее
	      С целью формирования положительных установок на здоровый образ жизни, увлечения спортом и физической культурой, профилактики употребления несовершеннолетними табака, алкоголя и других психоактивных веществ проведено более 12170 мероприятий, в том числе в дистанционном формате.

      В ноябре проведен городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений, цель которого - повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимали участие 7 общеобразовательных школ города, победители  конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города  (1, 2, 3 степени). Исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия приняла решение присудить участникам конкурса следующие места:

I место – МОУ «СОШ № 5» 

II место – МОУ «СОШ № 6»

III место – МОУ «СОШ № 2».

      Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» (далее - МУ «КЦБС») ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках выделенных средств оформлена подписка на периодическое издание - журнал «Не будь зависим, скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании».

По информации ГБУЗ АО «КГБ» в 2020 году акции не проводились  в связи с  пандемией.

	1.7.
	Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения через официальные сайты, социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационные стенды (печатные и электронные средства массовой информации)
	      В 2020 году  диспансеризация взрослого населения и профилактические медосмотры были частично приостановлены  в связи с  пандемией. 

       В официальной группе в социальной сети ВКонтакте «КОРЯЖМА.Официально.Оперативно» размещено 9 публикаций.

	1.8.
	Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения города через средства массовой информации с анализом инфекционной заболеваемости и состояния санэпидблагополучия  в городе
	     Специалистами ГБУЗ АО «КГБ» в 2020 году проведено 192 беседы, при этом информирование о новой коронавирусной инфекции – ежедневно (посредством СМИ). В информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте ГБУЗ АО «КГБ» и в  сообществе  в  социальной  сети «В  контакте» за  2020 год размещено  90 публикаций.
     Сотрудниками Коряжемского ТО и ЦГиЭ регулярно проводилась санитарно-просветительная работа среди населения посредством СМИ: 3 выступления по телевидению, 4 «горячих линии» по вопросам профилактики COVID-19, 3 заметки в газете «Коряжемский муниципальный вестник».  Круглосуточная «Горячая линия» по вопросам COVID-19 была организована в мае 2020 года.

	1.9.
	Проведение вакцинации населения  в  соответствии  с  Национальным  календарем  профилактических прививок  
	     Вакцинация населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в ГБУЗ АО «КГБ» проводилась в плановом порядке.

	1.10.
	Публикация  в  СМИ  информации о необходимости вакцинации, о  состоянии  инфекционной  заболеваемости, управляемой средствами  специфической  профилактики  
	     В официальной группе  в социальной сети ВКонтакте «КОРЯЖМА.Официально.Оперативно» размещено 7 публикаций.

    Руководитель Коряжемского ТО Жукова Е.Ю. выступила на Коряжемском телевидении на тему вакцинации населения. В мае 2020 на организованную Коряжемским ТО «горячую линию» по вопросам вакцинации населения ни одного обращения от граждан города не поступило.

	1.11.
	Проведение комплекса тренингов для молодежи, направленных на формирование установок на здоровый образ жизни
	     Специалистами молодежного центра «Родина» в течение года проводились различные тренинги, круглые столы, игры, кинопоказы, профбеседы, акции, викторины, семинары, флешмобы, квесты, направленные на формирование установок на ЗОЖ (частично – в режиме онлайн).
     На базе ГБУЗ АО «КГБ» тренинги не проводились по причине введения ограничительных мероприятий.

	1.12.
	Реализация проекта "НаркоСтоп" для обучающихся 10-11 классов
	     В образовательных организациях города мероприятия в рамках проекта не проводились по причине введения ограничительных мероприятий.

	1.13.
	Размещение печатной тематической продукции в учреждениях и предприятиях города, содержание которой будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни
	     Печатная тематическая продукция размещается в учреждениях и организациях города на тематических стендах. 
     Информация о деятельности организаций и мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, информационные материалы размещались в печатном издании и официальной группе ВКонтакте газеты «Коряжемский муниципальный вестник» (в 2020 году - 13 публикаций).


	2. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

	2.1
	Создание кабинетов медицинской профилактики на базе ГБУЗ АО «КГБ»
	      Кабинет профилактики создан  в  городской  поликлинике №1 ГБУЗ АО «КГБ».

	2.2.
	Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
	      ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» активно взаимодействует с крупными предприятиями города, а также с государственными и муниципальными организациями в части доступности медицинской помощи не только при чрезвычайных ситуациях, но и в плановом режиме, включая меры по профилактике профессиональных и основных хронических заболеваний.

       Для градообразующего предприятия АО «Группа «Илим» жизнь и здоровье людей является ключевой ценностью. Компания инвестирует значительные ресурсы в корпоративные программы по безопасности, улучшению условий и повышению безопасности труда. Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. В 2020 году предприятие организовало 31-ю Спартакиаду среди работников цехов и производств  на базе ЧУ «СК «Олимп» по 12 видам спорта, охват которой составил более 760 участников (15 цехов).
      В 2020 году в пятый раз была проведена городская Спартакиада среди 11 учреждений, организаций и предприятий города, охват участников которой составил около 500 человек. В ней принимали участие команды от органов местного самоуправления, школ, детских садов, централизованной библиотечной системы, молодежно-культурного центра «Родина», Котласского химического завода, городской больницы. Финансирование мероприятия – средства местного бюджета при поддержке филиала АО «Группа Илим» в г.Коряжме. 
      Также работники муниципальных учреждений, администрации города, городского суда, пожарной охраны,  филиала АО «Группа Илим» ежегодно принимают активное участие в традиционных массовых спортивных мероприятиях (Кросс Нации, День ходьбы, Лыжня России).

	2.3.
	Увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию
	      В 2020 году  диспансеризация взрослого населения и профилактические медосмотры были приостановлены  в связи с  пандемией.

	2.4.
	Организация работы межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации города
	      Основными задачами комиссии по  охране  здоровья  граждан  при  администрации  города (далее – комиссия) являются: рассмотрение и решение вопросов по улучшению оказания медицинской помощи населению города; предупреждение возникновения и распространения эпидемических, эндемических, профессиональных болезней на территории города;
координация деятельности между Коряжемским территориальным  отделом Управления  Роспотребнадзора  по  Архангельской  области, органами местного самоуправления, государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории г.Коряжмы, по вопросам охраны здоровья граждан на  территории  города.  
      В 2020 году проведено 2 заседания комиссии (март, сентябрь), на которых были рассмотрены следующие вопросы: 
- «О заболеваемости ОРВИ и гриппом населения муниципального образования «Город Коряжма»; 
- «О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 г.г. среди населения г.Коряжмы»; 
- «О проведение в предэпидемический сезон 2020 г. прививочной кампании против гриппа в соответствии с Национальным  календарем профилактических прививок, в т.ч. лиц из групп риска»; 
- «О результатах организации и проведения мероприятий по профилактике заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом на территории муниципального образования "Город Коряжма" в 2020 году».

	2.5.
	Проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
	      В октябре-ноябре 2020 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов в возрасте 13-18 лет. Приняло участие в социально-психологическом тестировании 1 582 обучающихся МОУ СОШ № 1-7 (АППГ - 1577), что составляет 99,7 % (АППГ – 99,7%) от количества несовершеннолетних общеобразовательных школ в возрасте 13-18 лет (включительно), обучающихся в 7-11 классах.

      Не приняло участие в  тестировании 5 обучающихся по причине отсутствия письменного согласия родителей (законных представителей) на проведение социально-психологического тестирования (АППГ – 5, из них 2 отказа по причине отсутствия письменного согласия родителей (законных представителей, 3 – обучающиеся, находящиеся на домашнем обучении, без возможности пройти централизованное тестирование).

       Результаты   социально-психологического   тестирования     показали: выявлено 111 обучающихся, имеющих повышенную вероятность вовлечения (АППГ -111), из них 9 человек – явную рискогенность, что требует направления на медосмотр (АППГ – 9), 102 человека – латентную  рискогенность, что требует усиления профилактической работы с данной параллелью обучающихся (АППГ – 102).  

	2.6.
	Проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом
	       В целях повышения интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия:

       Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день ходьбы. Охват участников составил 1008 человек  (2019 год – 1 761 человек). В связи с пандемией не проведены физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника, и «Майская легкоатлетическая эстафета». В формате «онлайн» организовано и проведено мероприятие «День рекордов», в котором приняли участие 26 человек.

	2.7.
	Проведение мониторинга организации питания в общеобразовательных организациях, улучшение материально-технического состояния столовых общеобразовательных организаций и пищеблоков дошкольных образовательных организаций
	      Уровень охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 году – 74%. Проводилась работа по выявлению основных причин неполного охвата горячим питанием и принятию мер для их устранения. Выявлены следующие причины: недостаточная осознанность родителями важности сбалансированного питания для растущего организма ребёнка; индивидуальное обучение на дому; дети приносят еду из дома; не устраивает меню; предпочитают буфетную продукцию; отсутствует персонифицированное меню.

       Принятые меры: работа бракеражной комиссии; проведение совещаний, родительских собраний, родительских патрулей, "круглых столов", анкетирования, бесед, классных часов; оформление стендов  о здоровом питании; разработка меню с учётом пожеланий детей; обучение детей по программе факультативного курса "Разговор о правильном питании"; поощрение классных руководителей, обеспечивших высокий охват горячим питанием.
       На улучшение материально-технического состояния столовых общеобразовательных организаций и пищеблоков дошкольных образовательных организаций в 2020 году израсходовано 3 255,5 тыс. руб. (средства областного и местного бюджета).

	2.8.
	Обеспечение проведения круглогодичной С-витаминизации блюд в образовательных организациях города
	      В образовательных организациях города круглогодично проводится С-витаминизация блюд (в меню в качестве третьего блюда систематически включены фруктовые или ягодные напитки, отвар шиповника и т.п.)

	2.9.
	Проведение  в  образовательных организациях города Всероссийского  дня  здоровья, в том числе проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни
	      Во всех образовательных организациях проводились мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у детей и подростков, преимущественно в дистанционном формате. Всего проведено более 12 170 мероприятий (индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на профилактических учетах в органах системы профилактики, тематические занятия, классные часы, беседы, лекции, инструктажи, родительские собрания, в том числе с приглашением сотрудников ПДН, ОНК, ГБУЗ АО «КГБ», изучение соответствующих тем на уроках анатомии, ОБЖ, физической культуры, конкурсы рисунков, плакатов, муниципальные конкурсы «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», «А ну-ка, мальчики!», «Разговор о правильном питании», заочный конкурс фото и видеоработ «Подросток и закон»).
      Обучающиеся, родители (законные представители) принимали участие в мероприятиях муниципального, регионального уровней:

•
Всероссийская акция  «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (октябрь 2020, дистанционный формат). Представлено 16 работ. 

•
Конкурс по программе «Разговор о правильном питании» (март-апрель 2020, дистанционный формат). Представлено 15 семейных фотографий и 6 творческих работ.
      Не проведены по причине введения ограничительных мероприятий: общегородское родительское собрание «Профилактика употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних» с участием сотрудников полиции и ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (апрель), городские акции «Наркотикам – нет!» и «Мы за здоровый образ жизни!» (апрель), городское совещание «Формы и методы работы с несовершеннолетними по профилактике  вредных привычек» (май), городская акция в рамках летней оздоровительной кампании «Все краски творчества против наркотиков» (июнь).
      В 2020 году 12 образовательных организаций (5 МДОУ, 7 СОШ) получили методические пособия и рабочие тетради для  обучения по программе «Разговор о правильном питании», в общеобразовательных организациях имеются методические комплексы для работы по программам «Полезные привычки, навыки, выбор», «Все цвета кроме черного», проведен ремонт стоматологических кабинетов в МОУ СОШ № 4 и 6. 
      433 обучающихся МОУ СОШ № 1-7 приняли участие в обучении по программе «Плавательный всеобуч первоклассников общеобразовательных организаций города». 
     При подготовке к летней оздоровительной кампании на территории 14 лагерей с дневным пребыванием проведена акарицидная обработка.

     Вопросы профилактики заболеваний рассматриваются в образовательных организациях при изучении соответствующих тем на уроках анатомии, ОБЖ, на родительских собраниях, оформляются тематические стенды, уголки, памятки, информация распространяется через сайты образовательных организаций, открытые и закрытые сообщества в сети Интернет.

	2.10.
	Проведение Дней здоровья (Всероссийский день трезвости, Всемирный день здорового питания, Всемирный день без табака), массовых мероприятий в целях повышения приверженности населения здоровому питанию, мотивирования населения к снижению потребления алкоголя, отказу от злоупотребления алкоголем, отказу от курения и потребления табака
	       В 2020 году в образовательных организациях города из-за введения ограничительных мероприятий часть массовых мероприятий, в том числе День Здоровья (7 апреля), Всемирный день без табака (31.05), Всероссийский день трезвости (11.09), Всемирный день здорового питания (16.10) проведены в форме тематических бесед, просмотра видеороликов, презентаций, в том числе с использованием дистанционных технологий. Охват составил 11 247 человек (дети, родители (законные представители), педагоги).

       Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности учреждений культуры города. В связи с введением ограничительных мер в основном запланированные мероприятия проводились в онлайн-режиме.
       В 2020 году проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака (31 мая), ко Дню борьбы с наркоманией (26 июня), Международному дню отказа от курения (19 ноября) и Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). В онлайн формате были проведены антинаркотические беседа «Жить без наркотиков - жить легко», видеообзор «Молодёжь против наркотиков», фотоконкурс  #КорзаЗОЖ. акцию «Красная лента», квест «СТОП! СПИД!», оформлен информационный стенд,  был проведён показ интерактивного фильма «Всё сложно», а также викторина «Тебе не всё равно? Мне тоже!». В общеобразовательных учреждениях волонтёры и классные руководители  провели классные часы на данные темы. В формате онлайн еженедельно выкладывались посты на тему здорового образа жизни, о вреде никотина и снюсов, проводились викторины на заданные темы.
       Физкультурно-массовые мероприятия, приуроченные Дню здоровья, в 2020 году не проводились в связи с принятыми ограничениями по предотвращению новой коронавирусной инфекции.

	2.11.
	Реализация программ и методик, направленных на формирование здорового образа жизни
	       Муниципальная программа «Нет – наркотикам» на 2019 – 2023 годы» направлена на решение задач:

· развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;

· проведение системного мониторинга наркоситуации на территории г.Коряжмы;

· формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;

· совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и   духовно-нравственной культуры в обществе;

· информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.
       В рамках программных мероприятий ежегодно проводится городской конкурс среди образовательных учреждений на организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и формированию устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.
       В каждой образовательной организации разработаны целевые воспитательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни:

•МОУ СОШ №1: «Подросток, семья - закон» 2016-2020 гг.

•МОУ СОШ №2: «Видимый горизонт» 2018-2022 гг.

•МОУ СОШ №3: «Мой выбор - моя жизнь» 2018-2020 гг.

•МОУ СОШ №4: «Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся» 2018-2020 гг.

•МОУ СОШ №5: «Не отнимай  у себя завтра» 2020-2025 гг.

•МОУ СОШ №6: «Линия жизни» 2019-2024 гг.

•МОУ СОШ №7: «Опасные игры» 2018-2021 гг.

     Реализация программ проходит через: урочную и внеурочную деятельность;  лекции, беседы,  тренинги, при проведении которых используются материалы ГБУ АО «Центр «Надежда»; встречи со специалистами ГБУЗ АО «КГБ», ОМВД Котласский; участие в школьных, городских мероприятиях (неделя профилактики, акции «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни!», военно–спортивные игры «День испытаний», «Лазертаг», игра «Подросток и закон», муниципальных и региональных конкурсах «Спорт и физическая культура – альтернатива пагубным привычкам», «PROспорт» и другие). 

     Кроме этого, образовательные организации реализуют программы «Разговор о правильном питании», «Полезные привычки, навыки, выбор», «Все цвета, кроме черного».

	2.12.
	Организация плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» 
	     Реализация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» способствует укреплению здоровья детей, проживающих на территории города Коряжмы, обеспечению их безопасности на воде, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного потенциала у подрастающего поколения.
      В 2020 году обучились плаванию 433 первоклассника общеобразовательных организаций города.  
     В 2020 году в связи с введением в действие комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования «Город Коряжма» программа была разбита на 2 периода: январь - март и сентябрь – октябрь. С 12.10.2020 по 23.10.2020 в каждом классе были проведены итоговые соревнования, на которых дети показали свои навыки плавания, проплыв дистанцию 25 метров.

      В ходе реализации программы проведено 700 часов обучения плаванию первоклассников из 21 класса общеобразовательных школ города, в том числе в большом бассейне - 560 часов, в малом бассейне - 140 часов. Количество  часов  программы обучения  плаванию первоклассников общеобразовательных организаций города – 28.

      Занятия в детском и большом бассейне проводятся с тренерами –  преподавателями, в 2020 году привлечено  к обучению детей 7 тренеров.

Расходы по программе «плавательный всеобуч» в 2020 году составили 1 792 131 руб., из них средства местного бюджета 471 131 руб., средства БФ «Илим-Гарант» 1 321 000 руб.
       За счет средств местного бюджета произведена оплата услуг по кадровому сопровождению, а также оплата транспортных расходов МАОУ «МУК» по доставке детей из образовательных  учреждений города к зданию ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» и обратно.

     За счет средств БФ «Илим-Гарант» (внебюджетные средства)  произведена оплата аренды спортсооружений ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» (аренда малого и большого бассейнов) в период с января по октябрь 2020 года, возмещены расходы на проведение заключительных соревнований среди обучившихся плаванию.

	2.13.
	Организация и проведение семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи
	      В течение года в МДОУ №1-18 и МОУ СОШ № 1-7 проведены семинары по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков, родителей, педагогов. Социальными педагогами, классными руководителями совместно со специалистами ГБУЗ АО «КГБ» проводились профилактические беседы (в основном - в формате ВКС) с обучающимися о вреде табакокурения, употребления алкоголя, негативных последствий потребления ПАВ, о болезнях, передающихся половым путем и др. 

	2.14.
	Проведение мониторинга состояния водоснабжения населения города
	       По информации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» отбор и исследование проб речной воды перед подачей в распределительную сеть и водопроводной воды в рамках санитарно-гигиенического мониторинга осуществлялось ежемесячно.

	2.15.
	Формирование комфортной городской среды
	       За счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнено:

    - благоустройство дворовой территории дома №31Б по ул.Архангельской (установка детского игрового оборудования, установка скамеек, урн, ограждение площадки, палисадника) на сумму 358 217,4 руб.;

    - работы  по благоустройству парка Ломоносовского на сумму 8 405 200,73 руб.;

    - благоустройству парка Ломоносовского; устройство системы видеонаблюдения на сумму 1 408 016,67 руб.; 

    - работы  по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) на сумму 1 077 123,22 руб.;

    - работы  по благоустройству сквера по ул. Театральной за зданием МУ «ККДЦ» на сумму 955 045,04 руб.

	2.16.
	Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе: 

- Организация школы волонтёров; 

- Проведение социальных акций волонтёров, в том числе направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни
	       В целях развития волонтёрского движения в городе Коряжма и оказания добровольческой и благотворительной помощи нуждающимся, привлечения внимания общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении социальных проблем были организованы и проведены следующие мероприятия: Всероссийская акция «Осенняя неделя добра», а так же на базе МУ «МКЦ «Родина» организована Школа волонтёров «Зебра». Общее количество участников – 1 893 человек.
     1) V (юбилейная) школа волонтёра «Зебра» состоялась 19 и 20 декабря. Цель данного мероприятия - развитие волонтерского движения в г.Коряжме, привлечение добровольцев для проведения мероприятий по различным направлениям волонтерской деятельности.

       В мероприятии приняли участие клубные волонтерские формирования «ОПОРА» и «Мы вместе». Количество участников составило 20 человек. 

Мероприятие началось с регистрации участников 19 декабря, где каждому был выдан набор канцелярии (подарочный блокнот, программа мероприятия, мотивационные наклейки). В ходе регистрации все волонтеры были поделены на 3 отряда (2 команды волонтеров «ОПОРА» и команда волонтеров «Мы вместе»), для всех проведены инструктажи, выданы средства индивидуальной защиты, антисептики на отряд, каждая команда размещалась в своём кабинете и не пересекалась с другими. За каждым отрядом были закреплены волонтёры-кураторы, которые провели для ребят игры на знакомства и командообразование, подготовили совместное представление, а затем, оставаясь в своих же кабинетах, прослушали образовательные площадки: «Основы добровольчества», «Особенности общения во время организации волонтерских мероприятий», «Эмоциональный интеллект: как развить и сохранить». 20 декабря волонтерам было дано выдумать проект мероприятия, в котором добровольцы разных направлений нашего города могли бы принять участие. Весь творческий процесс был оформлен на плакатах. По окончании мероприятия всем волонтерам были вручены сертификаты участников. 

      Информация о мероприятии отражена в социальных сетях в официальных группах МУ МКЦ «Родина» и Центра волонтерских инициатив.

       2) В 2020 году в период пандемии в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» был сформирован городской штаб волонтеров на базе МУ «МКЦ «Родина» для адресной помощи пожилым людям и инвалидам. Волонтеры объединились в команду из 32 человек. Набор волонтерского корпуса осуществлялся через портал DOBRO.RU, каждый доброволец проходил обучение, специальный инструктаж. После окончания действия акции работа штаба «Мы вместе» не завершилась – волонтеры продолжили работу: организовали благотворительную акцию «Добрая корзина», «Поздравление бывших узников концлагерей», «Поздравление ветеранов», «Пакет в карман», «Мы говорим спасибо!» и др. В сентябре 2020 года с начала творческого сезона учреждения волонтеры акции «Мы вместе» проголосовали за создание клубного формирования с одноименным названием. Первой акцией, которая была проведена, стала акция помощи на территории храма в Христофоровой Пустыни, также добровольцы продолжили прием и обработку заявок, поступающих на телефон горячей линии акции «Мы вместе», заявок, поступающих напрямую в штаб. 

      В рамках новогодних мероприятий и благотворительной акции «Щедрый вторник» в период с 29 ноября по 1 декабря проводилась акция «Корзина добра». Организаторы – волонтеры клуба «Мы вместе» и сотрудники МУ «МКЦ «Родина». Волонтеры акции в указанные дни дежурили в магазине, раздавали флаеры жителям города и принимали товары для нуждающихся семей. Также до 15 декабря можно было приобрести нескоропортящиеся продукты и средства личной гигиены для нуждающихся и принести их в Молодёжно-культурный центр «Родина» волонтерам. Уже после 15 декабря активисты «Мы вместе» порадовали продуктовыми наборами своих адресатов и поздравили с приближающимися праздниками. Подарки получили 11 нуждающихся семей и 23 пожилых человека с инвалидностью, чей доход составляет сумму ниже прожиточного минимума. 

     Акция «Мы говорим спасибо!», участниками которой стали волонтерские организации «ОПОРА» и «Мы вместе»,  была запущена МКЦ «Родина» 17.12.2020 года. Ребятам было предложено поддержать челлендж и сказать «СПАСИБО!» - своим близким людям, друзьям, врачам, педагогам, соседям и всем, кто рядом с нами, сказать «спасибо» неловкой ситуации и солнечному дню, «спасибо» всему, что нас окружает. 

      Также волонтерский клуб «Мы вместе» совместно с Коряжемским местным отделением общественной организации «Российский Красный Крест» организовали благотворительную акцию «Колокольчик добра». На «добрых» ёлочках, расположенных в МКЦ «Родина» и Лесном филиале АО «Группа «ИЛИМ», было вывешено 32 колокольчика, на которых прописано пожелание человека. Для того, чтобы исполнить его, необходимо было выбрать и снять колокольчик с еловой ветки, осуществить пожелание человека и передать новогодний подарок с колокольчиком волонтеру Коряжемского Красного креста или оставить на вахте молодежно-культурного центра до 28.12.2020 года. Уже 27 и 29 декабря волонтеры «Мы вместе» организовали доставку подарков по адресам. 

     Все указанные выше новогодние мероприятия освещались также в группе МУ «МКЦ «Родина», газетах «Муниципальный вестник» и «Трудовая Коряжма».  

	2.17.
	Реализация мероприятий  в рамках муниципальной программы «Нет наркотикам», направленных на привлечение подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ 
	      В 2020 году в рамках муниципальной программы «Нет – наркотикам» на 2019 – 2023 годы» проведены следующие мероприятия:

- проведён комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».
- организован и проведён городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений;
- формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС» (В 2020 году изготовлено 35 экземпляров библиографической продукции: буклет «7 правил здорового образа жизни»; рекомендательный список «Девиантное поведение» (по страницам информационно-методических журналов «Не будь зависим – скажи «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании» и «НаркоНет»);
- разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании.
      В рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» в отчётный период проведено 25 мероприятий, большинство из них проведено в онлайн формате по причине введения в действие комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Коряжма». Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи города составила 25 % (2 030 человек)


    Отчет об исполнении целевых показателей и оценка эффективности реализации программы в 2020 году

	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Плановое значение целевых показателей 

 в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения 
	на 100 тыс. населения 
	486,4
	500
	+13,6
	+2,8

	2. Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам  охраны здоровья  детей 
	%
	100
	100
	0
	100

	3. Количество  детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» 
	чел.
	507
	433
	- 74
	- 14,6 

	4. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
	%
	2,25
	25
	+22,75
	+ 1 111,1 

	5. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
	шт.
	19
	25
	+5
	+31,6 

	6. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений
	%
	92
	92
	0
	100


Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в 2020 году

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Плановое значение целевых показателей 
	Фактическое значение целевых показателей
	%  выполне-

ния
	Балл
	Балл с учетом весового коэффициента

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы

	1. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения 
	на 100 тыс. населения 
	486,4
	500
	102,8
	8
	8

1 х 8 = 8

(где 1 - весовой

коэфф. за 1 балл,

8 – всего баллов)

	2. Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам  охраны здоровья  детей 
	%
	100
	100
	100
	10
	10



	3. Количество  детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» 
	чел.
	507
	433
	85,4
	8
	8

	4. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
	%
	2,25
	25
	1 111,1
	10
	10

	5. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
	шт.
	19
	25
	131,6
	10
	10

	6. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений
	%
	92
	92
	100
	10
	10

	2. Итоговая оценка эффективности

	(40+16)/6=9,3


       Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2020 году составляет 9,3 балла - программа реализуется эффективно. 
       Мероприятия в рамках программы проведены и организованы в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств на реализацию действующих муниципальных программ.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1) По п.3 целевых показателей: Уменьшение количества детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп», обусловлено следующими причинами: отсутствие допуска к занятиям врача-педиатра, отказ родителей от посещения бассейна (в том числе по причине того, что их дети уже занимаются плаванием в спортивной секции).

2) По п.4 и п.5 целевых показателей: Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» и количества проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи, связано с тем, что большинство мероприятий было проведено в онлайн формате по причине введения ограничительных мероприятий и привлечено большее количество молодежи.         
Большинство мероприятий, запланированных в 2020 году, проведены в онлайн-формате или были отменены по причине введения в действие комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Коряжма».

Оценка достигнутых в 2020 году результатов муниципальной программы – удовлетворительная.

