Информация о выполнении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020-2024 годы» в 2021 году
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации города от 31.03.2020 № 374  (далее - программа).

   В целях формирования системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек и  обеспечения к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, программа включает следующие задачи:
 1) формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в том числе внедрение корпоративных программ укрепления здоровья;

 2) мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению здоровья граждан.

          Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется в рамках действующих  муниципальных программ:

  1) «Создание условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 15.09.2017 № 1360 (с изменениями);

         2)  «Нет наркотикам» на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением администрации города от 18.10.2018 № 1476 (с изменениями);

  3) «Развитие образования в городе Коряжма на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением  администрации города 20.10.2017 №1500 (с изменениями);

         4) «Развитие  физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2017 №1496 (с изменениями);

 5) «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям  граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма»  на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением  администрации города  от 15.09.2017 № 1361 (с изменениями).
        Достижение цели и решение задач программы обеспечивается за счёт  реализации программных мероприятий: 
	№ пункта
	Наименование мероприятия
	Информация по выполнению мероприятия муниципальной программы

	1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья

	1.1
	Расширение охвата профилактическими и пропагандистскими мероприятиями по отказу от табакокурения жителей  города Коряжмы
	    В официальной группе МУ «МКЦ «Родина» в социальной сети ВКонтакте в формате онлайн выкладывались посты на тему здорового образа жизни, о вреде никотина и снюсов, проводились викторины на данные темы.

В общеобразовательных организациях проведены классные часы на тему «Пропаганда знаний о вреде курения».
На  официальном сайте и в  группе  в социальной сети Вконтакте учреждения ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (далее – ГБУЗ АО «КГБ») регулярно размещались  материалы по отказу от табакокурения

	1.2
	Организация и проведение мотивационного консультирования граждан по вопросам пагубного потребления алкоголя в ходе оказания первичной медико-санитарной помощи
	    Консультирование граждан по вопросам пагубного потребления алкоголя осуществлялось в ГБУЗ АО «КГБ» в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи

	1.3
	Проведение информационно-коммуникационной кампании по информированию населения города по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития неинфекционных заболеваний
	    Реализация комплекса мероприятий по информированию населения по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития заболеваний осуществлялась посредством размещения материалов для населения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". На сайте администрации города, в официальных группах администрации города и  газеты «Коряжемский муниципальный вестник» в социальной сети ВКонтакте размещено 10 публикаций. Также информация размещалась  на официальном сайте и в официальном сообществе ГБУЗ АО «КГБ» в  социальной  сети Вконтакте

	1.4.
	Разработка и тиражирование информационных материалов по профилактике неинфекционных заболеваний для населения города Коряжмы
	     По информации ГБУЗ АО «КГБ» информационные материалы регулярно  предоставляются  ГБУЗ АО «Архангельский  областной  центр  медицинской профилактики»

	1.5.
	Организация и проведение обучения граждан первым признакам и алгоритму оказания первой помощи при инсультах и инфарктах
	     На  информационных  стендах городской поликлиники ГБУЗ АО «КГБ» размещены  печатные алгоритмы действий по признакам  инсульта и инфаркта и действиям при подозрении на  них   

	1.6.
	Активное участие в акциях "Сообщи, где торгуют смертью", "ЗОЖ", "Знай цифры своего артериального давления" и прочее
	      С целью формирования положительных установок на здоровый образ жизни, увлечения спортом и физической культурой, профилактики употребления несовершеннолетними табака, алкоголя и других психоактивных веществ проведено более 12 000 мероприятий различной направленности, в том числе в дистанционном формате.

      В ноябре проведен городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди общеобразовательных учреждений, цель которого - повышение эффективности профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях. В конкурсе принимают участие общеобразовательные школы города, победители  конкурса награждены денежными премиями и дипломами управления социального развития администрации города  (1, 2, 3 степени). Исходя из набранных баллов по критериям оценки, конкурсная комиссия приняла решение присудить участникам конкурса следующие места:

I место – МОУ «СОШ № 2» 

II место – МОУ «СОШ № 5»

III место – МОУ «СОШ № 7».

Муниципальным учреждением «Коряжемская центральная библиотечная система» (далее - МУ «КЦБС») ежегодно, в рамках выделенных средств, оформляется подписка на периодические издания по предупреждению наркомании, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. Специальная научно-методическая литература используется для проведения мероприятий, направленных на противодействие распространения наркотиков и психотропных веществ, прошедших в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках реализации муниципальной программы «Нет наркотикам» выделены средства в размере 5700 рублей.  Приобретён комплект из 10 книг по здоровому образу жизни. Оформлена выставка, подготовлена онлайн выставка. Книговыдача составила 76 экземпляров. Используются при проведении мероприятий

	1.7.
	Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения через официальные сайты, социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационные стенды (печатные и электронные средства массовой информации)
	      В 2021 году диспансеризация взрослого населения и профилактические медосмотры были частично приостановлены  в связи с  пандемией. 

       В официальных группах администрации города и  газеты «Коряжемский муниципальный вестник» в социальной сети ВКонтакте размещено 10 публикаций. Также информация размещалась  на официальном сайте и в официальном сообществе ГБУЗ АО «КГБ» в  социальной  сети Вконтакте

	1.8.
	Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения города через средства массовой информации с анализом инфекционной заболеваемости и состояния санэпидблагополучия  в городе
	     Сотрудниками Коряжемского ТО и ЦГиЭ регулярно  проводилась  санитарно-просветительная работа среди населения: выступления на телевидении (2 раза), информация для размещения в средствах массовой информации (ежеквартально).

      Круглосуточная «Горячая линия» (г.Коряжма) по вопросам COVID-19 действует с мая 2020 года.
      Информация регулярно размещалась  на официальном сайте и в официальном сообществе ГБУЗ АО «КГБ» в  социальной  сети Вконтакте

	1.9.
	Проведение вакцинации населения в соответствии  с  Национальным календарем  профилактических прививок  
	     Вакцинация населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в ГБУЗ АО «КГБ» проводилась в плановом порядке

	1.10.
	Публикация в СМИ  информации о необходимости вакцинации, о  состоянии  инфекционной  заболеваемости, управляемой средствами  специфической  профилактики  
	       На официальном сайте администрации города, в официальных группах администрации города и газеты «Коряжемский муниципальный вестник» в социальной сети ВКонтакте размещено более 100 публикаций.  


	1.11.
	Проведение комплекса тренингов для молодежи, направленных на формирование установок на здоровый образ жизни
	Специалистами МУ «МКЦ «Родина» в течение года проводились различные тренинги, круглые столы, игры, кинопоказы, профбеседы, акции, викторины, семинары, флешмобы, квесты, направленные на формирование установок на ЗОЖ (частично – в режиме онлайн).

     На базе ГБУЗ АО «КГБ» тренинги не проводились по причине введения ограничительных мероприятий.

	1.12.
	Реализация проекта "НаркоСтоп" для обучающихся 10-11 классов
	     В образовательных организациях города мероприятия в рамках проекта не проводились по причине введения ограничительных мероприятий.

	1.13.
	Размещение печатной тематической продукции в учреждениях и предприятиях города, содержание которой будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни
	     Печатная тематическая продукция размещается в учреждениях и организациях города на тематических стендах. 

     Информация о деятельности организаций и мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни, информационные материалы размещаются в официальной группе администрации города в социальной сети ВКонтакте, в печатном издании и официальной группе ВКонтакте газеты «Коряжемский муниципальный вестник»

	2. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

	2.1
	Создание кабинетов медицинской профилактики на базе ГБУЗ АО «КГБ»
	      Кабинет профилактики создан  в  городской  поликлинике №1 ГБУЗ АО «КГБ». Имеется возможность предварительной записи через сайт Госуслуги

	2.2.
	Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
	      Для градообразующего предприятия города - АО «Группа «Илим» жизнь и здоровье людей является ключевой ценностью. 
      В 2021 году 3 113 работников филиала в г.Коряжма прошли углубленное медицинское обследование по программе «Илим Забота». 244 работника получили санаторно-профилактическое лечение в санаториях.

       Компания инвестирует значительные ресурсы в корпоративные программы по безопасности, улучшению условий и повышению безопасности труда. 
       Корпоративная программа «Добровольцы-спасатели», основная цель которой - привлечение активных мотивированных работников к вопросам производственной безопасности, стартовала в 2016 году и успешно реализуется по сегодняшний день. Программа позволяет повысить уровень предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них для того, чтобы обеспечить безопасность работников, подрядчиков и жителей города. Сотрудники, получившие образование спасателей, приобрели необходимые навыки действий в чрезвычайной ситуации и правила оказания первой помощи окружающим.
         Добровольцы-спасатели «Илима» принимают активное участие в профилактических мероприятиях в условиях пандемии.

        Большое внимание в компании уделяется физкультурно-оздоровительной работе. В 2021 году предприятие организовало 32-ю Спартакиаду среди работников цехов и производств  на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» по 12 видам спорта, охват которой составил более 760 участников (15 цехов).

      В 2021 году в шестой раз была проведена городская Спартакиада среди 11 учреждений, организаций и предприятий города, охват участников которой составил около 500 человек. В ней принимали участие команды от органов местного самоуправления, школ, детских садов, централизованной библиотечной системы, детской школы искусств, молодежно-культурного центра «Родина», Котласского химического завода, городской больницы. Финансирование мероприятия – средства местного бюджета. 

      Также работники муниципальных учреждений, администрации города, городского суда, пожарной охраны,  филиала АО «Группа Илим» ежегодно принимают активное участие в традиционных массовых спортивных мероприятиях (Кросс Нации, День ходьбы, Лыжня России, майской легкоатлетической эстафете)    

	2.3.
	Увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию
	      В 2021 году диспансеризация взрослого населения и профилактические медосмотры были частично приостановлены  в связи с  пандемией

	2.4.
	Организация работы межведомственной комиссии по охране здоровья граждан при администрации города
	      Основными задачами комиссии по охране здоровья  граждан при администрации  города (далее – комиссия) являются: рассмотрение и решение вопросов по улучшению оказания медицинской помощи населению города; предупреждение возникновения и распространения эпидемических, эндемических, профессиональных болезней на территории города;
координация деятельности между Коряжемским территориальным  отделом Управления  Роспотребнадзора  по  Архангельской  области, органами местного самоуправления, государственными учреждениями здравоохранения, расположенными на территории г.Коряжмы, по вопросам охраны здоровья граждан на  территории  города.  

      В 2021 году проведено 3 заседания комиссии (апрель, октябрь, декабрь), на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом на территории г.Коряжмы в 2020 году. Профилактика указанных заболеваний на территории города в весенне-летний период 2021 года. Проведение вакцинации среди населения г.Коряжмы в 2021 году.

2. О мерах по обеспечению санитарной защиты населения города в период весеннего паводка в 2021 году.

3. О заболеваемости ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения г.Коряжмы в период 2020-2021 г.г. Профилактика указанных заболеваний и проведение вакцинации среди населения г.Коряжмы в 2021 году.

4.  О заболеваемости ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения г.Коряжмы за 9 месяцев 2021 года, профилактика указанных заболеваний.

5.  О результатах выполнения плана иммунизации населения г.Коряжмы за 2020 год и плане выполнения национального календаря прививок на 2021 год.

6.  Об организации питания в общеобразовательных организациях города.

7.  О результатах организации и проведения мероприятий по профилактике заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и  вакцинации населения  на территории г.Коряжмы в весенне-летний сезон 2021 года.

8.   О состоянии здоровья детей в общеобразовательных организациях города.

9. Анализ онкозаболеваемости населения г.Коряжмы за 2020 год и 9 месяцев 2021 года.

10. О заболеваемости ОРВИ и гриппом населения г.Коряжмы в период эпидемического подъема. Карантинно – ограничительные мероприятия. Меры профилактики, направленные на стабилизацию  эпидпроцесса

	2.5.
	Проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
	      В октябре 2021 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов в возрасте 13-18 лет. Приняло участие в социально-психологическом тестировании 1607 (АППГ – 1582) обучающихся МОУ СОШ № 1-7, что составляет 98,6 % (АППГ – 99,7%) от количества несовершеннолетних общеобразовательных школ в возрасте 13-18 лет (включительно), обучающихся в 7-11 классах.

      Не приняло участие в  тестировании 7 обучающихся по причине отсутствия письменного согласия родителей (законных представителей) на проведение социально-психологического тестирования (АППГ – 5).

       Результаты   социально-психологического   тестирования     показали: выявлено 87 обучающихся, имеющих повышенную вероятность вовлечения (АППГ -111), из них 3 человек – явную рискогенность, что требует направления на медосмотр (АППГ – 9), 84 человека – латентную  рискогенность, что требует усиления профилактической работы с данной параллелью обучающихся (АППГ – 102)

	2.6.
	Проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом
	       В целях повышения интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия:

       Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации», майская легкоатлетическая эстафета, Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день ходьбы. В рамках празднования Дня физкультурника проведены соревнования по пляжному волейболу и армрестлингу. Охват участников составил 1750 человек  (2020 год – 1 008 человек). В формате «онлайн» организовано и проведено мероприятие «День рекордов», в котором приняли участие 26 человек

	2.7.
	Проведение мониторинга организации питания в общеобразовательных организациях, улучшение материально-технического состояния столовых общеобразовательных организаций и пищеблоков дошкольных образовательных организаций
	    По информации Коряжемского ТО мониторинг проведен в период сентябрь-декабрь 2021 года, итоги были рассмотрены на заседании комиссии по охране здоровья граждан при администрации города.
     Уровень охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году – 74%. Проводилась работа по выявлению основных причин неполного охвата горячим питанием и принятию мер для их устранения. Выявлены следующие причины: недостаточная осознанность родителями важности сбалансированного питания для растущего организма ребёнка; индивидуальное обучение на дому; дети приносят еду из дома; не устраивает меню; предпочитают буфетную продукцию; отсутствует персонифицированное меню.

       Принятые меры: работа бракеражной комиссии; проведение совещаний, родительских собраний, родительских патрулей, "круглых столов", анкетирования, бесед, классных часов; оформление стендов о здоровом питании; разработка меню с учётом пожеланий детей; обучение детей по программе факультативного курса "Разговор о правильном питании"; поощрение классных руководителей, обеспечивших высокий охват горячим питанием.

       На улучшение материально-технического состояния столовых общеобразовательных организаций и пищеблоков дошкольных образовательных организаций в 2021 году израсходовано 3 034,4 тыс. руб. (средства областного и местного бюджета).

	2.8.
	Обеспечение проведения круглогодичной С-витаминизации блюд в образовательных организациях города
	      В образовательных организациях города круглогодично проводится С-витаминизация блюд (в меню в качестве третьего блюда систематически включены фруктовые или ягодные напитки, отвар шиповника и т.п.)

	2.9.
	Проведение  в  образовательных организациях города Всероссийского  дня  здоровья, в том числе проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни
	      Во всех образовательных организациях проводились мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у детей и подростков, преимущественно в дистанционном формате. Проведены:  индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на профилактических учетах в органах системы профилактики, тематические занятия, классные часы, беседы, лекции, инструктажи, родительские собрания, в том числе с приглашением сотрудников ПДН, ОНК, ГБУЗ АО «КГБ», конкурсы рисунков, плакатов. Вопросы профилактики заболеваний рассматриваются в образовательных организациях при изучении соответствующих тем на уроках окружающего мира, анатомии, ОБЖ, на родительских собраниях, оформляются тематические стенды, уголки, памятки, информация распространяется через сайты образовательных организаций, открытые и закрытые сообщества в сети Интернет.

      Обучающиеся, родители (законные представители) принимали участие в мероприятиях муниципального, регионального уровней:

•
Всероссийская акция  «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (март 2021, дистанционный формат). Представлено 10 работ. 

•
Конкурс по программе «Разговор о правильном питании» (март 2021, дистанционный формат). Представлено 20 творческих работ.

· Конкурс детского творчества «Все краски творчества против наркотиков»  в рамках летней оздоровительной кампании (июнь). Представлено 14 работ.

· Конкурс стенгазет «Безопасное лето» в рамках летней оздоровительной кампании (июнь). Представлено 16 стенгазет.
· городские акции «Наркотикам – нет!» и «Мы за здоровый образ жизни!» (апрель). Охват составил 4792 чел. (обучающиеся, педагоги).
Не проведены по причине введения ограничительных мероприятий: общегородское родительское собрание «Профилактика употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних» с участием сотрудников полиции и ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница» (апрель), городское совещание «Формы и методы работы с несовершеннолетними по профилактике  вредных привычек». 

      419 обучающихся МОУ СОШ № 1-7 приняли участие в обучении по программе «Плавательный всеобуч первоклассников общеобразовательных организаций города». 
     При подготовке к летней оздоровительной кампании на территории 14 лагерей с дневным пребыванием проведена акарицидная обработка. Фактов присасывания клещей,  заболеваемости  COVID-19 в период работы лагерей не выявлено 

	2.10.
	Проведение Дней здоровья (Всероссийский день трезвости, Всемирный день здорового питания, Всемирный день без табака), массовых мероприятий в целях повышения приверженности населения здоровому питанию, мотивирования населения к снижению потребления алкоголя, отказу от злоупотребления алкоголем, отказу от курения и потребления табака
	       В 2021 году в образовательных организациях города из-за введения ограничительных мероприятий часть массовых мероприятий, в том числе День Здоровья (7 апреля), Всемирный день без табака (31.05), Всероссийский день трезвости (11.09), Всемирный день здорового питания (16.10) проведены в форме тематических бесед, просмотра видеороликов, презентаций, в том числе с использованием дистанционных технологий. Охват составил 8617 человек (дети, родители (законные представители), педагоги).

    В течение года обучающиеся школ принимали участие в Уроках здоровья различной тематики, проводимых Центром медицинской профилактики (г.Архангельск). Охват составил 3042 ребенка.

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью деятельности учреждений культуры города. В связи с введением ограничительных мер в основном запланированные мероприятия проводились в онлайн-режиме.
В 2021 году проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака прошла акция «Время бросить курить» (31 мая), ко Дню борьбы с наркоманией прошла акция «Скажи наркотикам-СТОП» (25 июня), Международному дню отказа от курения (19 ноября) и Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). В июне 2021 года в онлайн формате цикл антинаркотических видео-роликов «Стоп-наркотик». С 26 ноября по 4 декабря организован цикл мероприятий посвящённых Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цикл мероприятий включал в себя: акция «Красная лента», квест-игра «СТОП! СПИД!», оформление информационного стенда в фойе МУ «МКЦ «Родина», показ интерактивного фильма «Всё сложно», квест - игра «Стоп-СПИД», в социальной сети ВК фото-флешмоб «СТОП! ВИЧ/СПИД», тренинговый модуль «Жизненные навыки». Общее количество участников – 2591 человек. В общеобразовательных учреждениях проведены классные часы на данные темы. В формате онлайн выкладывались посты на тему здорового образа жизни, о вреде никотина и снюсов, проводились викторины на заданные темы

	2.11.
	Реализация программ и методик, направленных на формирование здорового образа жизни
	Муниципальная программа «Нет – наркотикам» на 2019 – 2023 годы» направлена на решение задач:

· развитие межведомственного взаимодействия в сфере противодействия распространению наркотиков и их немедицинскому употреблению;

· проведение системного мониторинга наркоситуации на территории г.Коряжмы;

· формирование у подростков и молодёжи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков;

· совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и   духовно-нравственной культуры в обществе;

· информирование подростков и молодёжи о негативных последствиях употребления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.
В рамках программных мероприятий ежегодно проводится городской конкурс среди образовательных учреждений на организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и формированию устойчивой мотивации выбора здорового образа жизни.

       В каждой образовательной организации разработаны целевые воспитательные программы:

- МОУ СОШ №1: «Подросток, семья - закон» 2016-2020 гг.

- МОУ СОШ №2: «Видимый горизонт» 2018-2022 гг.

- МОУ СОШ №3: «Мой выбор - моя жизнь» 2021-2023 гг.
- МОУ СОШ №4: «Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся» 2021-2023 гг.

- МОУ СОШ №5: «Не отнимай  у себя завтра» 2020-2025 гг.

- МОУ СОШ №6: «Линия жизни» 2019-2024 гг.

- МОУ СОШ №7: «Опасные игры» 2018-2021 гг.

     С 01 сентября 2021 года во всех образовательных организациях разработаны и внедрены в практику работы рабочие программы воспитания, в которых предусмотрены мероприятия, направленные на формирование положительных установок к ЗОЖ. В общеобразовательных организациях в рабочей программе воспитания выделен модуль «Профилактика негативных явлений».

     Реализация программ проходит через: урочную и внеурочную деятельность;  лекции, беседы,  тренинги, при проведении которых используются материалы ГБУ АО «Центр «Надежда»; встречи со специалистами ГБУЗ АО «КГБ», ОМВД Котласский; участие в школьных, городских мероприятиях (неделя профилактики, акции «Нет наркотикам!», «Мы за здоровый образ жизни!», муниципальных и региональных конкурсах «Спорт и физическая культура – альтернатива пагубным привычкам», «PROспорт» и другие). 

     Кроме этого, образовательные организации реализуют программы «Разговор о правильном питании», «Полезные привычки, навыки, выбор», «Все цвета, кроме черного»

	2.12.
	Организация плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» 
	     Реализация «Плавательного всеобуча» для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» способствует укреплению здоровья детей, проживающих на территории города Коряжмы, обеспечению их безопасности на воде, пропаганде здорового образа жизни и развитию спортивного потенциала у подрастающего поколения.
      С  января по май 2021 года обучилось по данной программе 419 первоклассников общеобразовательных организаций города.  

       В ходе реализации программы в 2021 году проведено 644 часа обучения плаванию первоклассников из 19 классов общеобразовательных школ города (из них 1- коррекционный), в том числе в большом бассейне 504 часа, в детском бассейне 140 часов. Занятия проводились 10 квалифицированными тренерами – преподавателями и инструкторами.
       Расходы по программе «плавательный всеобуч» в 2021 году составили 1 710 841,86 руб., из них средства местного бюджета 451 141,86 руб., средства БФ «Илим-Гарант» 1 259 700 руб.

       За счет средств местного бюджета произведена оплата услуг по кадровому сопровождению, а также оплата транспортных расходов МАОУ «МУК» по доставке детей из образовательных  учреждений города к зданию ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» и обратно.

     За счет средств БФ «Илим-Гарант» (внебюджетные средства)  произведена оплата аренды спортсооружений ЧУ «Спорткомбинат «Олимп» (аренда малого и большого бассейнов) в период с января по май 2021 года, возмещены расходы на проведение заключительных соревнований среди обучившихся плаванию

	2.13.
	Организация и проведение семинаров по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи
	      В связи с ограничительными мероприятиями семинарская форма проведения мероприятий не использовалась. В течение года в образовательных организациях проводились профилактические беседы, занятия с обучающимися о вреде табакокурения, употребления алкоголя, негативных последствий потребления ПАВ, о болезнях, передающихся половым путем и др. 

	2.14.
	Проведение мониторинга состояния водоснабжения населения города
	       По информации Коряжемского ТО и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Архангельской области в городе Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» отбор и исследование проб речной воды перед подачей в распределительную сеть и водопроводной воды в рамках санитарно-гигиенического мониторинга осуществлялось ежемесячно

	2.15.
	Формирование комфортной городской среды
	       За счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнено:

- благоустройство дворовой территории дома №7 по ул.Кутузова (ремонт дорожного покрытия дворового проезда, тротуара, подходов к подъездам, дорожного покрытия въезда на дворовую территорию; устройство ограждения палисадников; установка скамеек, урн) на сумму 913 951,05 руб.;

- работы  по благоустройству Набережной р.Бол.Коряжемка и р.Вычегды от ул.имени М.Х.Сафьяна до ул.Космонавтов (участок от ул.Театральной до Аллеи Ветеранов) на сумму 1 456 247,40 руб.; 

- работы  по благоустройству сквера по ул. Лермонтова за зданием ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» (Пионерский парк) на сумму 1 587 489,40 руб.;

- работы  по благоустройству сквера по ул. Театральной за зданием МУ «ККДЦ» на сумму 8 025 443,11 руб.;

- свод тополей в парке и на склоне к р.Вычегде в районе старой пристани по ул.Набережной им.Н.Островского на сумму 487 620,0 руб.;

- свод деревьев по улице им. М.Х. Сафьяна у домов № 15, 17, 19 на сумму 268 200,0 тыс .руб.

	2.16.
	Содействие развитию молодёжного волонтёрского (добровольческого) движения в городе: 

- Организация школы волонтёров; 

- Проведение социальных акций волонтёров, в том числе направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни
	В целях развития волонтёрского движения в городе Коряжма и оказания добровольческой и благотворительной помощи нуждающимся, привлечения внимания общественности к важной роли добровольческой деятельности в решении социальных проблем организованы и проведены следующие мероприятия:

· Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра»,

· на базе МУ «МКЦ «Родина» организована Школа волонтёров «Зебра». Общее количество участников – 1 893 человек.

1) VI школа волонтёра «Зебра» состоялась 29 и 30 октября. Цель данного мероприятия - развитие волонтёрского движения в г.Коряжме, привлечение добровольцев для проведения мероприятий по различным направлениям волонтёрской деятельности.

       В мероприятии приняли участие волонтерские формирования г.Коряжмы, Котласа, п. Пежма, Вилегодского и Вельского районов. Количество участников - 50 человек, 12 волонтёров кураторов 8 педагогов.

      Для всех участников школы волонтёров «Зебра» проведены инструктажи, выданы средства индивидуальной защиты, антисептики, каждая команда размещалась в своём кабинете и не пересекалась с другими.

      Площадка "Проекты. Живые примеры" Спикеры школы волонтеров представили примеры реализации собственных социально-значимых проектов, рассказали о их реализации, итогах и ответили на вопросы участников.

      Образовательные площадки школы волонтёров «Зебра»:

       - площадка " Идеальный портрет современного волонтера" спикер Антон Пономарев, руководитель пула тренеров Архангельской области;

      - площадка " Личная эффективность в командной работе" Спикер Надежда Панова, психолог, специалист Благотворительной программы "Дорога к дому";

      -  площадка "Проектная деятельность", спикер Юлия Кобелева;

      - актёрское мастерство и ораторское искусство, спикер Сорокина Елена.
      По окончании мероприятия всем волонтерам были вручены сертификаты участников. Информация о мероприятии отражена в социальных сетях в официальных группах МУ МКЦ «Родина» и Центра волонтерских инициатив.

2) В 2021 году в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» продолжил свою работу городской штаб волонтёров «#МыВместе» на базе МУ «МКЦ «Родина» для адресной помощи пожилым людям, инвалидам, людям, находящимся на изоляции. В команде волонтёров - 43 человека. Набор волонтёрского корпуса осуществлялся через портал DOBRO.RU, каждый доброволец прошёл обучение и специальный инструктаж. Волонтеры продолжают свою работу: организовываются благотворительные акции «Добрая корзина», «Поздравление ветеранов», «Мы говорим спасибо!» и др. В 2021 году продолжается акция помощи на территории храма в Христофоровой Пустыни, также добровольцы продолжили приём и обработку заявок, поступающих на телефон горячей линии акции «Мы вместе», заявок, поступающих напрямую в штаб. 

В рамках новогодних мероприятий и благотворительной акции «Щедрый вторник» в период с 24 октября по 1 декабря проводилась акция «Корзина добра». Организаторы – волонтеры клуба «Мы вместе» и сотрудники МУ «МКЦ «Родина». Волонтеры акции в торговых центрах города раздавали флаеры жителям города и принимали товары для нуждающихся семей. Также до 10 декабря можно было приобрести нескоропортящиеся продукты и средства личной гигиены для нуждающихся и принести их в Молодёжно-культурный центр «Родина» волонтерам. Уже после 15 декабря активисты «Мы вместе» порадовали продуктовыми наборами своих адресатов и поздравили с приближающимися праздниками. Подарки получили 11 нуждающихся семей и 23 пожилых человека с инвалидностью, чей доход составляет сумму ниже прожиточного минимума. 

В период с 16.12.2021 по 30.12.2021 на базе МКЦ «Родина» организована и проведена благотворительной акции «Время чудес». На ёлке, расположенной в МУ «МКЦ «Родина» были размещены 14 шишек, на которых прописано пожелание человека. Для того, чтобы исполнить его, необходимо выбрать и снять шишку с еловой ветки, осуществить пожелание человека и передать новогодний подарок с подписью на вахту МУ «МКЦ «Родина». Уже 30 декабря организаторы акции организовали доставку подарков по адресам.

В конце декабря 2021 года в МУ «МКЦ «Родина» организована и проведена акция «Ёлка желаний», в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». 8 юных коряжемцев исполнили заветную мечту. Также на празднике вручены подарки победителям муниципального этапа областного конкурса новогодних писем "Мечты сбываются". Сладкие наборы от регионального представительства "Союз женщин России" вручены умникам и умницам, победителям и призерам предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов.

Все указанные выше новогодние мероприятия освещались также в группе МУ «МКЦ «Родина», газетах «Муниципальный вестник» и «Трудовая Коряжма»

	2.17.
	Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Нет наркотикам», направленных на привлечение подростков и молодёжи к формированию негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ 
	В 2021 году в рамках муниципальной программы «Нет – наркотикам» на 2019 – 2023 годы» проведены следующие мероприятия:

- проведён комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, Международному дню борьбы со СПИДом на базе МУ «МКЦ «Родина».
- организован и проведён городской конкурс на лучшую организацию работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди образовательных учреждений;

- формирование и использование фонда специальной научно-методической литературы, видеофильмов, периодических изданий, полиграфической и иной продукции на базе МУ «КЦБС» (В рамках выделенных средств по муниципальной программе «Нет – наркотикам» на 2019 – 2023 годы» приобретён комплект из 10 книг по здоровому образу жизни на общую сумму 5700 руб. Оформлена выставка, подготовлена онлайн-выставка. Книговыдача составила 76 экземпляров. А так же книги используются при проведении мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни.);

- разработка и распространение памяток для родителей и несовершеннолетних по вопросу наркомании.

В рамках муниципальной программы «Нет - наркотикам» на 2019-2023 годы» в отчётный период проведено 72 мероприятия, часть мероприятий проведена в онлайн формате, по причине введения в действие комплекса мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Коряжма». Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи города составила 36 % (2 677 человек)


Отчет об исполнении целевых показателей и оценка эффективности реализации программы в 2021 году

	Наименование

целевого

показателя
	Ед.

измерения
	Плановое значение целевых показателей 

 в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения 
	на 100 тыс. населения 
	486,4
	420,1*


	- 66,3
	- 13,6

	2. Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам  охраны здоровья  детей 
	%
	100
	100
	0
	0

	3. Количество  детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» 
	чел.
	419
	419
	0
	0 

	4. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
	%
	2,5
	36
	+ 33,5
	+ 1 340 

	5. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
	шт.
	20
	72
	+52
	+ 260 

	6. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений
	%
	92
	78
	- 14
	-15,2


*По данным Архангельскстата на 01.01.2021

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 в 2021 году

	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Плановое значение целевых показателей 
	Фактическое значение целевых показателей
	%  выпол
нения
	Балл
	Балл с учетом весового коэффициента

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Критерий достижения целевых показателей реализации программы

	1. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения 
	на 100 тыс. населения 
	467,0
	420,1
	86,4
	10
	10

1 х 10 = 10

(где 1 - весовой

коэфф. за 1 балл,

10 – всего баллов)

	2. Доля образовательных  организаций, в которых  оформлены информационные стенды по вопросам  охраны здоровья  детей 
	%
	100
	100
	100
	10
	10



	3. Количество  детей, обученных плаванию в рамках программы плавательного всеобуча для первоклассников общеобразовательных организаций города на базе частного учреждения «Спорткомбинат «Олимп» 
	чел.
	419
	419
	100
	10
	10

	4. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма»
	%
	2,5
	36
	1 440
	10
	10

	5. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи
	шт.
	20
	72
	360
	10
	10

	6. Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, к общему числу учащихся средних общеобразовательных учреждений
	%
	93
	78
	84,8
	8
	8

	2. Итоговая оценка эффективности

	(50+8)/6=9,7


       Итоговая оценка эффективности реализации программы в 2021 году составляет 9,7 баллов - программа реализуется эффективно. 

       Мероприятия в рамках программы проведены и организованы в установленные сроки и в пределах выделенных денежных средств на реализацию действующих муниципальных программ.

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

1) По п.4 и п.5 целевых показателей: Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику наркомании, к общей численности молодёжи муниципального образования «Город Коряжма» и количества проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодёжи, связано с тем, что большинство мероприятий было проведено в онлайн формате по причине введения ограничительных мероприятий и привлечено большее количество молодежи.

2) По п.6 целевых показателей: Уменьшение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием связано с реализацией в 2021 году  новой региональной целевой модели дополнительного образования (в охват дополнительным образованием учитываются только обучающиеся в возрасте 5-18 лет, которые  занимаются по дополнительным образовательным программам и программам спортивной подготовки, занесенным в ГИС АО «Навигатор»).

         Оценка достигнутых в 2021 году результатов муниципальной программы – удовлетворительная.

